附件2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□  项目完成结果评价□

项目名称     2017年社会投资旱改水项目

项目单位     华容县土地开发整理中心

主管部门      华容县国土资源局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年  6  月 27 日

华容县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 张盛刚 | 联系电话 | 13974069315 |
| 项目地址 | 操军镇等6个乡镇20个村 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2017 年 11 月起至 2018 年 6 月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 23404.68 | 实际到位资金（万元） | 20000 | 实际支出 (万元) | 0 | 结余 (万元） | 20000 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 | 23404.68 | 县财政 | 20000 | 县财政 | 0 | 县财政 | 20000 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 支出合计 |  |  |  |

| 三、项目绩效自评情况 |
| --- |
| 项目绩效 定性目标 及实际计 划完成情况 | 预 期 目 标 | 实 际 完 成 |
|  | 设计工程量：土地平整351.17公顷，灌溉沟渠388.08千米，田间道路261.53千米，盖板涵洞3515座，泵站208座，生物通道及生态池1678座。建设工期为：2017年11月至2018年6月。 | 截止2017年12月，完成工程量：土地平整3.52公顷，灌溉渠道3.89km。 |
| 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出 指标 | 数量指标 | 旱改水面积 | 2441.67公顷 | 24.42公顷 |
|  |  |  | 建设任务完成率 | 100% | 10% |
|  |  | 质量指标 | 工程质量等级 | 合格 | 合格 |
|  |  |  | 项目验收情况 | 通过验收 | 在建 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 | 按进度计划完成 | 10% |
|  |  |  | 质量问题整改 | 迅速整改到位 | 迅速整改到位 |
|  |  | 成本指标 | 项目投资金额 | 23404.68万元 | 20000万元 |
|  | 项目效益 指标 | 经济效益指标 | 静态投资收益率 | 行业收益率 | 大于行业收益率 |
|  |  |  | 静态投资回收期 | 行业回收期 | 小于行业回收期 |
|  |  | 社会效益指标 | 构建节约型社会 | 有效推进 | 有效推进 |
|  |  |  | 发展现代农业 | 有效促进 | 有效促进 |
|  |  | 生态效益指标 | 抵御灾害能力 | 有效增强 | 有效增强 |
|  |  |  | 资源利用效率 | 合理提高 | 合理提高 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 工程质量满意度 | 满意 | 满意 |
|  |  |  | 权属调整满意度 | 满意 | 满意 |

| 绩效自评综合得分 | 97 |
| --- | --- |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 |
| 蔡 胜 | 主 任 | 华容县土地开发整理中心 |  |
| 张盛刚 | 副主任 | 华容县土地开发整理中心 |  |
| 刘 军 |  | 华容县土地开发整理中心 |  |
| 徐尚虎 |  | 华容县土地开发整理中心 |  |
| 蔡 圆 | 会 计 | 华容县国土资源局财务股 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |

填报人(签名)：                                   联系电话：

-10-

五、评价报告综述（文字部分） 2017年社会投资旱改水项目绩效评价报告综述 为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政局《关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，我局对2017年社会投资旱改水项目进行了绩效评价，现将评价情况和结果报告如下： 一、项目基本概况 根据华容县国土资源局《关于华容县2017年社会投资旱地改造水田项目立项的通知》（华国土项字〔2017〕1号）和《关于下达华容县2017年社会投资旱地改造水田项目建设任务的通知》（华国土项字〔2017〕12号）文件规定，下达我县社会投资旱改水项目10个为：操军镇永安村、操军镇留仙村等两个村、操军镇岳城村等两个村、操军镇白莲村等两个村、禹山镇八岭村、新河乡沙口村等三个村、北景港镇协和村等两个村、梅田湖镇友谊村等三个村、梅田湖镇新当村等两个村、治河渡镇登瀛村等两个村共10个旱改水项目，涉及6个乡镇20个村场，属于社会投资。该批项目建设规模2636.89公顷，旱改水面积2441.67公顷，预算总投资23404.68万元。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目预算执行情况： 1、项目资金明细：该项目预算总投资23404.68万元，包括：工程施工费20029.51万元，设备购置费810.31万元，前期工作费617.59万元，工程监理费349.73万元，拆迁补偿费4.29万元，竣工验收费523.65万元，业主管理及乡村协调费395.84万元，不可预见费673.76万元。采用社会投资方式进行项目建设，经省、市相关部门验收合格后，由县政府回购工程项目。 2、资金到位情况：2017年底账户余额279922767.39元，包括回购资金2亿元，投资主体缴履约保证金（扣除垫付的协税款）79376240元，存款利息收入411267.99元，工作经费135259.4元。项目总预算金额（财政评审金额）23404.68万元。 （二）项目财务实际使用情况 2017年11月开工，还在建设中，未办理竣工结算。 三、项目组织实施情况 1、项目组织机构：成立了由县长陶伟军任组织的华容县社会投资旱改水项目领导小组和分管副县长张大宏任指挥长的华容县社会投资旱改水项目建设指挥部，部门单位为成员的组织机构。领导小组下设办公室，由县政府办副主任易忠任办公室主任，国土资源局局长李劲松任副主任。指挥部下设办公室、工程组、财务组、监察组、审计组。 2、项目政府采购情况：2017年3月14日，县人民政府专门出台了《华容县社会投资旱改水项目实施方案》，确定了社会投资主体遴选方案；2017年3月30日，政府申请该项目建设资金纳入政府预算，县人大常委会批复同意，形成了决议文件。2017年4月7日，市财政局下达了确定该项目社会投资主体采用政府采购方式的通知，2017年5月26日，在市交易中心完成投资主体的政府采购，确定了10家投资主体为：湖南鼎利建设有限公司、岳阳龙山建设有限公司、湖南泽天源建设工程有限公司、常德市天恒建设开发有限公司、华容水利水电建筑工程有限公司、华容县建筑工程总公司、湖南华侨建设开发集团有限公司、湖南华纬水电工程公司、湖南省第六工程有限公司、湖南岳城建筑工程有限责任公司等10家建筑企业。 3、项目实施管理情况：该批项目监理工作分别由岳阳天泽建设监理有限公司、湖南省地质环境监测总站、湖南大禹工程项目管理有限公司、湖南天福项目管理有限公司、湖南云梦泽工程咨询有限公司等五家监理公司承担，分别设立监理部，配置总监一名、监理工程师三名，监理人员若干，对工程建设全程进行质量监督、检查、验收等工作。 4、财务管理状况：华容县社会投资旱改水项目建设指挥部下设财务组，由姜孝明任组长，肖灯、孙立华任副组长，蔡圆、廖芳为成员，对项目资金实行专户管理、专帐核算、专款专用。 5、项目任务完成情况：该批项目于2017年11月动工建设，截止2017年12日建设任务完成10%，预计2018年7月竣工，2018年10月30日完成市局验收。 6、项目工程款审批情况：先由投资主体根据工程进行提交返还保证金的资金拨付呈审表，经指挥部工程组核定工程量完成情况、财务组核定拨款金额、监督组核实工程质量情况，再经副指挥长、常务事指挥长审核后，报指挥长审批（直接拨付给施工单位）。坚持施工质量好，完成进展快优先拨款原则，实施不定期拨款，项目资金无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象。 四、综合评价情况及评价结论 （一）绩效评价目的 本项目绩效评价的目的是评价项目决策的合理性、科学性、可行性，避免今后决策的盲目性；考核项目资金的支出情况评价资金使用的合规合法性；评价项目管理的科学、严谨、合法性，提高工程项目管理效率，减少管理漏洞；评价项目的整体绩效，最大限度地提高财政资金的使用效益。 绩效评价组织机构 本次评价由华容县土地开发整理中心组织实施，成立了由整理中心主任蔡胜、整理中心副主任张盛刚、刘军、徐尚虎、蔡圆组成的评价小组，刘军为评价组组长。 （三）绩效评价过程 本次评价分三个阶段进行即：前期准备阶段，该阶段的任务是，根据下达的评价通知组建评价机构、制定评价方案、指标体系和评分办法，制定调查提纲和调查表。评价实施阶段，本阶段收集基础数据和资料信息、核实数据信息、现场抽查考评、综合分析形成评价结论。报告形成阶段，本阶段撰写评价报告、形成征求意见稿、审核和提交报告。 （四）评价结论 项目评分97分，扣分项目为：产出质量扣1分，原因是施工期雨水太多影响工程质量；项目实施扣1分，实施管理不细致；可持续影响扣1分本项目设计、预算都未全面考虑后续管理问题，对项目的持续效益将产生一定的负面影响。 五、项目主要绩效情况分析 （一）项目绩效目标 目标质量指标 （1）按现代农业及适度规模经营的发展要求，对项目区集中连片、地势平坦且未流转的大片耕地进行土地平整，规整为格田，有利于农业机械化生产。 （2）依据项目区现有的灌排系统，硬化整修主要灌排渠道和引水设施，并对耕作田块配套修建相应规格的灌排沟渠，增强灌溉保证率和排涝能力，提高粮食产量。 （3）为实现高标准优质粮田的建设目标，在建设一般性农业生产配套设施（闸、涵、机耕桥等）外，引入现代农业设施工程设计理念，建设下田道、会车点等为农业生产服务的工程设施。 （4）通过土地综合整治，盘活农村闲置零散建设用地，推动农村产业发展，使之成为新农村建设的有力支撑。 2、目标主要数量指标 本项目旱改水面积目标值为2441.67公顷，实际完成旱改水面积24.42公顷，项目分土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程共五大工程。 3、绩效目标的实现程度 本项目目标建设规模2636.89公顷，实际完成建设规模263.69公顷，为目标数的10%。 项目分灌溉与排水工程、田间路桥工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程共四大工程。目标的主要工程量为：土地平整351.17公顷，灌溉沟渠388.08千米，田间道路261.53千米，盖板涵洞3515座，泵站208座，生物通道及生态池1678座。实际完成工程量为：土地平整3.52公顷，灌溉渠道3.89km。建设任务完成率为10%。 4. 项目完成后的主要成效 本项目因刚开工建设，还在建设期，所有还未产生效益。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 （一）主要经验及做法 2017年社会投资旱改水项目前期准备工作充分，成立领导小组和建设指挥部，下设办公室、工程组、财务组、监察组、审计组，部门单位全程参与。县政府出台了《实施方案》，政府采购确定了投资主体，明确了乡镇的实施主体责任，质量监督乡村全程参与。健全的机构，完善的制度，具体管理人员的敬业精神保证了项目的顺利进行，他们的主要做法是： 严格把好项目管理、工程质量“二关”： 1.把好项目管理关 （1）理顺了政府与投资主体两者之间的关系。明确投资主体是项目建设业主，建设资金的投入、工程实施、项目验收均由建设业主自行负责，政府主要是在建设过程中主要起工作协调，加强工程质量监管作用。 （2）责权下沉。一是明确项目区所在地的乡镇为项目实施主体。将项目现场管理交给乡镇，由乡镇成立相应的领导小组，在村场建立3至5人的村民质量民主监督小组。项目质量由乡、村干部、村民监管，并明确乡镇长和村场支部书记为项目第一责任人，负责项目实施现场日常管理、协调及质量监管。为确保乡镇现场管理落到实处，所有工程资金拨付、项目变更先由乡镇、村场主要负责人确认后向县旱改水建设县指挥部呈报。二是转变国土部门管理职能。通过权责下沉，县国土资源局由过去以现场管理为主，转变为以业务指导和综合服务为主，工作重心侧重在协调和服务上，扭转了以前因人手不够，项目管理不到位的情况。三是充分发挥审计和财政评审的作用。明确县审计局为项目建设全程跟踪审计监督单位，县财评中心为预算和结算评审单位，对项目的质量、进度、工程变更全程监督。 （2）精细管理。主要是对项目责任、施工要求、监督措施、廉政纪律等全方位的细化管理。一是管理到人。明确每个标段县指挥部、乡镇、村场各1名项目行政管理人员和村民质量监督员。二是透明施工。将项目的工程量、投资金额、规划设计图等在项目区公示，将项目管理责任人、监理方、审计人员、设计人员、施工方负责人的姓名和联系方式在公示牌上公布，主动接受群众和社会的监督。三是组织培训。邀请专家对乡镇、村场管理人员和施工单位项目经理进行专门的施工培训，真正实现了乡镇、村场会管、施工方会做的目的。四是规范制度。健全完善施工单位、监理单位管理制度，做到有章可依，程序公开透明。五是加强廉政宣传。制订项目廉政风险防范措施，大力宣传廉政纪律，确保项目安全、干部廉洁。 （3）严明奖罚兑现。县指挥部出台了《华容县社会投资旱改水项目管理考评办法》，严明考核管理。一是明确项目区乡镇、村场和项目投资主体、监理单位为考核对象；二细化考评项目，包括前期工作、施工环境、日常管理、实施监管、工程进度、农民工工资及材料款支付、安全生产、廉政建设等情况；三是确定了考评形式，确定“优秀、合格、一般”三个等次及分配名额；四是安排专项经费用于乡镇、村场项目日常管理支出；五是奖罚兑现。对优秀乡镇、村场给予适当奖励，今后的国土项目安排上优先考虑，投资主体和监理单位作优秀项目上报至上级业务主管部门，县内有类似项目优先推荐；对评为一般乡镇，原则上三年内不予安排国土项目，投资主体和监理单三年内不接受参与县内类似项目建设。 2.把好项目质量关 质量是项目的生命线，在管理上我们决不允许“下不为例”。并主要从以下五个方面狠抓质量监管：一是抓管理漏洞。县指挥部根据项目不同阶段多次召开会议，查找项目管理的不足，并多次邀请省、市主管部门领导和专家到项目区督促指导，查漏补缺。二是抓责任意识提升。县项目领导小组分别与乡镇、村场、监理单位、施工单位签订责任书。在项目实施过程中，乡镇、村场很好地履行了项目实施主体责任，能及时处理好各种矛盾，发现实施中出现的问题。投资主体能充分履行“业主”职责，踏踏实实做工程，做项目“产品”。监理单位在技术指导上，尽职尽责，在质量监管上，敢管敢抓，充分发挥了项目监管作用。三是推行工程质量样板工程管理。投资主体先做样板工程，经县指挥部、乡指挥所、村场质监小组、监理机构验收合格后，后续工程严格按样板施工。四是抓日常督促。通过召开现场流动会、督战会、紧箍会等多种专题会议，有效促进项目实施进度，加强质量监管。五是抓整改落实。项目启动实施以来，现场督查24次；约谈投资主体5次；责令监理下发停工令10次；因质量问题公开曝光2起，拆除不合格工程300多米 （二）存在的问题 1.时间紧，任务重。根据目前项目建设进展情况，后续工作还有工程竣工测量、工程复核、工程验收、耕地质量等别评定、工程结算、工程结算评审、三方审计、审计终审、省市验收等九项具体工作需要完成，加上上级验收程序严谨，标准高，在年底要形成指标交易，压力十分的大。 2.后续维护没有建立制度，未安排经费，对项目的持续效益有重大影响。 （三）建议 1、充分调动乡镇的项目管理积极性，全力投入项目难点阶段各项工作中来。 2、上级在下达项目资金时要充分考虑项目后续维护资金。

窗体顶端

窗体底端