## Sheet1
附件4：
2018年部分重点项目征拆任务表
序号 | 项目名称 | 征地 面积（亩） | 房屋拆迁 |  | 牵 头 县级领导 | 责任单位 | 征 拆 责任人 | 完成时限 | 备 注
|  |  | 户数 | 面积 （㎡）
1 | 标准化砂石经营点 | 0 | 1 | 100 | 黄建明 | 章华镇 | 李青山 | 3月底前
2 | 白鼎山北路 | 0 | 1 | 160 | 张大宏 | 章华镇 | 叶玉章 | 3月底前
3 | 驾考中心 建设 | 83 | 3 | 700 | 张大宏 | 章华镇 | 王 强 | 4月上旬
4 | X077珠跑线 | 0 | 10 | 80 | 李 勇 | 章华镇 | 蔡锦耀 | 4月上旬
5 | 环城排涝 机埠 | 30 | 0 | 0 | 廖权赋 | 章华镇 | 李青山 | 4月上旬
6 | 湘北汽车城 | 0 | 7 | 1490 | 赵群子 | 章华镇 | 叶玉章 | 2018-04-20
7 | 沿江公路 | 235 | 10 | 2932 | 李 勇 | 东山镇 | 白海炎 | 2018-04-20
8 | 容城大道 | 450 | 11 | 2000 | 李 勇 | 三封寺镇 | 张云龙 | 2018-04-20
9 | 田家湖大道东拓宽 | 0 | 21 | 2670 | 蔡宜生 | 田家湖 生态新区 | 张可荣 | 4月底前
10 | 乡镇污水 处理厂 | 27.2 | 0 | 0 | 张大宏 | 新河乡 东山镇 | 曹 勇 廖权红 | 4月底前 | 征地:新河9.2亩，东山18亩。
11 | 东湖湿地 公园 | 14.3 | 2 | 546 | 黄建明 | 禹山镇 | 朱 维 | 4月底前
12 | 美丽乡村 | 315 | 20 | 2400 | 黄建明 | 美丽乡村建设指挥部 | 刘凯文 | 4月底前 | 征地：东山92亩、三封58亩、梅田湖30亩、新河5亩、注滋口30亩、操军60亩、团洲10亩、禹山30亩；拆迁：梅田湖9户1100㎡、注滋口6户800㎡、操军5户500㎡。
13 | 殡仪馆迁建 | 56.8 | 3 | 3711 | 黎朝晖 文丽萍 | 禹山镇 | 全金龙 | 5月中旬
14 | 残疾人托养中心 | 0.8 | 1 | 200 | 范文科 | 章华镇 | 叶玉章 | 5月中旬
15 | 状元湖公园 | 0 | 14 | 2640 | 张大宏 周镇湘 | 章华镇 | 颜运秋 | 5月底前
16 | 蓄洪垸安全区建设 | 54 | 48 | 9600 | 黄建明 | 插旗镇 注滋口镇禹山镇 章华镇 | 唐中爱卞学武全金龙张 胜 | 6月底前 | 征地：插旗54亩；拆迁：插旗21户4200㎡、注滋口3户600㎡、禹山20户4000㎡、章华4户800㎡。
17 | 正诚综合市场 | 0 | 9 | 3800 | 赵群子 | 章华镇 | 黎安湘 | 2018-06-10
18 | 三封工业园自来水厂 | 20 | 0 | 0 | 李 勇 | 三封寺镇 | 马中云 | 6月底前
19 | 马鞍山西路 | 34.4 | 6 | ＼ | 张大宏 | 章华镇 | 叶玉章 | 6月底前 | 暂未入户评估，房屋面积暂未确定。
20 | 国华电厂安置小区 | 0 | 3 | 1120 | 蒋南贵 朱元敬 | 东山镇 | 廖权红 | 6月底前
21 | 万鲇县升级改造 | 6 | 沿线违章建棚、围墙拆除 |  | 李 勇 | 章华镇 鲇鱼须镇 | 蔡锦耀 成 诚 | 6月底前
22 | 石伏（桥东）片区棚户区改造 | 0 | 200 | 暂未 确定 | 张兴中 | 房产局 章华镇 | 蔡清明 蔡先进 | 6月底前
23 | 马鞍山公园二期 | 42.5 | 3 | 400 | 李新海 | 田家湖 生态新区 | 张可荣 | 7月底前
24 | 田家湖学校 | 161 | 20 | 3206 | 范文科 | 田家湖 生态新区 | 张可荣 | 8月底前
25 | 乡镇（田家湖生态新区）棚户区改造 | 0 | 640 | 暂未 确定 | 张大宏 | 治河渡镇 田家湖 生态新区 章华镇 | 张志勇张可荣叶玉章 | 8月底前 | 治河渡100户、新区280户、章华镇260户。
26 | 梅田湖大桥 | 176 | 12 | 2050 | 李东见 | 梅田湖镇 | 毛良亮 | 9月底前
27 | 东门堤片区棚户区改造 | 0 | 4 | 708 | 张大宏 | 房产局 章华镇 | 蔡清明 赵振云 | 9月底前
28 | 创新创业园标准化厂房三期 | 200 | 4 | 1200 | 李 勇 | 田家湖 生态新区 | 张可荣 | 10月底前
29 | 中医院扩改建二期 | 19 | 185 | 16500 | 范文科 | 章华镇 | 刘 洋 | 11月底前 | 未正式确定征拆方案。
30 | 风波岭棚户区改造 | 0 | 1100 | 暂未 确定 | 余则湖 | 房产局 章华镇 | 蔡清明 蔡锦耀 | 12月底前
31 | S222绕城 公路 | 330 | 1 | 170 | 潘维新 | 治河渡镇 | 张志勇 | 待定 | 拟实施强拆。
说明：1、31个有征拆任务的重点项目总征地面积为2225亩；房屋拆迁2339户，房屋拆迁总面积为58383㎡（暂未确定征拆面积的项目未纳入统计，包括田家湖公园、田家湖大道二期、新城大道、湖南路、湖北路、X083新北线、高速东互通等项目）。2、责任单位每周对征拆进展情况进行汇总上报。

## Sheet2
2018年部分重点项目征拆任务表 （未正式确定任务）
序号 | 项目名称 | 需征地 面积（亩） | 房屋拆迁 |  | 牵头县级领导 | 责任单位 | 完成时限 | 备注
|  |  | 户数 | 面积 （㎡）
1 | 田家湖公园 | 1123 | 81 | 24000 | 付岳君 | 田家湖 新区 | 因PPP项目废标暂不能确定征拆时间 | 1123亩用地拟租用
2 | 田家湖大道二期 | 0 | 26 | 4680 | 蔡宜生
3 | 新城大道 | 89 | 21 | 3780 | 张大宏
4 | 湖南路 | 132 | 106 | 16200 | 张大宏
5 | 湖北路 | 132 | 27 | 2700 | 张大宏
6 | 新北线 |  |  |  | 李 勇 |  |  | 设计未完成，未正式确定征拆任务
7 | 高速东互通 |  |  |  | 李 勇 |  |  | 设计未完成，未正式确定征拆任务
8 | 六门闸排涝工程 | 18 | 10 | 3487 | 廖权赋 |  |  | 君山区负责