## 前期（46个）
附件2：
华容县2018年重点建设项目（立项-招标阶段）情况一览表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设性质 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 累计 投资 | 2018年计划 |  | 牵头县级领导 | 责任 单位 | 项目进展情况 | 备注
[7 empty] | 年度计划投资 | 主要建设内容
一、基础设施（23个）
1 | ☆荷花塘路升级改造 | 荷花塘路长约520m，宽约28m，其中车行道宽18m，人行道各宽约5m。 | 前期 | 2018-2019 | 3000 | 0 | 1500 | 完成荷花塘路升级改造规划方案设计，启动华容大道至华鲇路段建设，并竣工通车。 | 张大宏 | 城建投 | 正进行施工图设计。
2 | 毛清线升级改造（毛家巷-清水） | 项目起于毛家巷，止于清水村，全长6.74km。按四级公路技术标准建设，路基宽度7.5m，设计时速20km/小时，采用水泥砼路面。 | 前期 | 2018 | 1750 | 0 | 1750 | 竣工通车 | 李 勇 | 城建投 | 施工单位正进行进场准备。
3 | ☆注朝线升级改造（注滋口-朝天口） | 项目起于注滋口镇墟场，止于朝天口，全长约15km。按三级公路技术标准建设，路基宽度8.5m（对原路面拓宽1米），设计时速30km/小时。 | 前期 | 2018 | 4300 | 0 | 4300 | 竣工通车 | 李 勇 | 城建投 | 施工合同已签订，监理单位正进行竞争性谈判。
4 | 人武部搬迁 | 暂未确定。 | 前期 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | 启动人武部营院搬迁前期准备工作，完成主体工程。 | 李立明 周 玮 | 城建投 | 正进行选址工作，需上报国防部审批。
5 | 万鲇线升级改造（万圣-鲇鱼须） | 改造路段全长11.15km，路面宽6m,沥青混凝土结构，沥青混凝土路面。 | 前期 | 2018 | 3821 | 0 | 3821 | 竣工通车 | 李 勇 | 公路局 | 已完成招标前准备工作，即将网上公示。
6 | 城区人行天桥配套工程 | 新建跨二桥西路人行天桥一座。 | 前期 | 2018 | 500 | 0 | 500 | 竣工 | 金 辉 | 交警 大队 | 正进行平面图设计。
7 | ☆沿江公路（华容段） | 二级公路，长25.8km，路基宽12m，路面宽10.5m，沥青混凝土路面。 | 前期 | 2018-2020 | 29538 | 576 | 2910 | 完成全线腾地交地、桥涵路基工程 | 李 勇 | 交通局 | 1、已完成施工招投标，确定施工单位；2、正在进行监理、检测费用财政评审。 | 市重点
8 | ☆梅田湖大桥 | 二级公路，全长6.1km，路基宽10m，路面宽8.5m，大桥长1.2km，桥宽10.5m，桥面为沥青混凝土，接线水泥混凝土路面。 | 前期 | 2018-2020 | 14279 | 589 | 2000 | 完成大桥桩基础的15% | 李东见 | 交通局 | 正在进行第二次挂网招标。
9 | 新北线升级改造（新河-北景港） | 三级公路，长13.7km，路基宽7m，路面宽5.5m，水泥混凝土路面。 | 前期 | 2018.06-2018.12 | 3571 | 0 | 3571 | 竣工通车 | 李 勇 | 交通局 | 1、完成施工招投标，确定施工单位；2、施工方已确定，沿线征拆工作繁杂，计划2018年6月进场施工。
10 | ☆高速东互通口拓宽工程 | 市政公路，长3.2km，路面宽28m，双向六车道，沥青混凝土路面。 | 前期 | 2018 | 12000 | 0 | 12000 | 年内完工 | 李 勇 刘云华 | 交通局 | 1、已编制工程可行性研究报告，暂未获得工可批复； 2、已组织设计单位进场开始设计工作。
11 | 农村公路 | 完成通村公路拓宽40km;新增通村公路104km、安保工程170km；完成危桥改造3座。 | 前期 | 2018 | 7829 | 0 | 7829 | 完成通村公路拓宽40km;新增通村公路104km、安保工程170km；完成危桥改造3座。 | 李 勇 | 交通局 | 市交通运输局农村公路建设计划还未下发。
12 | ☆六门闸排涝工程 | 1、六门闸扩建为2孔6.0×9.0m，开敞式水闸，设计流量约286m3/s； 2、六门闸排涝泵站设计总排水流量190m3/s，设计净扬程2.27m，估算装机容约9600kw | 前期 | 2018.10- 2019.06 | 22880 | 0 | 6500 | 年内开工建设 | 廖权赋 | 水利局 | 正在进行可行性研究报告的编制。
13 | 渍堤加固工程 | 完成东湖、牛氏湖、下西湖、沉塌湖、蔡田湖渍堤加高培厚以及抛石护脚。 | 前期 | 2018.03-2019.01 | 1619 | 0 | 1619 | 完成东湖、牛氏湖、下西湖、沉塌湖、蔡田湖渍堤加固工程 | 黄建明 | 水利局 | 由各乡镇实施，正进行招投标（部分乡镇采购）程序。
14 | ☆田家湖大道二期（西段） | 道路规划长2.3km，路幅宽44m，双向六车道，绿化带4m，人行道各8.5m。 | 前期 | 2018.10-2021.12 | 12596 | 200 | 3000 | 推进田家湖大道二期建设；完成路基工程50%。 | 蔡宜生 | 田家湖生态新区 | 田家湖大道二期、湖南路、湖北路、新城大道及田家湖公园已纳入田家湖生态宜居综合治理PPP项目，该项目前期可研、环评、能评已完成，但因第一次PPP招标废标，暂不能确定项目具体建设时间。
15 | 田家湖新城大道（华鲇路-五星港路） | 道路规划长1.9km，路幅宽30m。 | 前期 | 2018.10-2021.12 | 5006 | 0 | 1600 | 年内开工建设 | 张大宏 | 田家湖生态新区
16 | 湖北路（港西路-华鲇路） | 道路规划长3.6kn，路幅宽24m。 | 前期 | 2018.10-2021.12 | 12611 | 0 | 3000 | 年内开工建设 | 张大宏 | 田家湖生态新区
17 | 湖南路（港西路-新城干道） | 道路规划长790m，路幅宽24m | 前期 | 2018.10-2021.12 | 1562 | 0 | 200 | 年内开工建设 | 张大宏 | 田家湖生态新区
18 | 环华一水库配套工程 | 新建停车场、厕所、道路、绿化工程等。 | 前期 | 2018.06-2018.11 | 1200 | 0 | 1200 | 完成配套工程建设任务 | 范文科 | 住建局 | 正进行施工图设计。
19 | 三八渠机埠及其配套设施建设工程 | 拆除重建排水机埠一座，新建2m×2m钢筋混凝体盖板排水箱涵115m及DN1500排水管涵90m。 | 前期 | 2018.07-2018.12 | 500 | 0 | 500 | 竣工 | 张大宏 | 住建局 | 正进行初步设计
20 | 城区小街小巷硬化及下水道疏洗，公厕及垃圾转运站 | 城区内小街小巷硬化及下水道疏洗。城区现有40个公厕，需新建和改造部分公厕；建设乡镇垃圾转运站5座 | 前期 | 2018.05-2018.12 | 1000 | 0 | 1000 | 竣工 | 张大宏 | 住建局 | 对城区内小街小巷硬化及下水道疏洗工作进行了初步摸底；公厕新建和改造暂未启动；乡镇5个垃圾转运站已完成施工图设计，正编制工程预算。
21 | 马鞍山西路二期（白鼎山北路-金护路） | 长805m，路幅宽24m，其中车行道宽18m，人行道各宽3m，道路总面积为22922㎡。主要工程内容包括：路基处理，4%、5%水稳层，沥青混凝土摊铺，路缘石安装，透水砖铺设，各种检查井、树围制安，雨污分流等。 | 前期 | 2018 | 1500 | 0 | 1500 | 竣工 | 张大宏 | 住建局 | 正在进行可研、环评报告的编制。
22 | 和美北路 | 长约300m，宽15m；其中车行道宽9m，人行道各宽约3m。主要工程内容包括：路基处理，路面结构层施工，沥青混凝土摊铺，路缘石安装，透水砖铺设，各种检查井、树围制安，雨污分流等。 | 前期 | 2018.07-2018.12 | 500 | 0 | 50 | 推进项目前期工作 | 张大宏 | 住建局 | 测量已完成，正由岳阳规划勘探设计院进行施工图设计。
23 | 城南路 | 道路长约290m，车行道宽9m（原7米车行道拓宽2m），两侧人行道各宽4.5m。主要工程内容包括：路面修补，拆除北侧沿线围墙，新建2m宽沥青砼路面。 | 前期 | 2018.10-2018.12 | 200 | 0 | 200 | 竣工通车 | 张大宏 | 住建局 | 具体方案暂未确定。
二、重大产业（6个）
24 | 雪花啤酒罐装生产线技改项目 | 新上灌装啤酒生产线。 | 前期 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | 支持建成投产 | 李 勇 | 工信局 | 方案暂未确定。
25 | 洪山头纺织服装产业园（印染产业） | 首期征地500亩，完成修编、环评、征地拆迁及三通一平 | 前期 | 2018-2019 | ╲ | ╲ | ╲ | 完成园区规划修编、环评、征地拆迁和三通一平 | 钱丹青 李 勇 | 工信局 东山镇（拆迁） | 尚未启动。
26 | ☆杨家桥创新创业园标准化厂房三期 | 新建标准化厂房25万㎡。 | 前期 | 2018.04-2019.04 | 48200 | 0 | 45200 | 开工建设 | 李 勇 | 工业园 | 项目处于前期规划阶段，暂未启动。
27 | 三封工业园供水厂工程 | 新建日供水能力10000吨自来水厂。 | 前期 | 2018.07-2019.07 | 3000 | 0 | 2500 | 启动建设 | 李 勇 | 工业园 | 尚未启动。
28 | 湘北汽车城 | 项目占地110亩，集汽车展览、新车销售、二手车交易、汽车修理美容、汽车配件销售等功能于一体的管理规范的汽车产业城。 | 前期 | 2013-2019 | 21700 | 8000 | 9000 | 完成湘北汽车城主体工程60%的工程量 | 赵群子 | 商务粮食局 | 已出初步设计方案,正在办理前期报建报批手续;正进行招标、营销、策划等前期准备工作。
29 | ☆中农联华容农产品电商物流园 | 项目拟占地150亩，总建筑面积约12万㎡,项目分版块建设“农副产品批发交易区”“湘北特色农产品交易区”“冷链仓储物流配送区”“电商及综合配套”四个功能区 | 前期 | 2017-2020 | 60000 | 200 | 15000 | 年内开工建设 | 赵群子 | 商务粮食局 | 项目已正式签约，并在华容成立项目开发公司，已同时进驻开发团队，正进行初步设计。
三、社会民生（13个）
30 | ☆驾考中心 | 项目规划占地面积55607㎡，总建设面积16465㎡，主要建设内容：驾考中心、机动车监测站，配套完善路、绿化、给排水、供配电等基础设施建设 | 前期 | 2018 | 8040 | 0 | 8040 | 完成驾考中心建设任务 | 张大宏 | 交警 大队 | 正进行前期勘探和施工图设计
31 | 石伏片区（桥东片区）棚户区改造 | 涉及征收的房屋共245户，面积2.1万㎡。 | 前期 | 2017-2018 | 10000 | 60 | 9940 | 完成200户棚户区改造任务；完成拆迁腾地,并开工建设。 | 张兴中 | 房产局 | 前期工作已全部完成，准备启动签约工作。
32 | 乡镇（田家湖生态新区）棚户区改造 | 征收房屋640户、面积约7.5万㎡。 | 前期 | 2018 | 40000 | 0 | 40000 | 完成640户棚户区改造任务，其中治河渡100户、田家湖280户、章华镇260户。 | 张大宏 | 房产局 | 正进行前期准备工作。
33 | 教师周转房 | 新建宋市、砖桥、塔市、西来、团洲中学，留仙、复兴、官山、曙光、团华小学，梅田、终南、南山中心小学等13所农村边远学校342套17100㎡教师周转房。 | 前期 | 2018.03-2018.12 | 5000 | 0 | 5000 | 完成13所农村边远学校的教师周转房建设 | 范文科 | 教体局 房产局 | 正进行项目前期规划。
34 | 桥东小学综合楼及运动场建设 | 综合楼总面积1916㎡，包含音乐室、美术室、体育室、图书室等，运动场面积1600㎡。 | 前期 | 2018.4-2018.9 | 400 | 0 | 400 | 9月1日前投入使用 | 范文科 | 教体局 | 已办理《选址意见书》、《国土划拨决定书》，备齐了办理《建设工程规划许可证》所需资料，出具了《建筑设计地勘报告》、《建筑施工图》，完成了招投标工作，进入施工准备工作阶段。
35 | ☆田家湖学校 | 总占地面积107018.53㎡，包含高中区和义务教育区教学楼、综合楼、食堂、体育馆、图书馆等，总建筑面积96782.39㎡。 | 前期 | 2018.08-2019.06 | 35500 | 500 | 暂未确定 | 年内完成主体工程建设 | 范文科 | 教体局 田家湖生态新区（征拆） | 已办理《选址意见书》、《国土划拨决定书》、《建设用地规划许可证》，备齐了办理《建设工程规划许可证》所需资料，出具了《建筑设计地勘报告》、《建筑施工图》，完成了图审网上注册，签订了图审合同，进入施工图图审阶段。 | 市重点
36 | ☆县殡仪馆转迁 | 殡仪馆迁建项目集治丧、火化、公墓 “三位一体”的大型民生服务设施。总投资约1.8亿元，总占地面积73578㎡。总建筑面积16413.49㎡ | 前期 | 2018.5-2019.4 | 18000 | 1200 | 13000 | 完成县殡仪馆转迁 | 黎朝晖 文丽萍 | 民政局 | 已完成初步设计方案，正进行施工图设计。
37 | ☆中医院改扩建二期 | 新建一栋10层的住院大楼，面积约27000㎡。 | 前期 | 2018-2019 | 15000 | 0 | 7000 | 年内开工建设 | 范文科 | 卫计局 | 暂未确定具体建设方案。
38 | 精神病残疾人托养中心 | 改建一栋集生活、娱乐、劳动和治疗功能于一体的综合康复托养中心，建筑面积4000㎡。 | 前期 | 2018-2019 | 4000 | 0 | 3000 | 年内开工建设 | 范文科 | 卫计局 | 完成了可研报告、节能评估、环评等手续，已向发改部门报备。
39 | 血防医院、中医院片区棚改项目 | 将原血防医院3栋家属楼和原人民医院9栋家属楼整体拆除，共185户约16500㎡。 | 前期 | 2018 | 7000 | 0 | 7000 | 启动血防医院、中医院片区棚改 | 范文科 | 卫计局 | 项目正在申报中。
40 | 农村改厕建设 | 完成18000个农村改厕建设。 | 前期 | 2018 | 2200 | 0 | 2200 | 完成18000个农村改厕建设 | 范文科 | 卫计局 | 正进行前期规划工作。
41 | ☆文体活动中心 | 建设文化馆、图书馆、大剧院、体育馆等。 | 前期 | 2018-2020 | 10000 | 0 | 1000 | 启动文体活动中心建设 | 范文科 | 文广新旅局 | 正进行前期规划工作。
42 | 团洲血防站建设 | 新建三层，16间面积670㎡的综合防治大楼。 | 前期 | 2018.03-2018.12 | 150 | 0 | 150 | 启动团洲血防站建设 | 范文科 | 血防办 | 正在申报立项规划设计。
四、生态环保（6个）
43 | 东山特色小镇（配套工程） | 许东公路全长2000m绿化；三郎堰主街道进行黑化及配套建设，石家港及东山水库景观工程。 | 前期 | 2018 | 2556 | 0 | 2556 | 完成许东公路2000m拓宽绿化和亮化工程；完成石家港港道景观工程和关山水库至东山水库渠道清淤；完成东山主街道黑化工程建设任务。 | 钱丹青张大宏 | 东山特色小镇建设协调指挥部 | 许东公路绿化施工方正进行进场施工准备工作；三郎堰主街道黑化正编制施工方案；关山水库至东山水库渠道清淤由县水利局负责，正进行相关前期准备工作。
44 | ☆美丽乡村建设 | 到2018年底乡镇30户以上的集中建房点累计35个。 | 前期 | 2015-2020 | 24000 | 9000 | 3000 | 进一步规范村民建房，新增一批30栋以上集中建房点，建设5个县级一类示范村、10个二类示范村，力保全省美丽乡村先进县。 | 黄建明 | 美丽乡村建设指挥部 | 正进行集中建房点的选取，准备启动征拆工作。
45 | 洞庭湖墨山旅游度假区 | 恢复墨山古镇并完善相关配套产业。 | 前期 | 2018- 2021 | 120000 | 3000 | 10000 | 年内开工建设 | 范文科 | 文广新旅局 | 已与县政府签定合作框架协议并完成前期立项规划、选址等相关工作。
46 | 桥头公园 | 桥头公园和滨河风光带工程建设，由二大桥西头下三角绿地和华容河西堤两部分组成，全长1500m，总面积94774㎡，集中停车场设置车位64个，沿河建市政道路设施临时停车位176个。 | 前期 | 2018.01-2019.12 | 2600 | 0 | 500 | 推进沱江广场北至杏花村东路沿河风光带建设 | 张昭林 | 桥头公园建设指挥部 | 已完成项目立项，施工图评审，建设用地和建设工程规划许可证的办理，以及项目预算评审等工作，施工招投标网上公示中。
47 | ☆田家湖公园 | 规划总面积1506007.53㎡，其中水体面积757337.12㎡，公园绿地、广场、停车场、道路、服务设施等用地748670.41㎡。 | 前期 | 2018.10-2021.12 | 51413 | 600 | 16000 | 完成田家湖大桥以西公园建设范围内的征地拆迁及清淤工程的20%；完成PPP招商。 | 付岳君 | 田家湖生态新区 | 田家湖公园已纳入田家湖生态宜居综合治理PPP项目，该项目前期可研、环评、能评、公园设计已完成。 | 市重点
48 | ☆乡镇污水处理厂建设 | 在注滋口镇、东山镇、三封寺镇、禹山镇、治河渡镇、新河乡、万庾镇、洪山头工业集中区建设8座污水处理厂，处理总规模16800m³每天，管网建设61855m。 | 前期 | 2018.05-2018.12 | 26262 | 1000 | 25262 | 完成华容河沿线7个乡镇污水处理厂建设并投入使用 | 张大宏 | 住建局 | 注滋口镇污水处理厂已完工，其他乡镇污水处理厂正进行第二次PPP招商网上公示准备工作。 | 市重点
说明：共48个项目，其中17个带“☆”为重点调度项目。