华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价

项目名称：        五保户供养经费

项目单位：         华容县民政局

主管部门：         华容县民政局

评价方式：华容县民政局绩效自评

评价机构：华容县民政局评价组

报告日期：2018年6月19日

华容县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 付强军 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 4222454 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 华容县章华镇桥西路 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414200 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016 年 1 月起至 2016 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 2380 |  | 实际到位资金 （万元） | 2380 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 2364.5 | 结余 （万元） | 15.5 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 723.3 |  | 省财政 | 723.3 |  |  | 省财政 |  |  | 707.8 | 省财政 | 15.5 |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 1656.7 |  | 县市区财政 | 1656.7 |  |  | 县市区财政 |  |  | 1656.7 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 五保供养经费 |  |  |  | 18488900 |  | 2017.4.34#、2017.4.40#、2017.6.18#、2017.9.32#、2017.11.35#、2017.12.13# |  |  |  |  |  |  |  |
| 五保户丧葬费 |  |  |  | 524400 |  | 2017.4.26#、2017.4.35# |  |  |  |  |  |  |  |
| 五保医疗保险 |  |  |  | 1161540 |  | 2017.11.29# |  |  |  |  |  |  |  |
| 敬老院经费 |  |  |  | 3470000 |  | 2017.4.26#、2017.4.29#、2017.11.30#、2017.12.11#、2017.12.16# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 23800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，在全县范围内建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，根据国务院《社会救助暂行办法》、《农村五保供养工作条例》《湖南省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（湘政发〔2016〕11号）文件规定对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力。为5285名五保老人在吃、穿、住、医、葬方面给予保障。2017年农村特困人员供养年标准为集中供养每人6864元、分散供养每人4056元，全年共支付2364.5万元。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 五保户供养经费 |  |  | 2380 |  | 2364.5 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 五保户供养经费 |  |  | 符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益 |  | 符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 五保户供养经费 |  |  | 2017年12月31日 |  | 2017年12月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 五保户供养经费 |  |  | 以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，在全县范围内建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益 |  | 以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，在全县范围内建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 五保户供养经费 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 蔡启龙 |  |  | 副局长 |  |  |  | 华容县民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 董德炎 |  |  | 救助中心主任 |  |  |  | 华容县民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 万友珍 |  |  | 财务股长 |  |  |  | 华容县民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件