## 续建（16个）
华容县2020年度财政投资项目一览表（续建类16个） 单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 资金来源 | 建设期限 | 计划 总投资 | 累计完成投资 | 2020年计划 |  | 牵头县级领导 | 建设单位 | 备 注
[7 empty] | 年度投资计划 | 年度目标
续建类项目共16个，总投资15.85亿元，2020年度计划投资7.21亿元
1 | 三封寺芥菜特色小镇 | 产业园门头及文化广场建设、芥菜标准化示范基地2000亩、松木桥芥菜集散中心、墨山铺芥菜种植展示区等 | 上级专项资金 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 1000 | 0 | 1000 | 完成建设任务 | 钱丹青黄建明 廖权赋 | 县农业产业化特色小镇创建指挥部 农业农村局 三封寺镇 | 1、相关项目资金由县财政拨付至城建投，作为芥菜融资项目资本金由城建投拨付至施工方； 2、从严控制产业园门头、文化广场建设规模。
2 | 融媒体传输中心（禹山转播台）技术用房及配套工程建设 | 禹山转播台技术用房建设及给排水、电力等配套工程 | 上级专项资金60万元，县财政配套270万元 | 2019.01-2020.12 | 330 | 60 | 270 | 完成建设任务 | 赵群子 | 融媒体传输中心
3 | 蓄洪垸安全区建设 | 团洲乡、插旗镇、治河渡镇和注滋口镇4个乡镇新建安全区5处，总面积14.7平方公里，安置人口11.8万人。建设内容为堤防建设57.4公里，其中安全区新建堤防24公里，利用老堤加固11.8公里，安全区外老堤加固21.6公里，新、改建及加固涵闸30座（安全区内新建16座），总土方620万立米 | 上级专项资金 | 2016.01-2020.05 | 工程4.25亿元；移民4.5亿元 | 工程部分：4.08亿元，移民部分：4.26亿元 | 工程部分：1700万元，移民部分2400万元 | 完成建设任务 | 黄建明 | 华容县蓄洪安全工程建设指挥部 水利局 相关乡镇
4 | 华一水库除险加固工程 | 大坝坝身、坝基防渗处理，上、下游护坡，大坝排水设施改造，溢洪道加固处理、增设尾水渠、增设跨溢洪道交通桥，英雄岭隧洞涵闸改建，输水隧洞新建，防汛公路改造，完善大坝观测设施，管理设施改造，白蚁防治等。 | 上级专项资金 | 2019.09- 2020.12 | 3908 | 2345 | 1563 | 完成建设任务 | 黄建明 | 水利局
5 | 沙河水库维修改造工程 | 刘家渠工程、清水河渡槽改造工程、倒虹吸管工程、新一闸、路涵工程、信息化建设项目。 | 上级专项资金 | 2019.12-2020.04 | 858 | 686 | 172 | 完成建设任务 | 黄建明 | 水利局
6 | 团洲等重点乡镇抗旱维修改造 | 1.塘坝清淤； 2.小型抗旱机埠新建、修复；3.小渠道疏洗。 | 上级专项资金 | 2019.12 - 2020.05 | 300 | 100 | 200 | 1.塘坝清淤； 2.小型抗旱机埠新建、修复；3.小渠道疏洗。 | 黄建明 | 相关乡镇 水利局 | 由相关乡镇作为建设业主，水利局负责指导、监督。
7 | 畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 1、养殖场(户)粪污资源化利用设施设备建设： 2、50座消纳基地建设； 3、第三方社会化服务平台建设； 4、建设大型沼气池2座； 5、职称服务体系建设； | 上级专项资金4000万元，县财政配套700万元，实施主体自筹6217万元 | 2019.01-2020.12 | 10917 | 5000 | 5917 | 完成建设任务 | 黄建明 | 农业农村局
8 | 2019高标准农田建设项目 | 在北景港、新河乡、梅田湖、操军及插旗等5个乡镇建设7.2万亩高标准示范性农田 | 上级专项资金 | 2019.01-2020.6 | 11500 | 4000 | 7500 | 完成建设任务 | 黄建明 | 农业农村局 相关乡镇
9 | 芥菜数字农业项目 | 建设园艺数字化农业“四系统一平台” | 上级专项资金 | 2019.01-2020.7 | 2128 | 1064 | 1064 | 完成建设任务 | 黄建明 | 农业农村局
10 | 新城大道建设项目（华鲇路-田家湖大道） | 道路长1260米，路幅宽30米。其中车行道宽16米，人行道各宽7米。主要工程内容包括：路基路面工程、强弱电工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等 | 财政投资 | 2019.12-2020.10 | 21000 | 0 | 21000 | 完成建设任务 | 范文科 | 住建局 | 1、市重点项目； 2、征地拆迁费用14000万元；土建费用3900万元，配套工程3100万元。
11 | 蛋子山矿区生态环境保护修复综合治理工程项目 | 项目削坡工程总削石方33.785立方米，覆土方25万立方米，生态修复913亩 | 上级专项资金5048万元，县财政配套2120万元（岩石削方收入） | 2019.12-2020.12 | 7168 | 150 | 7018 | 完成建设任务 | 范文科 傅前洲 | 自然资源局 | 市重点项目
12 | S222绕城公路（珠头山至花子坟） | 二级公路，长9.726公里，路基宽12米，路面宽10.5米，沥青混凝土路面 | 上级专项资金 惠华公司 | 2017.01-2020.12 | 19798 | 16148 | 3650 | 完成建设任务 | 潘维新 | 交通运输局 | 1、工程建安费用16148万元； 2、征拆及三杆转迁费用3650万元； 3、不包含变更、材料调差及人工工资调整，仅为合同内金额。
13 | 梅田湖大桥 | 项目起于华容县新建乡团城寺村，接鲇鱼须大桥南岸接线，于新建乡三合院跨藕池河东支至梅田湖，终于北剅口。路线全长6.142公里，其中梅田湖大桥长1.214公里，连接线长4.928公里。按二级公路技术标准建设，设计速度采用60公里/小时，梅田湖大桥宽10.5米，接线路基宽10米 | 上级专项资金 财政配套 | 2019.12-2022.12 | 18337 | 3655 | 6658 | 完成桩基础60%，下部结构40%，建安投资3000万元 | 李东见 | 交通运输局
14 | G353容城大道（东段） | 项目自东向西起于华容县三封寺镇毛家村，止于石伏工业园以东的毛家院子与杭瑞高速华容东互通连接线相接，路线全长7.133公里，全线按双向六车道一级公路标准建设，路基宽32米，沥青混凝土路面宽22.5米，设计时速80公里/小时 | 上级专项资金 惠华公司 | 2018.01-2020.12 | 32696 | 26996 | 5700 | 完成扫尾工程 | 李 勇 | 交通运输局 | 1、工程建安费用24696万元； 2、征拆及三杆转迁费用8000万元； 3、不包含变更、材料调差及人工工资调整，仅为合同内金额。
15 | 旗杆咀船闸 | 船闸工程：按Ⅳ级单线船闸标准重建旗杆咀船闸，新建旗杆咀航标站 | 上级专项资金 财政配套 | 2017.01-2021.12 | 22226 | 15935 | 6291 | 完成船闸所生活用房建设 | 李 勇 | 交通运输局
16 | 华容南变电站 | 建设110千伏变电站1座 | 上级专项资金 | 2019-2020 | 6364 | 2300 | 4064 | 完成建设任务 | 李 勇 | 国网湖南省电力有限公司岳阳市供电分公司

## 新建（29个）
华容县2020年度财政投资项目一览表（新建类29个） 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 资金来源 | 建设年限 | 计划 总投资 | 累计完 成投资 | 2020年计划 |  | 牵头县级领导 | 建设单位 | 备 注
[7 empty] | 年度投资计划 | 年度目标
新建类项目共29个，总投资12.69亿元，2020年计划投资8.09亿元
1 | 民兵训练基地 | 1、主体建筑面积2200平； 2、场地硬化面积1500平； 3、配套设施：宿舍床铺、教室课桌椅、会议室桌椅、饭堂桌椅按照100人配备 | 财政投资 | 2020.05-2021.06 | 700 | 0 | 500 | 完成主体工程建设 | 黎朝晖 李立明 | 人武部 | 先期调研使用：原县职业中专场地。
2 | 殡仪馆迁建 | 新建殡仪馆总面积约73578平方米，主要包括生活区、悼念区、骨灰寄存室、火化车间、仓库、变电室、接待室、商业区等 | 上级奖补资金 专项债券资金 | 2020.01-2021.12 | 18000 | 0 | 5400 | 完成30%建设任务 | 黎朝晖 张兴中 | 民政局 | 待专项债券落实后调整建设规模计划，适时启动建设。
3 | 城中派出所二次装修及附属配套工程 | 县城中派出所室内外二次装修工程及附属配套设施建设 | 自筹 | 2020.01-2020.12 | 360 | 0 | 360 | 完成建设任务 | 金 辉 | 公安局
4 | 中医院医养综合大楼 | 新建两栋共计1.8万平方米综合大楼。 | 上级专项资金 惠华公司 | 2020-2021 | 7200 | 0 | 3000 | 完成40%建设任务 | 赵群子 | 卫健局 惠华公司
5 | 支持学前教育专项建设项目 | 学前教育专项建设项目 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 550 | 0 | 550 | 学前教育专项建设内容（东山镇第一幼儿园建设等） | 赵群子 | 教体局 | 待上级专项资金到位后再确定具体实施方案。
6 | 义务教育校舍维修改造项目 | 相关学校校舍维修改造 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 1200 | 0 | 1200 | 相关学校急需校舍维修改造内容 | 赵群子 | 教体局 | 待上级专项资金到位后再确定具体实施方案。
7 | 体育设施场所建设项目 | 建设职业中专体育馆 | 财政投资 | 2020.1-2020.12 | 4600 | 0 | 4600 | 完成建设任务 | 赵群子 | 教体局 | 县财政预算专项资金，岳阳惠华公司负责筹措资金，并将项目资金列入2020年政府一般性债券，从2020年起分四年按3:3:3:1比例付款。
8 | 新建一所城区小学（环城小学） | 在党校附近新建一所占地约46亩的城区小学，建筑面积约19000平方米，包括教学楼、综合楼、食堂、休艺馆、运动场等。 | 财政投资 | 2020.01-2021.09 | 5000 | 0 | 3000 | 完成征地拆迁，办理相关前期手续，工程完成50% | 赵群子 | 教体局
9 | 二人民医院住院综合楼建设项目 | 门急诊部、住院部、医技楼和食堂、绿化等工程 | 上级专项资金4000万 财政配套2800万 | 2020.01-2021.12 | 6800 | 1200 | 4400 | 完成主体建设任务 | 赵群子 | 卫健局
10 | 洪山头、治河渡等10家卫生院污水处理工程 | 洪山头、治河渡、宋家嘴、新建、梅田湖、操军、终南、插旗、幸福、团洲等卫生院新建污水处理设施 | 政府债券 | 2020.01-2020.12 | 300 | 0 | 0 | 争取腾出建设用地，年底竣工投入使用 | 赵群子 | 卫健局 | 为环保督查提出的整改项目，建设业主确定具体实施方案报政府审批后适时启动建设。
11 | 塘坝沟渠清淤增蓄 | 完成沟渠1893.7公里（小型1040公里、微型853.7公里）、塘坝601口（大型19口、中型195口、小型387口）清淤增蓄工程 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 504 | 0 | 504 | 完成建设任务 | 黄建明 | 水利局
12 | 六门闸排涝工程 | 工程的建设规模为： 2 孔 6.0×9.0米（净宽×净高）开敞式水闸，设计排水流量为 286立方米 /秒；六门闸新建泵站设计排水流量为 190立方米/秒，装机 6 台 8400千瓦 | 华夏基金捐建 | 2020.01-2021.12 | 29128 | 0 | 14564 | 完成排水闸及泵站水下部分建设 | 黄建明 | 水利局 | 待完成相关前期手续、华夏基金捐建资金到位后适时启动建设。
13 | 2020年农村饮水工程 | 在操军镇、万庾镇、禹山镇、东山镇、注滋口镇、鲇鱼须镇、新河乡、章华镇、治河渡镇进行部分水厂维修改造和管网延伸工程，解决2324名贫困户安全用水问题。 | 上级专项资金168万元，不足部分县财政配套 | 2020.01-2020.12 | 1700 | 0 | 1700 | 完成建设任务 | 黄建明 | 水利局 | 涉及脱贫攻坚和小康指标考核，进行前期论证并报县政府审批后适时启动。
14 | 2020年高标准农田建设项目 | 在全县重点乡镇建设7.5万亩高标准农田 | 上级专项资金 | 2020.01-2021.12 | 12000 | 0 | 10000 | 完成主体工程建设 | 黄建明 | 农业农村局 | 政府工作报告中为“统筹推进”，待上级专项资金到位后适时启动建设。
15 | “厕所革命”项目 | 1、建设户用三格式化粪池15000口； 2、建设农村公厕80座。 | 上级专项资金 财政配套 | 2020.01-2020.12 | 2640 | 0 | 2640 | 完成建设任务 | 黄建明 | 农业农村局 | 建设户用三格式化粪池投资2100万元，其中中央投资750万元，县财政配套1350万元；建设农村公厕640万元，中央投资240万元，县财政配套400万元。
16 | 乡镇污水处理厂及配套管网建设（二期） | 新建梅田湖镇、鲇鱼须镇、北景港镇、操军镇、插旗镇、团洲乡共六座乡镇污水处理厂 | 上级专项资金 惠华公司 | 2019.12-2020.12 | 7300 | 0 | 7300 | 完成建设任务 | 范文科 | 住建局
17 | 田家湖大道北路建设（杏花村西路-马鞍山西路） | 长315米，路幅宽44米，面积13860平方米。其中中央绿化隔离带宽4米，车行道宽23米，双向六车道，人行道各宽8.5米。主要工程内容包括：路基处理，4%和两层5%水稳层，沥青混凝土摊铺，路缘石安装，透水砖铺设，各种检查井、树围制安，雨污分流等 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 3000 | 0 | 3000 | 完成建设任务 | 范文科 | 住建局
18 | 城区小街小巷硬化及下水道疏洗 | 城区小街小巷硬化及新建下水道 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 1000 | 0 | 1000 | 完成年度任务 | 范文科 | 住建局 | 由城建投实际出资，再与财政做好结算，从土地出让金中解决。
19 | 石伏四公剅污水管网建设项目 | 该项目建设内容主要包括控源截污工程、内源治理工程、生态修复工程等。 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 1000 | 0 | 1000 | 石伏村污水处理配套管网建设 | 范文科 | 市生态环境局华容分局
20 | 东湖综合治理工程 | 禹山大乘港综合治理工程，新建集中式农村污水处理站2座，东湖5个集中式处理设施建设。 | 上级专项资金3000万元，县财政配套500万元 | 2020.01-2020.12 | 3500 | 0 | 3500 | 完成建设任务 | 范文科 | 市生态环境局华容分局 | 环保专项资金到位的600万元用于集中式处理设施建设，其他专项资金暂未明确，新建集中式农村污水处理站2座总投资约500万元，由县财政配套，待上级专项资金到位后启动建设。
21 | 调弦闸生态补水及清淤工程 | ①河道清淤4276米；②引流水渠建设约1000米（长江堤内）；③华容河边坡治理8352米；④枯水期生态补水泵房建设。 | 上级专项资金 | 2020.01-2022.12 | 8799.13 | 0 | 3000 | 调弦口进水闸和闸口1000米疏浚、护坡工程 | 范文科 | 市生态环境局华容分局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
22 | 长江三个排渍口综合整治工程 | 1、芝湖闸建设； 2、长江闸建设； 3、万家垸闸建设。 | 上级专项资金 | 2019.12-2020.12 | 500 | 0 | 500 | 完成建设任务 | 范文科 | 市生态环境局华容分局
23 | 长江岸线生态修复（护堤林提质改造664亩） | 对长江岸线进行生态修复，提质改造护堤林664亩。 | 上级专项资金 财政配套 | 2020.02-2020.04 | 80 | 40 | 80 | 完成建设任务 | 范文科 | 林业局
24 | 黄湖山公租房 | 拟新建公租房72套，建筑面积约4320平米。 | 上级专项资金 | 2020.06-2021.12 | 1584 | 0 | 1000 | 完成主体工程 | 范文科 | 住房保障中心 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
25 | 景和花园公租房 | 拟新建公租房192套，建筑面积约11520平米 | 上级专项资金 | 2020.06-2021.12 | 4224 | 0 | 2800 | 完成项目前期手续，主体工程完成70% | 范文科 | 住房保障中心 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
26 | 田家湖学校师大路 | 道路长约220米，车行道宽14米、两侧人行道各3米，含给排水、强弱电、绿化等 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 1281 | 0 | 1281 | 完成建设任务 | 范文科 | 田家湖 新区 | 由城建投实际出资，再与财政做好结算。
27 | 农村公路 | 安防工程390公里、危桥改造5座 | 上级专项 资金 财政配套 | 2020.01-2020.12 | 4552.22 | 0 | 4552.22 | 完成建设任务 | 李 勇 | 交通运输局
28 | 长江渡口（新沙洲汽渡、新江渡口）提质改造 | 完成码头主体工程 | 上级专项资金 320 财政预算 240 | 2020.01-2020.10 | 560 | 0 | 560 | 完成建设任务 | 李 勇 | 交通运输局
29 | X080万鲇线升级改造工程 | 道路全长10.05公里（2018年应急处险约2.2公里），始于X091和X080交汇处，终于鲇鱼须镇。主线提质改造，鲇鱼须镇段白改黑。项目总长8.345公里，路宽6米，改造后为沥青路面 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 1600 | 0 | 1600 | 完成建设任务 | 李 勇 | 公路建设和养护中心

## 前期（36个）
华容县2020年度财政投资项目一览表（前期类36个） 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 资金来源 | 建设年限 | 计划 总投资 | 累计完成投资 | 2020年计划 |  | 牵头县级领导 | 建设 单位 | 备 注
[7 empty] | 年度投资计划 | 年度目标
前期类项目共36个，总投资18.89亿元，2020年度计划投资6.11亿元
1 | 党校食堂改造工程 | 拟建一座四层食堂，一二层用餐，三层学院宿舍，四层中型报告厅，总建筑面积约2200平米 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 390 | 0 | 390 | 完成建设任务 | 钱丹青 | 党 校 | 进行前期论证并向县政府报批同意后履行后续程序。
2 | 县政府机关大院（东）停车场暨环山游道建设项目 | 机关大院（东）停车场建设；新能源汽车充电桩建设 | 财政投资 | 2020.03-2020.06 | 187 | 0 | 187 | 完成建设任务 | 黎朝晖 | 机关事务 服务中心 | 进行前期论证并向县政府报批同意后履行后续程序。
3 | 机关大院变压器更新暨双电源接入工程 | 更新机关变压器，接入双变压电源 | 财政投资 | 2020.01-2020.03 | 228 | 0 | 228 | 完成建设任务 | 黎朝晖 | 机关事务 服务中心 | 进行前期论证并向县政府报批同意后履行后续程序。
4 | 乡镇派出所维修项目 | 东山、注滋口、禹山、操军等乡镇派出所和看守所维修 | 上级专项资金 单位自筹 | 2020.01-2020.12 | 200 | 0 | 200 | 完成建设任务 | 金 辉 | 公安局 | 争取到上级专项资金后适时启动建设。
5 | 万庾派出所重建项目 | 拆除重建万庾派出所主体办公楼并进行二次装修，建设室外附属配套设施 | 上级专项130万元，县财政配套130万元，不足部分自筹 | 2020.01-2020.12 | 460 | 0 | 460 | 完成建设任务 | 金 辉 | 公安局 | 上级专项资金到位后适时启动建设。
6 | 人民医院二期建设 | 1、征地40亩； 2、新建18层科教综合大楼1栋，面积2万平方米； 3、新建放疗与核医学中心1栋，4层，面积4千平方米； 4、配套建设（包括绿化、配电机房、污水处理等） | 上级专项资金4000万元，自筹1.1亿元 | 2020.01-2022.12 | 15000 | 750 | 500 | 启动建设 | 赵群子 | 卫健局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
7 | 鲇鱼须镇卫生院公卫楼建设工程 | 新建一栋公卫服务大楼及配套设施建设 | 上级专项资金 | 2020.01-2021.12 | 280 | 0 | 0 | 争取完成旧房拆除工作，腾出建设用地 | 赵群子 | 卫健局 | 争取到上级专项资金后适时启动建设，按上级文件要求予以财政配套。
8 | 新河乡卫生院门诊公卫楼建设工程 | 新建一栋门诊公卫大楼及配套设施建设 | 上级专项资金 | 2020.01-2021.12 | 680 | 0 | 0 | 争取完成旧房拆除工作，腾出建设用地 | 赵群子 | 卫健局 | 争取到上级专项资金后适时启动建设，按上级文件要求予以财政配套。
9 | 操军镇卫生院网综合服务楼建设工程 | 新建一栋综合服务大楼及配套设施，门诊楼维修 | 上级专项资金 | 2020.01-2021.12 | 480 | 0 | 0 | 争取完成项目前期程序 | 赵群子 | 卫健局 | 争取到上级专项资金后适时启动建设，按上级文件要求予以财政配套。
10 | 东山镇卫生院医疗综合服务大楼建设工程 | 新建一栋医疗综合服务大楼及配套设施建设 | 上级专项资金 | 2020.01-2021.12 | 860 | 0 | 0 | 争取完成旧房拆除工作，腾出建设用地 | 赵群子 | 卫健局 | 争取到上级专项资金后适时启动建设，按上级文件要求予以财政配套。
11 | 县博物馆建设 | 新建博物馆一座。 | 财政投资 | 2020.06-2022.12 | 4000 | 0 | 0 | 暂未确定 | 赵群子 | 文广新旅局 | 进行前期论证并向县政府报批同意后履行后续程序。
12 | 五环时代全民健身中心项目三通一平工程 | 场地土方平整、周边道路及管网配套建设 | 财政投资 | 2020.01-2022.06 | 5000 | 0 | 3000 | 完成党校路等周边道路及管网建设 | 赵群子 | 文广新旅局 | 三通一平项目由政府负责，全民健身中心建设由社会资本方负责。
13 | 义务教育薄略环节改造与能力提升项目 | 相关学校校舍维修改造与设备购置 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 950 | 0 | 950 | 薄弱学校急需校舍维修改造和设备购置内容 | 赵群子 | 教体局 | 待上级专项资金到位后制定具体实施方案，报县政府审批同意后实施。
14 | 化解大班额奖补项目 | 大班额化解学校建设项目 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 1000 | 0 | 1000 | 大班额化解学校急需建设内容 | 赵群子 | 教体局 | 待上级专项资金到位后制定具体实施方案，报县政府审批同意后实施。
15 | “两类学校”建设项目 | “两类学校”专项建设项目 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 440 | 0 | 440 | 乡镇寄宿制和乡村小规模学校专项建设内容 | 赵群子 | 教体局 | 待上级专项资金到位后制定具体实施方案，报县政府审批同意后实施。
16 | “教育现代化”建设项目 | 相关学校“教育现代化”建设项目 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 560 | 0 | 560 | 十三五发改项目库内中央支持相关学校“教育现代化”项目内容 | 赵群子 | 教体局 | 待上级专项资金到位后制定具体实施方案，报县政府审批同意后实施。
17 | “社会足球场”建设项目 | 相关学校“社会足球场”建设项目 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 200 | 0 | 200 | 2020年中央支持“社会足球场”建设项目内容 | 赵群子 | 教体局 | 待上级专项资金到位后制定具体实施方案，报县政府审批同意后实施。
18 | 重点垸堤防加固工程 | 建设内容主要包括堤身加固12944米、堤身防渗37826米、堤基防渗18306米、护坡27214米、护脚16400米、穿堤建筑物重（改）建39处等 | 上级专项资金 | 2019.01-2022.12 | 35000 | 900 | 2000 | 完成项目初步设计 | 黄建明 | 水利局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
19 | 重点区域排涝能力建设 | 对四个涝区进行整治，其中：护城垸改造泵站16座52台9582千瓦、湖堤整治9公里、涵闸改造7座；育乐垸改造泵站10座19台3815千瓦、沟渠整治7条13公里；长江段改造泵站9座28台4620千瓦、沟渠整治1条5公里；大通湖东垸改造泵站4座24台4425千瓦 | 上级专项资金 | 2020.01-2022.12 | 21336 | 0 | 10668 | 护城垸改造泵站16座52台9582千瓦；育乐垸改造泵站10座19台3815千瓦；长江段改造泵站9座28台4620千瓦；大通湖东垸改造泵站4座24台4425千瓦 | 黄建明 | 水利局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
20 | 4个中型灌区节水配套工程（2020年中央水利发展资金石山矶灌区、花兰窖灌区、团洲灌区、幸福灌区节水配套改造项目报告中为启动） | 渠道衬砌、小型机埠维修、小型涵闸改造、信息化建设等 | 上级专项资金 | 2020.01-2021.12 | 3633 | 0 | 3000 | 渠道衬砌、小型机埠维修、小型涵闸改造、信息化建设等 | 黄建明 | 水利局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
21 | 2020年中央水利发展资金雪花冲小型病险水库除险加固项目 | 六方块护坡、涵闸改造等 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 80 | 0 | 80 | 六方块护坡、涵闸改造等 | 黄建明 | 水利局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
22 | 田家湖大道西路建设工程（人民南路-华鲇路） | 道路长2300米，路幅宽44米。其中中央绿化隔离带宽4米，车行道宽23米，人行道各宽8.5米。主要工程内容包括：路基路面工程、强弱电工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等。 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 15000 | 0 | 1000 | 完成征地拆迁及前期工作 | 范文科 | 住建局 田家湖新区（征拆）
23 | 马鞍山西路二期道路工程（田家湖大道-白鼎山路） | 道路长890米，路幅宽24米。其中车行道宽18米，人行道各宽3米。主要工程内容包括：路基路面工程、强弱电工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等。 | 财政投资 | 2020.01-2021.12 | 5000 | 0 | 1000 | 完成征地拆迁及前期工作、开工建设 | 范文科 | 住建局 章华镇 （征拆）
24 | 20个城区老旧小区改造 | 申报改造老旧小区20个，涉及户数3458户，楼栋138栋，建筑面积34.87万平方米，计划投资金额13742.85万元。计划改造内容：水、电、路、气、房屋修缮等。 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 13743 | 0 | 13743 | 完成建设任务 | 范文科 | 住建局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
25 | 湖北路建设工程（白鼎山南路-新城大道） | 道路长1850米，路幅宽38米。其中车行道宽24米，人行道各宽7米。主要工程内容包括：路基路面工程、强弱电工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等。 | 财政投资 | 2020.01-2022.12 | 15000 | 0 | 暂未明确 | 完成数据采集，启动建设 | 范文科 | 住建局 田家湖新区（征拆） | 正进行项目可研和方案编制，具体建设内容、规模、建设时间暂未确定。
26 | 华容一桥提质改造工程 | 暂未明确 | 财政投资 | 暂未明确 | 暂未明确 | 0 | 暂未明确 | 实施华容一桥提质改造 | 范文科 | 住建局 | 正进行项目可研和方案编制，具体建设内容、规模、建设时间暂未确定。
27 | 华容河沿线排渍沟渠整治工程 | ①华容河入河口生态护岸工程；②沟渠内的多级生态护坡工程、沟渠清淤工程、增氧曝气工程、渠口安全防护工程、沟渠生态净化工程、沟渠生态边坡工程；③麻浬泗闸主排水水质深度净化工程 | 上级专项资金 | 2019.12-2020.12 | 10116.32 | 0 | 2000 | 沟渠内的多级生态护坡工程、沟渠清淤工程、增氧曝气工程、渠口安全防护工程、沟渠生态净化工程 | 范文科 | 市生态环境局华容分局 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
28 | 生活垃圾分类项目 | 在中心城区确定部分小区实行生活垃圾分类试点 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 2000 | 0 | 2000 | 完成前期论证工作。 | 范文科 | 城管局 | 进行前期论证并向县政府报批同意后履行后续程序。
29 | 南门市场门面通透式改造 | 南门门面档口改造、通透式改造 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 160 | 0 | 160 | 完成建设任务 | 范文科 | 城管局 | 进行前期论证并向县政府报批同意后履行后续程序。
30 | 容城大道（松木桥-君山） | 启动项目前期规划研究，前期手续办理 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 20000 | 0 | 400 | 启动项目前期规划研究，前期手续办理 | 李 勇 | 交通运输局 | 1、若新建，项目估算为2亿元，若改扩建，项目估算为1.2-1.5亿元； 2、由分管县长组织交通运输局进一步研究明确年度建设任务后报政府研定。
31 | S218花子坟至注滋口公路前期工作 | 起于G234与G353新河平交口，止于注滋口墟场，全长约26公里，约12公里采用一级公路建设标准，其余路段采用二级公路建设标准。 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 500 | 0 | 500 | 取得行业意见并办理其他专项批复。 | 李 勇 | 交通运输局
32 | S217潘华大桥前期工作 | 全长约2.3公里，采用二级公路建设标准，取南、北方案待工可论证，跨华容河特大桥一座。 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 400 | 0 | 400 | 启动规划研究，办理前期手续。 | 李 勇 | 交通运输局
33 | 华容县综合交通运输枢纽站前期工作 | 结合规划火车站建立高标准地标性综合交通运输枢纽： ①新建一级客运站（含长途、乡镇班线） ②新建城市公交总站。 ③一站式汽车服务中心。 ④交通运输信息中心。（总体调度全县交通运输行业公路、水运市场运行情况） ⑤综合物流集散中心。（散货、物流、快递） ⑥社会停车坪。 | 财政投资 | 2020.01-2020.12 | 400 | 0 | 400 | 启动规划研究，办理前期手续。 | 李 勇 | 交通运输局 |  | 、
34 | S217长江经济带沿江公路（华容段三标段） | 拟将S217长江经济带沿江公路（华容段三标段）结合县公路建设与养护中心G234(塔市墟场-新沙洲渡口）大修工程统筹实施，整合资金完成重合段约6公里的路段建设。 | 上级专项资金 财政配套 | 2020.01-2020.12 | 3000 | 0 | 3000 | 完成主体工程建设。 | 李勇 | 交通运输局 公路建设和养护中心 | 1、若以县公路建设和养护中心为牵头单位，则该项目名为G234(塔市墟场-新沙洲渡口）大修工程； 2、建设业主单位需拿出具体实施方案报县政府审定后实施，并将该项目转为新建项目。
35 | 农村电网整线路、整村、整台区改造。 | 新建、改造10千伏线路4条,主要解决主要满足重要集镇的10千伏新配出及优化和加强网架结构线路工程。村网工程计划改造重过载、低电压问题台区20台。 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 4700 | 0 | 4700 | 完成建设任务 | 李 勇 | 国网湖南省电力有限公司华容县供电分公司 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。
36 | 蔡家西-护城变线路 | 建设110千伏线路1条 | 上级专项资金 | 2020.01-2020.12 | 7900 | 0 | 7900 | 完成建设任务 | 李 勇 | 国网湖南省电力有限公司岳阳市供电分公司 | 待上级专项资金到位后适时启动建设。