## 清退项目库（打印）
2020年华容县脱贫攻坚项目库清退的项目
项目申报单位（公章）：
序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助 标准 | 资金 规模 (万元) | 筹资方式（万元） | [5 empty] | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 受益对象 （人） | 时间进度 |  | 责任 单位
[5 empty] | 乡镇名 | 村组名 |  |  | 合计 | 财政专项 扶贫资金 |  | 行业部门资金 | 乡村自筹 | 其他 |  |  |  | 开工 时间 | 竣工 时间
[10 empty] | 上级 | 本级
1 | 产业发展 | 道路建设 | 新建 | 团胜村公墓基地道路硬化全长1200米，宽3.5米 | 团洲乡 | 团胜村 | 400元/平方米 | 48 | 48 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 解决全村贫困人口和部分群众公葬问题 | 解决出行问题，缩短出行时间 | 300人，其中贫困人口123人 | 2020.09 | 2020.12 | 团胜村委会
2 | 产业发展 | 亮化工程 | 新建 | 东港村400盏路灯 | 操军镇 | 东港村 | 7500元/盏 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 解决周边人口夜晚出行不便问题 | 解决夜晚照明问题 | 172人其中贫困户30人 | 202008 | 202012 | 东港村村委会
3 | 产业发展 | 亮化工程 | 新建 | 六角1至5组、4至油榨6组，油榨5组至2组250盏路灯 | 操军镇 | 永安村 | 800元/盏 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 解决周边人口夜晚出行不便问题 | 解决夜晚照明问题 | 149人其中贫困户15人 | 202010 | 202011 | 永安村村委会
4 | 产业发展 | 绿化工程 | 新建 | 种植红叶思楠1863棵 | 操军镇 | 太仙村 | 5元/棵 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 解决环境问题 | 改善居民生活环境 | 1200人，其中贫困人口150人 | 202008 | 202012 | 太仙村村委会
5 | 基础设施 | 亮化工程 | 新建 | 鱼口村公路路灯12公里长300盏灯 | 禹山镇 | 鱼口村 | 2000元/1盏 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 解决全村2984人亮化问题 | 解决夜晚照明问题 | 2984人.其中贫困人口104人 | 2020.11 | 2020.12.30 | 鱼口村村委会
6 | 基础设施 | 亮化工程 | 新建 | 老港1/3/7/2组八岭2组至红光中学1/2组98盏 | 禹山镇 | 八岭村 | 1800元/盏 | 17.64 | 17.64 | 16 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 解决7个村民小组出行困难其中（贫困户14户） | 解决夜晚照明问题 | 30 | 2020/8 | 2020/12 | 八岭村村委会
7 | 基础设施 | 路灯亮化 | 新建 | 潭子口2组至11组1700米 | 鲇鱼 须镇 | 太平村潭子口2-11组 | 88元/m | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 解决周边贫困人口出行安全问题 | 解决夜晚照明问题 | 受益2100 人，其中 贫困人 口120人 | 2020.10 | 2020.12 | 太平村
8 | 产业发展 | 路灯亮化 | 新建 | 李宋线至 白合老村部,50盏灯 | 鲇鱼 须镇 | 白合村 | 1600元/盏 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 解决贫困人口35人出行安全 | 解决夜晚照明问题 | 受益人口510人，贫困人口35人 | 2020.09 | 2020.12 | 白合村
9 | 产业发展 | 宋市村主干道提质升级 | 黑化 | 宋市村6条主干线，全长16600米 | 鲇鱼 须镇 | 宋市村 | 120元/米 | 498 | 498 | 199 | 0 | 299 | 0 | 0 | 解决全村861户的出行安全问题 | 解决出行问题，缩短出行时间 | 3045人，其中贫困人口178人 | 2020.9 | 2020.12 | 宋市村
10 | 产业发展 | 路灯亮化 | 新建 | 宋市村6条主干线发装路灯400盏 | 鲇鱼 须镇 | 宋市村 | 1000元/盏 | 100 | 100 | 40 | 0 | 50 | 10 | 0 | 解决全村861户的出行安全问题 | 解决夜晚照明问题 | 3045人，其中贫困人口178人 | 2020.9 | 2020.12 | 宋市村
11 | 基础设施 | 路灯亮化 | 新建 | 清泥湾村各支路共50盏路灯 | 东山镇 | 清泥湾 | 2000/盏 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 提升贫困人口283人增收每人200元 | 解决夜晚照明问题 | 283 | 2021.3.15 | 2021.4.20 | 清泥 湾村
12 | 产业发展 | 亮化工程 | 新建 | 17组、18组、19组通组公路全长1500米，需安装太阳能路灯50盏 | 东山镇 | 塔居17、18、19组 | 2000元/盏 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 解决周边农户450人出行安全问题 | 解决夜晚照明问题 | 450 人，其中贫困人口17人 | 2020.11 | 2020.12 | 塔市驿居委会
13 | 产业发展 | 集中建房点 | 新建 | 污水处理，路灯建设 | 东山镇 | 翻陡岭 | 路灯2000元/盏 | 80 | 80 | 60 | 0 | 15 | 5 | 0 | 改善贫困人口及村民的居住环境 | 解决夜晚照明问题 | 共300人，其中贫困人口40人 | 2020年8月 | 2020年12月 | 白果 树村