## Sheet1
附件：
治河渡镇“450”工程2020年度民生实事项目及责任落实一览表
类别 | 项目内容 | 完成时限 | 牵头领导 | 责任单位 | 协办单位
一、以蓄洪安全区建设为依托，建设华容城市副中心 | 1.完成S222绕城公路建设 | 12月31日前 | 许家豪 | 公路站 | 紫南村 黄蓬村
| 2.完成安全区大堤及上堤坡道建设 | 12月31日前 | 张志勇 | 水管站 | 紫南村 黄蓬村
| 3.完成安全区移民迁建紫南安置点150套安置房建设 | 12月31日前 | 蔡 炎 | 乡村振兴办 | 紫南村
| 4.完成安全区黄蓬泵站建设和3公里防渗墙建设 | 12月31日前 | 张志勇 | 水管站 | 黄蓬村 登瀛村
| 5.完成安全区内与S222绕城公路水系配套建设 | 12月31日前 | 张志勇 许家豪 | 水管站 公路站 | 紫南村 相关村（社区）
| 6.完成渔野渠、光明渠两处交叉桥建设 | 12月31日前 | 许家豪 | 公路站 | 登瀛村 潘家渡村
| 7.完成东红沟与湘沟机埠连接桥建设 | 6月30日前 | 许家豪 | 公路站 | 紫南村
| 8..完成紫荆渠临水护杆建设 | 12月31日前 | 许家豪 | 公路站 | 紫南村 黄蓬村
| 9.完善重点涵桥护栏设施建设与维护，完善镇域主干道路交通标识，保障道路交通安全 | 9月30日前 | 许家豪 | 公路站 | 各村（社区）
| 10.完成农村公路拓宽和部分损毁路面挖补工作 | 9月30日前 | 许家豪 | 公路站 | 各村（社区）
| 11.力争启动红光路部分路段升级改造 | 12月31日前 | 许家豪 | 公路站 | 红光社区
一、以蓄洪安全区建设为依托，建设华容城市副中心 | 12.启动并适时完成22处穿堤涵闸远程监控安装 | 12月31日前 | 张志勇 | 水管站 | 各村（社区）
| 13.启动并力争完成红光社区潘华渠水系改造（结合高标准农田建设） | 12月31日前 | 张志勇 | 水管站 | 红光社区
| 14.启动并力争完成治河渡集镇农贸市场建设 | 12月31日前 | 许家豪 | 市监所 | 集镇整治办 红光社区
| 15.完成紫南村、潘家渡村村庄公共基础设施项目建设 | 12月31日前 | 蔡 炎 | 紫南村 潘家渡村 | 项目办
| 16.加快推进融城步伐，重点做好国土空间规划编制工作，协调做好潘华大桥重建前期工作 | 12月31日前 | 许家豪 | 自然资源所 公路站 | 各村（社区）
| 17.完成潘家渡村洞庭湖区“五结合”项目 | 12月31日前 | 张志勇 | 潘家渡村 | 项目办
| 18.启动并完成治河社区保障房配套工程建设 | 12月31日前 | 许家豪 | 自然资源所 公路站 | 治河社区
| 19.加大集镇综合执法力度，重点整治好集镇出店经营、占道经营、马路市场等违规行为 | 12月31日前 | 许家豪 | 集镇整治办 市监所 | 红光社区 治河社区
二、以现代农业发展为依托，建设假日生态休闲旅游度假区 | 20.启动黄蓬现代农业园项目建设，打造集观光、休闲、体验、科普于一体的精美精细农业板块 | 12月31日前 | 周伏祥 | 农技推广 服务中心 | 黄蓬村
| 21.完成规模养殖户畜禽粪便排放设施升级改造 | 6月30日前 | 周伏祥 | 畜牧站 | 相关村（社区）
| 22.督促镇域内9家企业完善食品卫生、安全生产等规范管理制度 | 6月30日前 | 许家豪 | 市监所 | 企业办 安监办
| 23.完成潘家渡2975亩、紫南村1462亩旱改水项目建设 | 6月30日前 | 许家豪 | 自然资源所 | 潘家渡村 紫南村
| 24.完成全镇高标准农田项目建设年度任务，重点解决好路不通、渠不畅、水不来等群众反映强烈的突出问题 | 12月31日前 | 周伏祥 | 农技推广 服务中心 | 各村（社区） 水管站 公路站
三、以做优做强“潘家大辣椒”为依托，建设湘北辣椒之乡 | 25.加快“一村一品”特色农业建设步伐，重点打造潘家大辣椒、月亮湖鲈鱼等八大农业示范板块 | 12月31日前 | 周伏祥 | 农技推广 服务中心 | 相关村（社区）
| 26.推进新型经营主体规范运行，重点支持2-3家新型农业主体发展壮大 | 12月31日前 | 周伏祥 | 农技推广 服务中心 | 相关村（社区）
| 27.开展1万亩农田农资配送、统防统治、粮食烘干土地托管一体化惠农服务 | 12月31日前 | 陈霞 | 供销合作社 | 相关村（社区）
四、以华容河生态走廊建设为依托，建设江南文化水岸 | 28.巩固全省最美河湖品牌，升级打造严家河休闲风光带 | 10月31日前 | 张志勇 | 河长办 | 水管站 登瀛村 严家河村
| 29.完成200亩植树造林任务，打造“一村一组”精品绿化带，镇级“三横六直”主干道鲜花全覆盖 | 12月31日前 | 周伏祥 | 林建环保站 | 各村（社区）
| 30.推行人居环境整治“网格化”、林路渠管护“一体化”常态化管理制度 | 12月31日前 | 陈 霞 | 人居环境整治指挥所 | 各村（社区）
| 31.开展美丽屋场（小组）、最美庭院、最美路渠创建评比 | 12月31日前 | 陈 霞 | 人居环境整治指挥所 | 各村（社区）
| 32.全镇范围内启动农户清洁家园行动，加大宣教、讲评、曝光力度，形成全民参与人居环境整治的浓厚氛围 | 12月31日前 | 陈 霞 | 人居环境整治指挥所 | 各村（社区）
| 33.完成全镇所有已建三格式化粪池整改达标与规范使用 | 12月31日前 | 张志勇 | 林建环保站 | 各村（社区）
| 34.完成最后24户60人贫困对象稳定脱贫退出 | 12月31日前 | 陈 霞 | 扶贫办 | 各村（社区）
| 35.完成既有“四类人员”危房改造任务 | 12月31日前 | 许家豪 | 林建环保站 （村建） | 扶贫办 民政办 各村（社区）
| 36.开展全镇特困群体慰问帮扶活动 | 12月31日前 | 陈 霞 | 民政办 | 各村（社区）
| 37.创建退役军人优质服务站 | 12月31日前 | 陈 霞 | 退役军人 事务站 | 各村（社区）
四、以华容河生态走廊建设为依托，建设江南文化水岸 | 38.年底完成对全镇尿毒症患者的一次走访慰问关爱活动 | 12月31日前 | 陈 霞 | 民政办 | 各村（社区）
| 39.组织1次大型文艺汇演、1次农民趣味运动，丰富群众文化体育生活 | 6月30日前 | 蔡 炎 | 文化站 团 委 妇 联 | 各村（社区）
| 40.建好治河渡微信公众号，丰富“村村响”栏目，建设8个新时代文明实践站、扫黄打非工作站 | 5月31日前 | 蔡 炎 | 宣传办 文化站 团 委 妇 联 | 各村（社区）
| 41.开展党员志愿服务、“身边好人”、“文明家庭”评比活动，培育文明新风 | 12月31日前 | 蔡 炎 | 组织办 宣传办 | 各村（社区）
| 42.开展我是党员我带头“打桩定位”创优活动 | 12月31日前 | 陈 霞 | 组织办 | 各村（社区）
| 43.全面实施鲜花上祭、生态安葬、集体送学送兵、“漂亮宝贝”计划，引导弃陋习、树新风 | 12月31日前 | 毛良会 | 镇纪委 治陋办 | 各村（社区）
| 44.建设1个廉政文化屋场（小区） | 10月31日前 | 毛良会 | 镇纪委 | 相关村（社区）
| 45.开展宗教活动规范化管理，杜绝邪教和非法宗教活动 | 12月31日前 | 王锡文 | 民宗办 | 派出所 安监办 各村（社区）
| 46.严格食品安全管理，严厉打击食品违法违规行为 | 12月31日前 | 许家豪 | 市监所 安监办 | 各村（社区）
| 47加强校车运营管理，确保校车规范安全运行 | 11月30日前 | 许家豪 | 安监办 | 派出所
| 48.支持学校做好校园基础设施提质，改善办学条件，优化学校周边环境 | 12月31日前 | 许家豪 | 治河中学 | 相关村（社区）
| 49.全面整治安全隐患，巩固省级安全生产示范乡镇创建成果 | 12月31日前 | 许家豪 | 安监办 | 各村（社区）
| 50.免费发放建房规划设计图纸，加大违建与违法用地执法力度，引导村民规范建房 | 12月31日前 | 许家豪 | 林建环保站 （村建） 自然资源所 | 各村（社区）