插政办发〔2022〕23号
插旗镇人民政府办公室

关于印发《插旗镇东湖水系化肥农药减量增效三年行动方案（2022-2024）》的

通  知

各村（社区）、部门单位：

现将《插旗镇东湖水系化肥农药减量增效三年行动方案（2022-2024）》印发给你们，请认真遵照执行。

插旗镇人民政府办公室

2022年5月15日

插旗镇东湖水系

化肥农药减量增效三年行动方案
（2022年-2024年）

根据农业农村部提出的“两增两减”要求和种植业工作要点，结合《华容东湖水质提升与生态修复方案》和《2022年东湖水系水环境整治任务清单》等文件要求，在我镇东湖水系四个村（千和、注北、大湾、插旗）开展水稻、蔬菜等农作物农药减量技术推广和八大减肥增效技术措施的应用，助推东湖水系水环境综合治理。
一、总体目标
在东湖水系四个村农田范围开展农作物病虫害统防统治及绿色防控技术示范推广，逐年实现农药减量在2%以上。全面夯实测土配方施肥技术应用，优化升级化肥减量增效技术模式，严谨规范化肥减量数据统计，科学评估化肥减量增效成果，着力推动化肥减量增效工作取得实效，到2024年底，全镇农作物化学肥料使用量继续保持负增长。
二、实施范围
东湖水系流域1000米范围内农田，涉及千和、注北、大湾、插旗四个村合计农田8164.8亩。
三、减量措施
（一）农药减量措施
1.科学用药。推进农药科学安全使用技术普及，扩大低毒生物农药补贴项目实施范围，加速生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，科学监测病虫，及时预报预警，减少大田防治次数，力争亩均减少农药施用50g。
2.统防统治。引进田园牧歌、手拉手、布谷鸟三家服务组织全程承包服务方式替代一家一户分散防治。到2024年范围内全面完成专业化统防统治全程承包服务。统防统治区域全年施药较农户自治区域减少1-2次，亩均减少用量50-100g。
3.绿色防控。通过核心区示范带动，全面应用统一品种、统一栽培、统一翻耕灭蛹、田埂种豆、无人机飞防等农业防治技术，连片推进，到2024年，范围内农田全面实施绿色防控，全年减施农药1-2次，亩均减少用量50-100g。
4.机械替代。以高效现代施药机械替代低效落后施药器械，对范围内购买新型施药机械（无人机、自走式施药机械）给予追加补贴，带动服务组织新增大中型高效施药机械。到2024年，范围内共增加大中型施药机械3台。每台机器年防治面积约9000亩次，每次亩均减少施药约20g，每台机器年减少施药180kg左右。
（二）化肥减量措施
1.测土配方施肥。按照“巩固、拓展、延伸、深化”八字方针，创新工作方式，加快成果应用，在更大规模和更高层次上推进测土配方施肥，到2024年范围内全面实施测土配方施肥。亩均减少化肥使用量2公斤以上。
 2.发展绿肥生产。到2024年增加范围内水稻田种植绿肥紫云英0.4万亩。亩均减少化肥7公斤以上。
 3.加大资源利用。大力推广秸秆还田，到2024年范围内全面实施秸秆还田，亩均减施化肥4公斤以上。
四、进度安排

1.2022年，100亩以上水稻种植大户60%开展统防统治，对密切配合的经营主体开展绿色防控。种植1000亩的绿肥，其中千和村种植550亩、插旗村种植250亩、大湾村及注北村分别种植100亩。鼓励大户购买无人机，开展统防统治，每台补贴8000元。
2.2023年，100亩以上水稻种植大户80%开展统防统治，对密切配合的经营主体开展绿色防控。种植1200亩绿肥，其中千和村种植600亩、插旗村种植300亩、大湾村及注北村分别种植150亩。鼓励大户购买无人机，开展统防统治，每台补贴8000元。

3、2024年，100亩以上水稻种植大户100%开展统防统治，对密切配合的经营主体开展绿色防控，50亩以上的大户开展统防统治，种植1500亩绿肥。其中千和村种植700亩、插旗村种植400亩、大湾村和注北村分别种植200亩。鼓励大户购买无人机，开展统防统治，每台补贴8000元。
五、保障措施
（一）加强宣传指导。各村要组织范围内新型经营主体、化肥农药经销商、代表农户等为重点的专业技术培训，宣传普及农药化肥科学安全施用知识，推广使用高效低毒农药、新型施药器械、配方施肥等。引导农技推广、科研教学和行业协会等社会力量广泛参与到行动中来，科学部署化肥减量目标，全面夯实测土配方施肥技术应用，优化升级化肥减量增效技术模式，全面提升技术指导与服务等。
（二）强化行政推动。将农药化肥减量增效行动纳入生态文明建设重要考核内容，建立上下联动、多方协作的工作机制，坚持领导带头办点，干部分片负责。通过明确责任、整合力量、强化培训、优化服务，加强督查，促进关键技术和政策措施落实。加大资金投入，并充分发挥资金的引导作用，采取重大技术推广与服务补助方式，支持种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型农业经营主体推广农药化肥减量增效技术。成立化肥农药减量工作专班，镇人大主席唐忠爱为负责人，黎安忠、董业胜为技术责任人，四个村的村主任为成员，黎安忠、董业胜负责具体实施。
（三）完善监管机制。强化农药、肥料使用管理，镇综合行政执法大队和农业综合服务中心及市监所于每年不定期多次开展农药、化肥执法检查。严格农药、肥料质量技术标准，禁止生产、推广、采购未经县级以上农业部门登记许可的农药、肥料产品。规范农业生产过程，加强农药、肥料市场监管，打击假冒伪劣产品，切实维护农民利益。完善农药、化肥使用调查统计制度，及时、准确掌握肥料使用和效应评价数据。
（四）资金整合、部门联动。整合高标准农田建设、社会化服务、秸秆禁烧、农机购置补贴等项目，推动统防统治、绿色防控、有机肥的替代等化肥、农药减量等措施的落实，对思想前卫、环保意识强、积极主动配合的服务组织、专业合作社、家庭农场主、种植大户等农业经营主体优先给予政策扶持开展化肥、农药减量工作。

附件：1.插放镇东湖水系1000米范围内农田面积汇总表
2.插旗镇东湖水系1000米范围内农药减量每年新增任务分解表
3.插旗镇东湖水系1000米范围内化肥减量每年新增任务分解表
           插旗镇人民政府

            2022年5月15日
附件1：
插旗镇东湖水系1000米范围内农田面积汇总表
单位：亩

	村
	水田面积
	旱地面积
	合 计
	2021年农药用量（kg ）
	备 注

	千和村
	941.1
	397.8
	1338.9
	1740.57
	1.3

	注北村
	525.6
	569.1
	1094.7
	1423.11
	1.3

	大湾村
	615.2
	669.5
	1284.7
	1670.11
	1.3

	插旗村
	1827.7
	2618.8
	4446.5
	5780.45
	1.3

	合 计
	3909.6
	4255.2
	8164.8
	10614.24
	


附件2：
插旗镇东湖水系

1000米范围内农药减量年新增任务分解表

	村
	年 度
	统防统治服务面积
	绿色防控面积
	大中型高效植保机械
	新农药替代
	农药减量
	农药使用减量
	2024年相对2021年减量

	
	
	（亩）
	（亩）
	（台）
	（亩）
	（kg）
	（%）
	（%）

	千和村
	2022
	110
	100
	1
	27
	50.12
	2.88
	8.076

	
	2023
	110
	100
	
	27
	49.77
	2.94
	

	
	2024
	95
	75
	
	25
	46.35
	2.83
	

	注北村
	2022
	90
	80
	
	22
	34.89
	2.45
	7.529

	
	2023
	80
	65
	
	22
	34.21
	2.46
	

	
	2024
	70
	50
	1
	20
	33.17
	2.45
	

	大湾村
	2022
	90
	60
	
	26
	48.29
	2.89
	7.337

	
	2023
	90
	55
	
	26
	47.51
	2.93
	

	
	2024
	75
	50
	
	24
	43.98
	2.79
	

	插 旗村
	2022
	270
	360
	
	88
	141.85
	2.46
	7.805

	
	2023
	270
	360
	1
	85
	141.26
	2.51
	

	
	2024
	260
	345
	
	81
	140.5
	2.56
	

	三年合计平均
	1610
	1700
	3
	473
	811.9
	
	7.65

	统防、绿防、机械替代、新农药替代减量分别按75g、75g、180000g、50g计算。2021年农药用量每亩按1.3kg算。


附件3：
插旗镇东湖水系

1000米范围内化肥减量每年任务分解表

	村
	年 度
	测土配方施肥面积
	种植绿肥面积
	秸秆还田面积
	化肥使用减量
	化肥减量
	三年平均减量

	
	
	（亩）
	（亩）
	（亩）
	（%）
	（吨）
	（%）

	千和村
	2022
	1338.9
	550
	648
	0.22
	0.6
	0.22

	
	2023
	1338.9
	600
	675
	0.21
	0.6
	

	
	2024
	1338.9
	700
	713
	0.19
	0.5
	

	注北村
	2022
	1094.7
	100
	366
	0.19
	0.4
	0.19

	
	2023
	1094.7
	150
	385
	0.22
	0.4
	

	
	2024
	1094.7
	200
	411
	0.17
	0.4
	

	大湾村
	2022
	1284.7
	100
	430
	0.18
	0.5
	0.18

	
	2023
	1284.7
	150
	448
	0.19
	0.5
	

	
	2024
	1284.7
	200
	466
	0.17
	0.45
	

	插旗村
	2022
	4446.5
	250
	1286
	0.2
	1.3
	0.17

	
	2023
	4446.5
	300
	1322
	0.19
	1.2
	

	
	2024
	4446.5
	400
	1410
	0.18
	1.15
	

	三年合计平均
	8164.8
	3700
	8560
	
	8
	0.19


4

