## Sheet1
附件
团洲乡“五四”重点工程完成情况通报
类别 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成情况 | 牵头负责人 | 责任单位
治水 | 1、团北电排升级改造 | 做好项目前期准备，年内纳入规划，年底前开工。 | 未完成。 | 谭亚辉 | 水利服务站
| 2、机埠涵闸维修项目 | ①全面完成团福闸整治项目后续厢涵接长80米工程。 | 未完成。
|  | ②对垸内3处年久失修的抗旱排渍机埠进行升级改造。 | 已完成。
|  | ③完成一线防洪大堤7处穿堤涵闸的维修整治。 | 已完成。
|  | ④对4处外排机埠进行检查维修。 | 已完成。
| 3、大堤薄弱环节整治 | 积极争项争资，力争年内对洞庭湖一线3000米防洪大堤进行防渗整治。①桩号7+100--8+100计900米；②桩号13+500--14+500计1000米；③桩号18+700--20+800计1100米。 | 未完成。
| 4、落实河（湖)长制 | ①年内完成10条共2800米小微水体整治工程； | 未完成。 | 严伟 | 河长办 村（社区)
|  | ②打造一条3000米样板渠。 | 未完成。
修路 | 1、资源产业路建设 | 完成团胜村1.8公里和团华村3.26公里产业路建设。 | 已完成建设，正在准备验收。 | 谭亚辉 | 公路站 团胜村 团华村
| 2、道路修复工程 | ①对堤顶道路破损部位进行挖补； | 已完成。 | 谭亚辉 | 公路站 水管站 相关村（社区）
|  | ②对全乡公路进行定期维护，每村打造一条绿化样板村道。 | 定期维护已完成，样板村道均已打造，但标准不高。
| 3、道路白改黑项目 | 3月底之前完成11.5公里主渠公路拓宽、白改黑项目。 | 已完成建设。 | 谭亚辉 | 公路站 相关村（社区）
| 4、道路建设配套工程 | 投资200万元，9月份之前完成团新村资源产业路及主渠团北段40余根高压电杆转迁。 | 已完成。 | 严伟 谭亚辉 | 供电所、公路站 团新村、团北村
植树 | 1、造林 | 完成绿化造林面积300亩，完成近三年造林幼林抚育面积842亩。 | 超额完成：绿化造林330亩，幼林抚育面积850亩 | 付文强 杜峰泉 | 农业综合 服务中心 各村（社区）
| 2、洞庭湖水系生态廊道建设 | ①完成水系水岸线至平原区2千米范围内造林工程。 | 超额完成：6千米生态廊道建设。
|  | ②健全林长制工作机制，推进林长制工作常态化进行。 | 稳步推进。
| 3、农田防护林网修复工程 | 以多树种混交造林，年内完成280亩面积的防护林网老化树种和非适地适树树种的调优修复。 | 已完成。
| 4、义务植树基地建设 | ①完成全民义务种树5万株。 | 已完成。
|  | ②乡、村各建设一处义务植树基地，开展“党建林”、“共青林”、“巾帼林”等主题林建设活动。 | 已完成。
强农 | 1、稳定粮食面积 | 确保全乡粮食面积稳定在4.5万亩以上，年内完成双季稻8600亩，纯天然无公害绿色有机水水稻种植面积50亩，优质稻示范片5000亩。 | 粮食种植面积3.3万亩，双季稻3800亩，完成绿色有机水稻50亩、优质稻示范片6000亩。 | 付文强 杜峰泉 | 农业综合 服务中心 各村（社区）
| 2、特色农业种植 | 打造油菜花海1000亩，订单农业5000亩，稻虾种养1万亩，中药材种植1000亩，棉花基地示范片500亩，玉米间种大豆示范片1000亩，大棚西瓜套种蔬菜3000亩，发展特色养殖1000亩。 | 除中药材种植受市场行情影响未落实外，其余项目均已完成，其中超标完成稻虾种养1.5万亩，油菜花海2000亩。
| 3、提质统防统治 | 全乡完成专业化统防统治覆盖率43%以上，其中水稻统防面积3万亩，农药农产品残留检测合格率98%以上，开展专业化统防统治千亩示范片建设。 | 统防统治覆盖率达50%，农药农产品残留检测合格率达标。
| 4、培育新型经营主体 | ①争取全年培训新型职业化农民100人，农业机械驾驶员20人，农技人员10名，培育示范户100户，培植示范点2个。 | 仅完成培训机械驾驶员20人和培育示范户100户。
|  | ②力争建设县级优秀合作社6家，打造3家标杆合作社，引进农产品加工企业1家，完成农产品仓储保鲜冷链设施建设项目续报5家。 | 均已完成，其中含省级、市级家庭农场和合作社各1家。
兴文 | 1、丰富文化生活 | 推进治陋树新，举办农民故事会、广场舞、送戏下乡等活动。 | 治陋树新持续推进，故事会、广场舞活动预计11月份联合举行，送戏下乡已完成。 | 王星 王倩 | 治陋办、宣传办 各村（社区)
| 2、推进移风易俗 | 完善村规民约，开展文明示范户评选、五好家庭评比、好媳妇评选等活动。 | 已完成。 | 王倩 | 宣传办 各村（社区）
| 3、打造生态旅游 | 举办油菜花海节，开展踏青、观鸟、吃农家饭等活动，力争打造特色乡村旅游产业。 | 暂无实际效果，油菜花海需争取项目资金。 | 王倩 | 宣传办
| 4、创建示范学校 | ①依托团洲中学建设“复兴少年宫”，加强硬件建设，拓展服务功能，让更多农村儿童受益；②力争将团洲中学打造成乡镇示范学校。 | 硬件设施不断增强，两所学校标准化运动场和功能室已建设完成，小学校园主路已黑化。目前主要存在艺体专业老师缺乏的问题。 | 沈毅 | 团洲中学