## Sheet1
2023年度华容县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资(万元) | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数(人) | 其中
[14 empty] | 财政资金(万元) | 其他资金(万元) |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 治河渡镇 | 紫南村 | 紫南村“白莲湖农旅休闲公园”项目建设 | 扩建 | 紫南村 | 202211 | 202311 | 紫南村 | 紫南村“白莲湖农旅休闲公园”二期项目建设：停车位200个，游步道长2000米×宽1.5米，农工文化展亭长60米×宽4米，阳光沙滩1000㎡等 | 160 | 160 | 0 | 1 | 1300 | 2800 | 1 | 101 | 271 | 壮大集体经济收入，带动提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，打造农旅休闲小镇提升集体经济收入
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 治河渡镇 | 紫南村 | 中药材瓜蒌种植 | 新建 | 紫南村 | 202303 | 202304 | 紫南村 | 紫南村50亩中药材瓜蒌种植 | 22.5 | 22.5 | 0 | 1 | 98 | 300 | 1 | 10 | 30 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 通过流转农户土地和务工方式提升农户的经济收入
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 紫南村 | 新建涵闸、沟渠疏洗 | 扩建 | 紫南村 | 202305 | 202306 | 紫南村 | 紫南村荆湖堂片稻虾养殖基地新建两个涵闸及配套设施、沟渠疏洗长1300米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 70 | 212 | 1 | 5 | 15 | 解决300亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善荆湖堂片稻虾养殖基地和周边农田的抗旱排泄问题
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 紫南村 | 机埠建设、沟渠疏洗 | 扩建 | 紫南村 | 202305 | 202306 | 紫南村 | 紫南村治河片新建一座机埠、沟渠疏洗长1000米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 50 | 160 | 1 | 10 | 33 | 解决90亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善治河片农田的抗旱排泄问题
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 紫南村 | 机埠建设 | 扩建 | 紫南村 | 202305 | 202306 | 紫南村 | 紫南村红星片新建一座机埠及配套设施 | 5 | 5 | 0 | 1 | 63 | 180 | 1 | 2 | 6 | 解决100亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善红星片农田的抗旱排泄问题
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 种子提纯基地建设 | 扩建 | 登瀛村 | 202303 | 202310 | 登瀛村 | 登瀛村“潘家大辣椒”12亩种子提纯基地建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 90 | 300 | 1 | 10 | 24 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 通过科学技术提纯复壮辣椒苗种子进行出售，壮大村集体经济收入，通过流转农户土地和务工方式提升农户的经济收入
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 中药材种植 | 新建 | 登瀛村 | 202304 | 202305 | 登瀛村 | 登瀛村中药材种植：4000株枳壳 | 10 | 10 | 0 | 1 | 18 | 40 | 1 | 7 | 16 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户投工种植枳壳，增加农户和村集体的经济收入
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 机埠重建 | 扩建 | 登瀛村 | 202302 | 202303 | 登瀛村 | 登瀛村轭头湾10组重建机埠一座 | 5 | 5 | 0 | 1 | 160 | 300 | 1 | 8 | 19 | 解决210亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善轭头湾片7-10组农田的抗旱排泄问题
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 登瀛村 | 202309 | 202310 | 登瀛村 | 机耕路铺设：登瀛村轭头湾片4组，长1000米×宽2.2米、登瀛片10-13组，长2100米×宽2.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 432 | 1 | 6 | 12 | 解决200亩农产品的运输难问题 | 改善轭头湾片的农产品运输问题
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 登瀛村 | 202302 | 202303 | 登瀛村 | 登瀛村轭头湾片4-7组沟渠疏洗：总长2000米×宽2.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 118 | 422 | 1 | 6 | 12 | 解决200亩农田的灌溉问题 | 改善轭头湾片农田的抗旱排泄问题
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 严家河村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 严家河村 | 202302 | 202303 | 严家河村 | 严家河村下高4-6、8-10组4条沟渠疏洗：总长1400米×面宽3米×深2.5米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 235 | 980 | 1 | 3 | 5 | 解决1180亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善严家河村下高4-6、8-10组的抗旱排泄问题
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 治河渡镇 | 严家河村 | 道路黑化 | 新建 | 严家河村 | 202301 | 202302 | 严家河村 | 严家河村下高4-6组.学会13组民胜渠水泥路黑化：长1200米×宽3米 | 75 | 68 | 7 | 1 | 1020 | 3500 | 1 | 27 | 72 | 解决亩水田和旱田的农产品运输问题 | 改善严家河村的农户出行、农产品运输问题
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 治河渡镇 | 严家河村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 严家河村 | 202305 | 202306 | 严家河村 | 严家河村下高7、8、15组4条机耕砂石路铺设：总长1400米×宽2.5米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 35 | 130 | 1 | 1 | 2 | 解决240亩农田的农产品运输问题 | 改善严家河村下高7、8、15组的农产品运输问题
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 黄蓬村 | 沟渠疏洗.重建涵闸 | 扩建 | 黄蓬村 | 202302 | 202303 | 黄蓬村 | 黄蓬村8.10组沟渠疏洗：长1600米×面宽3.5米、黄蓬村8组重建一座涵闸 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 118 | 550 | 1 | 3 | 10 | 解决680亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善黄蓬村1、7-10组的抗旱排泄问题
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 治河渡镇 | 黄蓬村 | 道路硬化 | 新建 | 黄蓬村 | 202305 | 202306 | 黄蓬村 | 黄蓬村上高片15组水产养殖基地的道路硬化：长350米×宽2.5米×厚0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 30 | 1 | 1 | 2 | 解决80亩渔池、100亩水田和旱田的农产品运输问题 | 改善黄蓬村上高片的农户出行、农产品运输问题
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 治河渡镇 | 黄蓬村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 黄蓬村 | 202308 | 202309 | 黄蓬村 | 黄蓬村6组机耕路铺设(含涵管)：长1500米×宽2.5米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | 120 | 1 | 1 | 5 | 解决100亩农田的农产品运输问题 | 改善黄蓬村6组的农产品运输问题
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 月亮湖村 | 机埠建设 | 新建 | 月亮湖村 | 202303 | 202304 | 月亮湖村 | 月亮湖村民主3-5组胡守成家庭农场建设机埠一座 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 133 | 1 | 4 | 10 | 解决210亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善民主3-5组的抗旱排泄问题
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 月亮湖村 | 机埠建设 | 新建 | 月亮湖村 | 202304 | 202305 | 月亮湖村 | 月亮湖村民主6组建设机埠一座 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | 98 | 1 | 1 | 2 | 解决200亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善民主6组的抗旱排泄问题
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 治河渡镇 | 月亮湖村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 月亮湖村 | 202305 | 202306 | 月亮湖村 | 月亮湖村4组兄弟水稻合作社机耕路铺设：长1250米×宽2.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 48 | 168 | 1 | 5 | 13 | 解决270亩农田的农产品运输问题 | 改善月亮湖4.9组的农产品运输问题
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 潘家渡村 | 涵闸重建 | 扩建 | 潘家渡村 | 2023.9 | 2023.10 | 潘家渡村 | 潘家渡村潘家片3.5组涵闸重建2个 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 60 | 245 | 1 | 2 | 6 | 解决周边300亩农田灌溉问题 | 改善潘家渡村潘家片3-5组的抗旱排泄问题
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 潘家渡村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 潘家渡村 | 2023.10 | 2023.11 | 潘家渡村 | 潘家渡村星光11组沟渠疏洗：长600米×面宽5米×深0.6米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 78 | 1 | 4 | 12 | 解决周边200亩农田灌溉问题 | 改善潘家渡星光片11组的抗旱排泄问题
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 潘家渡村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 潘家渡村 | 2023.10 | 2023.12 | 潘家渡村 | 潘家渡村润德1.2组沟渠疏洗：长1000米×宽3米×深1.8米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 58 | 238 | 1 | 3 | 9 | 解决周边300亩农田灌溉问题 | 改善潘家渡润德片1-2组的抗旱排泄问题
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 治河渡镇 | 治河社区 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 治河社区 | 202303 | 202304 | 治河社区 | 治河社区南区1.2.4组、北区3.7组的沟渠疏洗：总长3800米×宽2米 | 6.5 | 5 | 1.5 | 1 | 223 | 680 | 1 | 23 | 65 | 解决400亩蔬菜基地的灌溉问题 | 改善农业生产的抗旱排泄问题
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 治河渡镇 | 治河社区 | 道路硬化 | 新建 | 治河社区 | 202305 | 202306 | 治河社区 | 治河社区南区4组道路硬化：长300米×宽3米×厚0.2米 | 11 | 10 | 1 | 1 | 358 | 890 | 1 | 18 | 49 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善周围贫困人口49人的出行问题
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 插旗镇 | 同福村 | 芥菜基地机耕道路建设 | 新建 | 同福村 | 2023.3 | 2023.11 | 同福村 | 同福村新鼎5.6组芥菜基地机耕路砂石铺设、长3000米，宽2.8米。新鼎五组中心路砂石铺设、长400米，宽3米， | 20 | 20 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 10 | 21 | 解决新鼎5.6组农户农产品运输难问题。 | 解决新鼎5.6组农户农产品运输，农户年收入创收600元左右。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 插旗镇 | 同福村 | 龙虾养殖基地机耕道路建设 | 新建 | 同福村 | 2023.3 | 2023.11 | 同福村 | 同福村同福1.4.5.6组稻虾养殖基地机耕路硬化建设，长1600米、宽4.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 250 | 500 | 1 | 20 | 42 | 解决同福1.4.5.6组农户农产品运输难问题。 | 解决同福1.4.5.6组农户农产品运输，农户年收入创收800元左右。
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 插旗镇 | 同福村 | 涵闸、机耕道路建设 | 新建 | 同福村 | 2023.3 | 2023.11 | 同福村 | 同福村新鼎东风闸涵闸建设、鼎丰6. 8.10.组涵闸建设。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 300 | 650 | 1 | 30 | 61 | 解决新鼎5.6.7组农户 ，鼎丰6.8.10组农户农田不受渍，农产品运输难问题。 | 解决新鼎5.6.7组农户 ，鼎丰6.7.8.10组农户农田不受渍，农产品运输，农户年收入创收600元左右。
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 插旗镇 | 同福村 | 沟渠新建 | 新建 | 同福村 | 2023.3 | 2023.11 | 同福村 | 同福村新鼎3.4组中心沟渠新建 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 85 | 1 | 10 | 20 | 解决新鼎3.4组农户农田不受淹没问题。 | 解决新鼎3.4组农户农田不受淹没问题。农户年收入创收500元左右。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 插旗镇 | 同福村 | 农户入户路建设 | 新建 | 同福村 | 2023.3 | 2023.11 | 同福村 | 同福村鼎丰1.2.3组农户入户路硬化，长1000米，宽3.5米。 | 45 | 40 | 5 | 1 | 100 | 230 | 1 | 18 | 52 | 解决鼎丰1.2.3组农户出行难，农产品运输难问题。 | 解决鼎丰1.2.3组农户出行难，农产品运输，农户年收入创收1000元左右。
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 插旗镇 | 向阳街社区 | 沟渠疏洗 | 新建 | 向阳街社区 | 2023.3 | 2023.11 | 向阳街社区 | 向阳街社区6、7组稻虾养殖基地基础设施配套建设沟渠疏洗、长1800米、宽5米，机耕路1800米沙石铺装 | 7 | 7 | 0 | 1 | 157 | 460 | 0 | 5 | 17 | 增产增收、解决农田排涝抗灾问题、农产品运输问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 插旗镇 | 向阳街社区 | 沟渠疏洗 | 新建 | 向阳街社区 | 2023.3 | 2023.11 | 向阳街社区 | 向阳街社区农业组5、6、7、8组西瓜种植基地基础建设，主沟渠清洗2000米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 275 | 870 | 0 | 9 | 26 | 增产增收、解决农田排涝抗灾问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕路 | 插旗镇 | 众城村 | 砂石硬化 | 改扩建 | 众城村 | 2023.3 | 2023.11 | 众城村 | 众城村片2/4/7组，引河7组2800米砂石硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 85 | 270 | 0 | 7 | 18 | 解决四个村民小组芥菜种植及农作物运输 | 85户270人，其中脱贫户7户18人，每亩增收800元
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 插旗镇 | 众城村 | 道路硬化 | 新建 | 众城村 | 2023.3 | 2023.11 | 众城村 | 众城四、五组道路硬化210米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 12 | 32 | 0 | 2 | 5 | 解决2个村民小组农作物运输及出行安全 | 12户32人，其中脱贫户2户5人，人均增收500元
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 插旗镇 | 众城村 | 沟渠疏洗 | 改扩建 | 众城村 | 2023.3 | 2023.11 | 众城村 | 众城村引河片东风沟1500米疏洗 | 4 | 4 | 0 | 1 | 58 | 210 | 0 | 12 | 28 | 解决引河片农作物380亩农田抗旱排渍 | 58户210人，其中脱贫户12户28人，人均增收400元
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 插旗镇 | 注北村 | 沟渠硬化 | 新建 | 注北村 | 2023.3 | 2023.11 | 注北村 | 注北村小湾片8.9.11.12组沟渠硬化900米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 91 | 310 | 0 | 11 | 34 | 解决四个村民小组芥菜种植，旱涝保收 | 90户310人，其中脱贫户11户34人，人均增收500元
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 插旗镇 | 注北村 | 砂石路铺装 | 新建 | 注北村 | 2023.3 | 2023.11 | 注北村 | 农渔场1.3组，小湾片1.2.3.4.9.12组砂石路铺装2500米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 67 | 207 | 0 | 7 | 22 | 解决7个村民小组稻虾养殖种养，产品外运 | 67户207人，其中脱贫户7户22人，人均增收400元
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 插旗镇 | 注北村 | 路面硬化 | 新建 | 注北村 | 2023.3 | 2023.11 | 注北村 | 注北片4组路面硬化400米 | 11 | 11 | 0 | 1 | 15 | 47 | 0 | 2 | 7 | 解决1个村民小组组稻虾养殖种养，产品外运 | 15户47人，其中脱贫户2户7人，人均增收300元
38 | 产业发展项目 | 生产基地项目 | 水产养殖基地建设 | 插旗镇 | 大湾 | 水产养殖基地建设 | 改扩建 | 大湾 | 2023.3 | 2023.11 | 大湾村 | 大湾村八组严家塘鱼池16亩升级改造 | 8 | 8 | 0 | 1 | 350 | 1600 | 0 | 38 | 76 | 壮大村级集体经济收入 | 提高村集体经济收入，350户1600人其中38户76人脱贫户及监测户受益。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 插旗镇 | 大湾 | 道路硬化 | 新建 | 大湾 | 2023.3 | 2023.11 | 大湾村 | 大湾村禹洲片下四百米路300米道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 70 | 312 | 0 | 8 | 16 | 解决2个村民小组农作物运输及出行安全 | 70户312人，其中脱贫户8户16人，人均增收500元
40 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 涵闸建设 | 插旗镇 | 大湾 | 涵闸建设 | 新建 | 大湾 | 2023.3 | 2023.11 | 大湾村 | 大湾九组百米路及东风路新建4处涵闸 | 8 | 8 | 0 | 1 | 150 | 520 | 0 | 12 | 22 | 解决6个村民小组农作物排灌问题 | 150户520人，其中脱贫户12户22人，人均增收300元
41 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 插旗镇 | 千和 | 沟渠硬化 | 新建 | 千和 | 2023.3 | 2023.11 | 千和村 | 舒新三，五，七组抗旱沟，沟渠硬化1100米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 65 | 195 | 0 | 8 | 18 | 解决农户生产出行，灌溉条件 | 人平增效1000元
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 插旗镇 | 千和 | 道路硬化 | 新建 | 千和 | 2023.3 | 2023.11 | 千和村 | 千和三组，四组生产道路硬化，迎春路张小春旁至华注公路宽3米长700米。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 68 | 208 | 0 | 22 | 78 | 解决农户生产出行 | 人平增效1000元
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通户路) | 插旗镇 | 千和 | 道路硬化 | 新建 | 千和 | 2023.3 | 2023.11 | 千和村 | 千和七八九组入户路硬化700米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 47 | 130 | 0 | 7 | 22 | 解决农户生产生活出行 | 人平增效1000元
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 插旗镇 | 曙光村 | 芥菜基地机耕道路建设 | 新建 | 曙光村 | 2023.3 | 2023.11 | 曙光村 | 曙光村北垸3、9组芥菜基地机耕路砂石硬化、长2100米，宽3米。 | 14 | 14 | 0 | 1 | 67 | 263 | 1 | 5 | 12 | 解决北垸3、9组农户农产品运输难问题。 | 节约了农户农产品运输成本，提高了农产品市场竞争力，农户每户每年可增加收入创收1000元。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 插旗镇 | 曙光村 | 龙虾养殖基地机耕道路建设 | 新建 | 曙光村 | 2023.3 | 2023.11 | 曙光村 | 曙光村曙光8、11、12组稻虾养殖基地机耕路硬化建设，长2300米、宽4.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 74 | 281 | 1 | 8 | 22 | 解决曙光8、11、12组农户龙虾运输难问题。 | 解决曙光8、11、12组农户农产品运输问题，增加了农产品的竞争力，农户每年可增加收入800元左右。
46 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 插旗镇 | 曙光村 | 沟渠新建 | 新建 | 曙光村 | 2023.3 | 2023.11 | 曙光村 | 曙光村向阳渠疏洗1200米长，宽4.5米,深度3米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 58 | 192 | 1 | 6 | 17 | 解决曙光5、7、11组农户农田排灌问题。 | 解决曙光5、7、11组排灌问题，农户每年可增加收入1200元。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通户路) | 插旗镇 | 曙光村 | 农户入户路建设 | 新建 | 曙光村 | 2023.3 | 2023.11 | 曙光村 | 曙光村北垸1、6组农户入户路硬化，长1280米，宽3.5米。 | 57.6 | 55 | 2.6 | 1 | 71 | 221 | 1 | 7 | 19 | 解决北垸1、6组农户出行难，农产品运输难问题。 | 解决北垸1、6组农户出行难，农产品运输，农户每年可增加收入1000元左右。
48 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 插旗镇 | 插旗村 | 沟渠疏洗 | 重修 | 插旗村 | 2023.3 | 2023.11 | 插旗村 | 东湖渍堤抢排沟长2600米，宽4米，底宽2米，沟深2.8米。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 400 | 1300 | 0 | 40 | 80 | 解决700亩农田排涝抗灾问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 插旗镇 | 插旗村 | 沟渠疏洗 | 重修 | 插旗村 | 2023.3 | 2023.11 | 插旗村 | 插旗片和钱粮湖分界沟长1500米，宽12米，底宽5米，沟深3米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 120 | 450 | 0 | 8 | 21 | 解决1000亩农田排涝抗灾问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 插旗镇 | 插旗村 | 龙虾养殖和优质稻小型农田水利设施建设 | 新建 | 插旗村 | 2023.3 | 2023.11 | 插旗村 | 莲湖片三组机埠 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 195 | 0 | 5 | 14 | 解决500亩农田排涝抗灾问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 坝上社区 | 道路硬化 | 新建 | 坝上社区益稼墟场五七路 | 2023.4.1 | 2023.5.1 | 坝上社区 | 对五七路进行硬化，长约850米，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 42 | 168 | 1 | 8 | 41 | 解决周边人口出行 | 方便周边人口生产生活
52 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 注滋口镇 | 坝上社区 | 稻虾养殖基地升级 | 改造升级 | 坝上社区益稼墟场农业组 | 2023.1.20 | 2023.4.1 | 坝上社区 | 稻虾田80亩升级维护沟渠梳洗600米X3米，打深井引水等配套设施建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 18 | 122 | 1 | 5 | 24 | 解决稻虾养殖水系，增加养殖收益 | 提高稻虾养殖收益
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 注滋口镇 | 坝上社区 | 下水道建设 | 新建 | 坝上社区东街 | 2023.3.1 | 2023.4.1 | 坝上社区 | 东街长250米，宽约1.5米下水道修建 | 10 | 10 | 0 | 1 | 24 | 92 | 1 | 7 | 31 | 解决居民污水处理乱排乱放现象 | 改善居民生活环境
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 稻虾养殖基地配套设施桥梁建设 | 注滋口镇 | 同丰浃村 | 稻虾养殖基地 | 新建 | 同丰浃西河1-8组 | 2023.1 | 2023.12 | 同丰浃村 | 稻虾养殖基地配套 设施同丰浃西河1-8组桥5座，每座规模宽5米长20米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1 | 30 | 77 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 解决周边群众出行
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 黄鳝养殖基地配套设施道路硬化 | 注滋口镇 | 同丰浃村 | 黄鳝养殖基地 | 新建 | 同丰浃3个片区 | 2023.1 | 2023.12 | 同丰浃村 | 黄鳝养殖基地配套设施道路硬化全场3400米宽4.5米厚0.2米 | 168.3 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1 | 30 | 77 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 解决周边群众出行
56 | 产业发展项目 | 特种养殖基地 | 同丰.渔场改善特种养殖水质环境沟渠疏洗 | 注滋口镇 | 同丰浃村 | 特种养殖基地 | 维护 | 同丰.渔场 | 2023.1 | 2023.12 | 同丰浃村 | 同丰.渔场改善特种养殖水质环境沟渠疏洗宽8米长7000米底宽8米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1 | 30 | 77 | 改善水利设设施，提高农作物产量 | 提高种养殖收益
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 溜口村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 北洲2.3.4.5.7组、五七沟 | 2023.3 | 2023.3 | 溜口村 | 北洲2.3.4.5.7组、五七沟水稻种植基地沟渠疏洗长3500米、宽6米 | 20 | 20 | 0 |  | 115 | 500 |  | 12 | 30 | 改善水利设施，提高农作物产量 | 提高种养殖收益
58 | 乡村建设行动 | 农村基层设施 | 农村道路建设通组路 | 注滋口镇 | 溜口村 | 入户路改造 | 新建 | 麻河片1.2组入户机耕路改造 | 2023.5 | 2023.5 | 溜口村 | 麻河片1.2组稻虾养殖基地、机耕路改造3000米*2.5米*0.1米 | 12 | 12 | 0 |  | 60 | 310 |  | 8 | 20 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 提高种养殖收益
59 | 产业发展项目 | 配套基层设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 溜口村 | 抗旱机埠建设 | 新建 | 溜口片11组朝阳沟机埠建设 | 2023.6 | 2023.6 | 溜口村 | 溜口片11组朝阳沟黄鳝养殖基地机埠新建，规模5米*4.5米 | 8 | 8 | 0 |  | 160 | 780 |  | 20 | 52 | 改善水利设施，提 高农作物及渔业产量 | 提高种养殖收益
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕路建设 | 注滋口镇 | 注东村 | 稻虾养殖基地建设 | 新建 | 注东村东堤片一至四组 | 2023.01 | 2023.12 | 注东村 | 注东村稻虾养殖基地建设东堤片一至四组机耕路建设长2500米宽3米厚0.15米 | 37.5 | 37.5 | 0 | 1 | 240 | 628 | 1 | 12 | 32 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 改善交通设施方便农产品运输
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 注滋口镇 | 注东村 | 稻虾养殖基地建设 | 新建 | 注东村注东三组 | 2023.1 | 2023.12 | 注东村 | 注东村稻虾养殖基地建设注东三组道路硬化全场500米宽3米厚0.2米 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 125 | 320 | 1 | 10 | 20 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 改善交通设施，方便农产品运输。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 注滋口镇 | 注东村 | 瓜蒌种殖基地建设 | 新建 | 注东村东堤九组 | 2023.1 | 2023.12 | 注东村 | 注东村瓜蒌种殖基地建设东堤九组道路硬化长600米宽3米厚0.2米 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 132 | 350 | 1 | 10 | 22 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 改善交通设施 壮大村集体经济
63 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 种植业 基地 | 注滋口镇 | 桥南村 | 水稻种植基地 | 新建 | 桥南村均南片8.9.11组 | 2023年2月份 | 2023年3月份 | 桥南村 | 桥南村均南片8.9.11组水稻基地建设100亩配套设施机埠建设1座 | 15 | 15 |  | 1 | 56 | 230 | 1 | 15 | 41 | 解决基地排灌 | 增加周边农户收入，壮大集体经济收入
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 桥南村 | 道路硬化 | 新建 | 均和湖二组至均南三组 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 桥南村 | 均和湖二组至均南三组2.6公里道路硬化 | 101 | 101 |  | 1 | 80 | 241 | 1 | 27 | 53 | 解决周边人口出行 | 方便周边人口生产生活
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 桥南村 | 道路黑化 | 新建 | 村部前 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 桥南村 | 桥南村村部前0.5公里道路黑化 | 14 | 14 |  | 1 | 560 | 2100 | 1 | 56 | 168 | 方便出行 | 解决村民入村办事方便出行
66 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 注滋口镇 | 桥南村 | 大棚蔬菜基地 | 新建 | 杨桥二组均南八组 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 桥南村 | 桥南村杨桥二组均南八组大棚蔬菜基地大棚10个 | 20 | 20 |  | 1 | 50 | 138 | 1 | 21 | 47 | 解决老百姓就业 | 增加农户收入、壮大村集体收入
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 新富村 | 水稻种植基地配套设施沟渠疏通 | 疏通 | 新港片(1-6组)新富片(1-10组)新强片(1-8组) | 2023.2 | 2023.3 | 新富村 | 新富村新港片(1-6组)新富片(1-10组)新强片(1-8组)水稻种植基地沟渠疏洗长7500米，宽3米 深1米 | 20 | 20 |  | 新富村 | 500户 | 2880人 | 1 | 30 | 73 | 解决4000多亩农田灌溉 | 提高种养殖收益
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生产项目机耕路建设硬化 | 注滋口镇 | 新富村 | 水稻种植基地配套设施机耕路建设硬化 | 新建 | 新富片(1-10组)3000米 新港片 | 2023.2 | 2023.5 | 新富村 | 新富片(1-10组)3000米 新港片水稻种植基地配套设施机耕路建设硬化道路硬化3000米宽2.5米，厚0.15米 | 90 | 80 | 10 | 新富村 | 500户 | 2880人 | 1 | 30 | 73 | 解决农产品运输 | 提高种养殖收益
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 稻虾养殖基地建设 | 注滋口镇 | 新富村 | 稻虾养殖基地配套设施沟渠硬化 | 新建 | 新富片3组 | 2023.2 | 2023.5 | 新富村 | 新富片3组稻虾养殖基地配套设施沟渠硬化1000米，宽2米 深1米 | 30 | 25 | 5 | 新富村 | 300户 | 500人 | 1 | 30 | 73 | 改善水利设施 | 提高种养殖收益
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 注滋口镇 | 八千村 | 八千养殖基地建设机耕路改造 | 改造 | 八千村隆庆五组 | 2023-01-05 | 2023-01-10 | 八千村 | 八千村隆庆五组养殖基地机耕路建设700米，宽2.5米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 71 | 205 | 1 | 6 | 18 | 解决500亩农田生产出行等问题 | 改善路面设施方便群众出行及农产品运输
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 八千村 | 稻田种植基地建设道路硬化 | 新建 | 八千村八千8组 | 2023-01-05 | 2023-01-15 | 八千村 | 八千村八千八组稻田种植基地建设道路硬化宽2.5米长240米厚20cm | 10 | 10 | 0 | 1 | 170 | 450 | 1 | 15 | 44 | 解决组编群众出行问题 | 改造交通设施方便出行
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 八千村 | 棉花种植基地建设沟渠疏洗 | 疏洗 | 八千村八千3.4.5组 | 2023-01-05 | 2023-01-10 | 八千村 | 八千村八千3.4.5组棉花种植基地建设沟渠疏洗3400米，宽4米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 124 | 328 | 1 | 10 | 34 | 解决400亩农田灌溉问题 | 改善水利设施提高农产品产量
73 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 注滋口镇 | 全福村 | 稻虾种养基地、莲藕种植基地配套设施全福村1-3、9-11、15-17组围湖沟疏洗 | 新建 | 全福村1-3、9-11、15-17组 | 2023.1 | 2023.12 | 全福村 | 全福村1-3、9-11、15-17组稻虾种养基地、莲藕种植基地配套设施沟渠疏洗6000米x5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 235 | 705 |  | 15 | 48 | 解决1800亩农田进出水问题 | 改善水利设 设施提高农 作物产量
74 | 产业发展项目 | 配套基层设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 全福村 | 全福村七、八组抗旱机埠建设 | 新建 | 全福村七、八组 | 2023.1 | 2023.12 | 全福村 | 全福村七、八组稻虾种养基地、莲藕种植基地配套设施抗旱机埠5米x4.5米x3米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 82 | 246 |  | 12 | 35 | 解决基地排灌 | 解决基地排灌，增加周边农户收入
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通组路 | 注滋口镇 | 全福村 | 全福村十二组、十八组入户机耕路改造 | 新建 | 全福村十二组、十八组 | 2023.1 | 2023.12 | 全福村 | 全福村十二组、十八组稻虾养殖基地、机耕路改造3000米x2.5米x0.1米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 75 | 225 |  | 10 | 33 | 解决821亩农副产品的运输问题 | 改善交通条件，解决周边群众出行及农产品运输
76 | 产业发展项目 | 配套基层设施项目 | 种养业基地 | 注滋口镇 | 隆安村 | 种养业基地配套设施沟渠疏洗 | 新建 | 隆桥、隆安交界处七一沟 | 2023.3 | 2023.3 | 隆安村 | 隆桥、隆安交界处七一沟种养业基地配套设施沟渠疏洗长2600米、宽6米 | 15 | 15 | 0 |  | 220 | 1100 |  | 16 | 43 | 改善水利设施，提高农作物、养殖业产量 | 提高稻虾养殖收益
77 | 产业发展项目 | 配套基层设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 隆安村 | 抗旱机埠建设 | 新建 | 隆安村22组 | 2023.6 | 2023.6 | 隆安村 | 隆安村22组特种养殖基地建设配套设施机埠新建5米*4.5米一座 | 8 | 8 | 0 |  | 150 | 760 |  | 12 | 38 | 改善水利设施，提 高农作物及渔业产量 | 提高稻虾养殖收益
78 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 注滋口镇 | 新洲村 | 桃园扩建 | 新建 | 新北片三组 | 2022.12.20 | 2022.12.25 | 新洲村 | 新北片三组桃园基地改良品种,扩建种植30亩桃树 | 20 | 20 |  | 1 | 98 | 687 |  | 12 | 39 | 改善交通设施，方便农产品运输 | 提高稻虾养殖收益
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 新洲村 | 稻虾养殖基地建设机耕路建设 | 新建 | 新桥片6组 | 2023.4 | 2023.4 | 新洲村 | 新桥片6组稻虾养殖基地建设机耕路建设900米，宽3.5米 | 9 | 9 |  | 新洲村 | 80 | 546 |  | 3 | 9 | 改善交通设施，方便农产品运输 | 提高稻虾养殖收益
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 新洲村 | 稻虾养殖基地建设机耕路建设 | 新建 | 新桥片4组 | 2023.5 | 2023.5 | 新洲村 | 新桥片4组稻虾养殖基地建设机耕路建设800米，宽3.5米 | 8 | 8 |  | 新洲村 | 70 | 470 |  | 2 | 7 | 改善交通设施，方便农产品运输 | 提高稻虾养殖收益
81 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 种养业基地 | 注滋口镇 | 杨林所村 | 稻虾稻鳖种养基地、黑鱼养殖基地配套设施沟渠疏洗 | 新建 | 中岭五九渠、杨林立新渠、中岭至杨林团山渠段 | 2023.1 | 2023.12 | 杨林所村 | 杨林所村稻虾、鳖种养基地、黑鱼养殖基地配套设施沟渠疏洗6000米x5米 | 30 | 30 | 0 | 2 | 765 | 3060 |  | 29 | 46 | 解决2200亩农田进出水问题 | 改善水利设 设施提高农 作物产量
82 | 产业发展项目 | 配套基层设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 杨林所村 | 抗旱机埠建设 | 新建与维修 | 杨林五、八组，中岭二、五、九组。 | 2023.1 | 2023.12 | 杨林所村 | 稻虾、鳖种养基地、黑鱼养殖基地配套设施抗旱机埠(5米x4.5米x3米一座新建、四座维修) | 15 | 15 | 0 | 2 | 525 | 2100 |  | 29 | 46 | 解决基地2200亩抗旱灌溉 | 解决基地灌溉，增加农户收入
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通组路 | 注滋口镇 | 杨林所村 | 机耕路建设 | 新建 | 巴围1一4组、团结路 | 2023.1 | 2023.12 | 杨林所村 | 稻虾养殖基地、机耕路改造3000米x2.5米x0.1米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 164 | 656 |  | 4 | 10 | 解决1640亩农副产品的运输问题 | 改善交通条件，解决周边群众出行及农产品运输
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通组路 | 注滋口镇 | 围垦村 | 围垦片大塞路道路硬化 | 新建 | 围垦片一、二、三组 | 2023.3 | 2023.12 | 围垦村 | 农业种植基地围垦片一、二、三组路长2000米，宽3.5米道路硬化 | 10 | 10 |  | 围垦村 | 80 | 410 |  | 10 | 28 | 改善交通设施，方便农产品运输 | 提高种养殖收益
85 | 产业发展项目 | 配套基层设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 围垦村 | 新成片立新沟清洗 | 新建 | 新成片 | 2023.1 | 2023.12 | 围垦村 | 农业种植基地新成片长2400米，底宽4米，面宽10米沟渠疏洗 | 15 | 15 |  | 围垦村 | 100 | 450 |  | 8 | 16 | 改善良田灌溉 | 提高种养殖收益
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通组路 | 注滋口镇 | 围垦村 | 水产联谊路机耕路建设 | 新建 | 水产片一组、围垦片三、四组 | 2023.5 | 2023.12 | 围垦村 | 农业种植基地水产片一组、及围垦片三、四组长3000米，宽3.5米 | 10 | 10 |  | 围垦村 | 110 | 504 |  | 5 | 13 | 改善农户出行方便、农产品运输 | 提高种养殖收益
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 东城村 | 水稻种植基地配套设施道路硬化 | 新建 | 民生二、四组 | 2023年4月 | 2023年5月 | 东城村 | 东城村水稻种植基地配套设施民生二、四组道路硬化长800米宽3.5米高20cm | 32 | 32 |  | 1 | 750 | 3000 | 1 | 7 | 12 | 解决周边人口出行 | 方便周边人口生活
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 东城村 | 水稻种植基地配套设施道路硬化 | 新建 | 白合片五组 | 2023.9 | 2023.9 | 东城村 | 东城村水稻种植基地配套设施白合片五组道路硬化长200米宽3.5米高20cm | 8 | 8 |  | 1 | 60 | 240 | 1 | 6 | 12 | 方便出行 | 方便周边人口生活
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 东城村 | 水稻种植基地配套设施道路硬化 | 新建 | 东城七八组 | 2023.1 | 2023.1 | 东城村 | 东城村水稻种植基地配套设施东城七八组道路硬化长400米宽3.5米高20cm | 16 | 16 |  | 1 | 140 | 560 | 1 | 9 | 28 | 方便出行 | 方便周边人口生活
90 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 注滋口镇 | 注西村 | 稻虾养殖基地，配套设施，注西村向阳沟、九型沟，注西1组至7组沟渠疏洗 | 新建 | 注南2组、3组，注西1-7组 | 2023.01 | 2023.12 | 注西村 | 注南2组、3组，注西1-7组稻虾种养基地、莲藕种植基地配套设施沟渠疏洗4000米×5.5米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 330 | 1008 |  | 15 | 39 | 解决1000亩农田灌溉面积 | 改善水利设施提高农作物产量
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通细路 | 注滋口镇 | 注西村 | 注南8组-9组致富道路硬化 | 新建 | 注南8组-9组 | 2023.1 | 2023.12 | 注西村 | 注南8组-9组稻虾养殖基地公路硬化1050米×3.5米×0.2米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 210 | 860 |  | 10 | 32 | 解决运输难 | 改善交通条件解决周边群众出行及农产品运输
92 | 产业发展项目 | 配套基层设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 注滋口镇 | 注西村 | 注西村五组抗旱机埠建设 | 新建 | 注南五组 | 2023.1 | 2023.12 | 注西村 | 注南五组稻虾种养基地，莲藕种植基地配套设施抗旱机埠五米×4.5米×3米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 34 | 161 |  | 4 | 12 | 解决300亩农田灌溉面积 | 改善水利设施提高农作物产量
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 注滋口镇 | 汀头村 | 机耕路建设 | 新建 | 汀头村 | 2023.01 | 2023.12 | 汀头村 | 汀头村全村田间道路长10000米，宽2.5米机耕路建设 | 25 | 25 |  | 1 | 941 | 3984 | 1 | 27 | 84 | 方便汀头村农副产品运输 | 提高种养殖收益
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 农田水利设施 | 注滋口镇 | 汀头村 | 沟渠清洗 | 新建 | 汀头村 | 2023.01 | 2023.12 | 汀头村 | 汀头村全村沟渠清洗 3000米，宽5米 | 10 | 10 |  | 1 | 941 | 3984 | 1 | 27 | 84 | 解决汀头村6000亩农田抗旱排涝 | 提高种养殖收益
95 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 注滋口镇 | 汀头村 | 60亩莲藕基地建设 | 新建 | 汀头村四组 | 2023.01 | 2023.12 | 汀头村 | 汀头村四组闲置池塘60亩莲藕基地：清淤改造，栽种 | 10 | 10 |  | 1 | 941 | 3984 | 1 | 27 | 84 | 增加集体经济收益 | 提高种养殖收益
96 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 芥菜腌制池配套设施建设 | 注滋口镇 | 汀头村 | 芥菜腌制池配套设施建设 | 新建 | 汀头村新移四组 | 2023.01 | 2023.12 | 汀头村 | 新移四组益稼学校内40个(7000立方米)芥菜腌制池配套设施建设：水电设施，围栏，道路硬化，门栏 | 30 | 30 |  | 1 | 941 | 3984 | 1 | 27 | 84 | 增加集体经济收益 | 提高种养殖收益
97 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 注滋口镇 | 汀头村 | 汀头村大棚配套设施建设 | 新建 | 汀头村昭福六组 | 2023.01 | 2023.12 | 汀头村 | 汀头村昭福六组大棚配套设施建设：周边道路硬化，排水沟硬化，水电设施 | 20 | 20 |  | 1 | 941 | 3984 | 1 | 27 | 84 | 增加集体经济收益 | 提高种养殖收益
98 | 乡村建设行动 | 社区基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 联合街 | 道路硬化 | 新建 | 化工厂道路 | 2023.4.1 | 2023.6.1 | 联合街 | 对化工厂巷路进行硬化400米，宽4米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 200 | 1 | 5 | 30 | 解决人口出行
99 | 乡村建设行动 | 农村技术设施 | 社区污水治理 | 注滋口镇 | 联合街 | 下水道建设 | 新建 | 南岳巷下水道 | 2023.4.1 | 2023.6.1 | 联合街 | 南岳巷长400米，宽2米下水道建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 200 | 1 | 3 | 30 | 解决居民污水
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 种植业 基地 | 注滋口镇 | 隆西村 | 水稻种植基地配套设施建设道路硬化 | 新建 | 隆兴三组至永兴六组 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 隆西村 | 水稻种植基地配套设施建设隆兴三组至永兴六组道路硬化800米*3.5米 | 40 | 40 |  | 1 | 81 | 360 | 1 | 12 | 35 | 方便通行 | 解决村民农作物出售难的问题
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 注滋口镇 | 隆西村 | 水稻种植基地配套设施建设新建机埠 | 新建 | 隆兴十二组 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 隆西村 | 水稻种植基地配套设施建设隆兴十二组新建抗旱机埠一座 | 6 | 6 |  | 1 | 35 | 151 | 1 | 5 | 21 | 增产增收 | 解决农户灌溉问题
102 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 农田水利设施 | 注滋口镇 | 隆西村 | 水稻种植基地配套设施建设沟渠疏洗 | 新建 | 书院二至隆兴五组 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 隆西村 | 水稻种植基地配套设施建设书院二至隆兴五组长2200米面宽25米底宽6米 | 10 | 10 |  | 1 | 59 | 176 | 1 | 8 | 26 | 农户增收 | 解决农户进出水难的问题
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 产业路 | 注滋口镇 | 新发村 | 稻虾基地配套设施机耕路建设 | 新建 | 新发片(3组-6组) | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 新发村 | 稻虾基地机耕路长3000米，宽2.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 100 | 350 | 0 | 10 | 35 | 人均增收1000元 | 提高种养殖收益
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村基础道路 | 注滋口镇 | 新发村 | 稻虾基地配套设施建设公路硬化 | 新建 | 新发 村片12组 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 新发村 | 稻虾基地道路硬化长600米宽3.5米厚20厘米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 130 | 0 | 8 | 24 | 人均增收800元 | 提高种养殖收益
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 农业农田水利建设 | 注滋口镇 | 新发村 | 水稻基地配套设施沟渠疏洗 | 疏洗 | 养殖片16组-17组 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 新发村 | 湘莲龙虾沟渠疏洗长2.5千米宽3米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 10 | 21 | 人均增收1500元 | 提高种养殖收益
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 机埠更新 | 注滋口镇 | 东浃村 | 机埠设备更新 | 更换设备 | 东浃四组 | 2023.4 | 2023.5 | 东浃村 | 东浃四组排灌机埠更新，替换更新内部所有设备，功率50Kw | 8 | 6 | 2 |  | 40 | 120 |  | 5 | 20 | 人平增收800元 | 提高种养殖收益
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村基础道路 | 注滋口镇 | 东浃村 | 水稻基地配套建设机耕路碎石铺设 | 新建 | 东浃十一，十三组 | 2023.6 | 2023.6 | 东浃村 | 水稻基地配套建设东浃十一，十三组机耕路建设，规模4KmX4.5mX0.1m | 10 | 8 | 2 |  | 110 | 400 |  | 7 | 30 | 人平增收1000元 | 提高种养殖收益
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础道路 | 注滋口镇 | 幸福村 | 道路砂石化 | 新建 | 幸福村新乐三、四、五组 | 2023.3.20 | 2023.6.9 | 幸福村 | 幸福村新乐三、四、五组机耕路建设2000米3米宽 | 7.5 | 7 | 0.5 | 3 | 56 | 369 |  | 6 | 18 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 提高种养殖收益
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础道路 | 注滋口镇 | 幸福村 | 道路砂石化 | 新建 | 幸福村五、六组 | 2023.3.25 | 2023.5.20 | 幸福村 | 幸福村五、六组机耕路建设1500米3米宽 | 6 | 6 |  | 3 | 120 | 690 |  | 7 | 17 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 提高种养殖收益
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础道路 | 注滋口镇 | 幸福村 | 道路硬化 | 新建 | 幸福村新乐三、四、五组 | 2023.3.20 | 2023.6.9 | 幸福村 | 幸福村新乐三、四、五组道路硬化500米3米宽 | 7.5 | 7 | 0.5 | 3 | 56 | 369 |  | 6 | 18 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 提高种养殖收益
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 团山村稻虾养殖基地建设益稼片四组至九组硬化路面 | 注滋口镇 | 团山村 | 稻虾养殖基地建设 | 新建 | 团山村益稼四组一益稼九组 | 2023.1 | 2023.12 | 团山村 | 团山村稻虾养殖基地建设益稼片四组至九组硬化路面1600米宽3.5米，厚0.2米 | 67 | 27 | 40 | 1 | 80 | 330 | 1 | 10 | 16 | 解决周边群众出行及农产品运输 | 提高种养殖收益
112 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 团山村蔬菜种植基地水利设施建设 | 注滋口镇 | 团山村 | 蔬菜种植基地水利设施建设 | 机埠维修三处 | 团山村团山五组、九组、十二组 | 2023.1 | 2023.12 | 团山村 | 团山村蔬菜种植基地水利设施建设团山村团山五组、九组、十二组机埠维修三处(含更新设备、设备维修) | 12 | 12 | 0 | 1 | 70 | 300 | 1 | 8 | 20 | 解决蔬菜基地排灌问题 | 提高种养殖收益
113 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 团山村蔬菜种植基地水利设施建设 | 注滋口镇 | 团山村 | 蔬菜种植基地水利设施建设 | 沟渠疏洗 | 团山村团山九组、十组(红旗渠) | 2023.1 | 2023.12 | 团山村 | 团山村蔬菜种植基地水利设施建设团山九组、十组(红旗渠)沟渠疏洗长2000米宽4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 500 | 1 | 9 | 26 | 解决蔬菜基地排灌问题 | 提高种养殖收益
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 新垱村、西来村、曙辉村 | 抗旱水源调度渠道疏浚及改造工程 | 改造升级 | 新垱村、西来村、曙辉村 | 202305 | 202311 | 梅田湖镇 | 1.梅田湖镇新垱村清水河控制闸重建；新垱村疏浚永丰湖主渠，规模为长1300米，面宽8米，底宽2米，高1米。 2.梅田湖镇西来村疏浚水产中心渠，规模为长1000米，面宽10米，底宽2米，高2米。 3.梅田湖镇曙辉村申家河机埠抗旱引水渠重砌3000米，宽20米，深6米，涵闸重砌2处。 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1450 | 5150 | 1 | 247 | 496 | 改善农田灌溉配套渠系，完善水利基础设施建设。 | 疏浚渠道，改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产生活用水。
115 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 西来村 | 水稻灌溉沟渠疏洗 | 新建 | 西来村 | 202302 | 202303 | 西来村 | 西来村西来3组电排沟沟渠疏洗长400米，宽10米，深2米。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 200 | 600 | 0 | 10 | 30 | 改善周边200户农田灌溉 | 改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产生活用水
116 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 西来村 | 水稻灌溉沟渠疏洗 | 新建 | 西来村 | 202303 | 202304 | 西来村 | 西来村胜利下横渠沟渠疏洗长800米，宽8米，深2米。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 200 | 550 | 0 | 12 | 36 | 改善周边200户农田灌溉 | 改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产生活用水
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 西来村 | 启备闸建设2个 | 新建 | 西来村 | 202304 | 202305 | 西来村 | 西来村西来10组、11组启备闸建设2个，闸深4米，宽3米。 | 16 | 16 | 0 | 1 | 330 | 700 | 0 | 20 | 60 | 改善周边330户农田灌溉 | 改善农田基础设施
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 沟渠疏洗 水库升级改造 | 新建 | 友谊村 | 202301 | 202301 | 友谊村 | 友谊村北剅口7组蓄水池升级改造350米长、10米宽、4米深。受益面积300亩。友谊村北剅口片七九渠沟渠疏洗长900米、联盟渠沟渠疏洗200米、北剅口六组南北向450米，北剅口傍堤渠4.12组段750米。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 196 | 673 | 1 | 51 | 163 | 提升农户农作物稻田灌溉蓄水，沟渠灌溉和排涝，受益农户增产增收 | 沟渠疏洗，水库升级改造，改善抗旱水源调度 ，保障沿线村组户生产生活用水，受益脱贫户51户163人。
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 产业蔬菜基地道路硬化 | 新建 | 友谊村 | 202303 | 202311 | 友谊村 | 友谊村友谊片六九渠东西向道路硬化700米长、2.5米宽、0.2米厚。友谊片四八渠道路硬化300米长、2.5米宽、0.2米厚。北剅口片六组变压器至友谊片十组机埠350米长、2.5米宽、0.2米厚。 | 51 | 51 | 0 | 1 | 280 | 723 | 1 | 受益脱贫户65户 防止返贫监测对象户数1户 | 受益脱贫人口138人 防止返贫监测对象人口4人 | 改善农户农产品与蔬菜板块基地的运输 | 蔬菜板块基地道路硬化，提升沿线村组户、合作社农产品与蔬菜的运输和耕作，受益脱贫户65户138人。
120 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村公益性殡葬设施建设 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 公墓升级改造 | 扩建 | 友谊村 | 202303 | 202311 | 友谊村 | 友谊村北剅口3、11组长150米，宽120米，公墓扩建。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 834 | 2975 | 1 | 受益脱贫户115户 防止返贫监测对象户数3户 | 受益脱贫人口309人 防止返贫监测对象人口6人 | 改善村容村貌，节约土地，杜绝乱葬乱埋现象，壮大村集体经济。 | 公墓升级改造，节约土地资源，杜绝乱葬乱埋，提升公墓管理，壮大村集体经济。
121 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 拦水闸 | 新建 | 友谊村 | 202303 | 202311 | 友谊村 | 友谊村拦水闸新建，友谊片老变压器一处、徐云海屋后一处、北剅口二组严若华屋旁一处、北四组刘政良屋后一处、北九组刘国安屋旁一处。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 176 | 497 | 1 | 受益脱贫户45户 防止返贫监测对象户数1户 | 受益脱贫人口131人 防止返贫监测对象人口1人 | 提升沟渠储水库量，有利农户灌溉，受益农户增产增收 | 拦水闸的新建，提升沿线村、组户的农田水利建设和合作社的抗旱排涝储水。
122 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 蔬菜板块基地机耕路砂砾石路铺设 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 机耕路砂砾石路铺设 | 新建 | 友谊村 | 202303 | 202311 | 友谊村 | 友谊村机耕路砂砾石路铺设，友谊片芝薛渠1000米长，宽2.5米，厚0.1米，北剅口片九组400米长，宽2.5米，厚0.1米。 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 70 | 186 | 1 | 24 | 70 | 改善农户的出行和运输 | 蔬菜板块基地基础建设机耕路的砂砾石路铺设改善沿线农户的出行与运输，提升农产品的畅销和经济收入。
123 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 保合村 | 水稻灌溉沟渠疏洗 | 新建 | 保合村 | 202303 | 202311 | 保合村 | 保合村水稻灌溉沟渠疏洗，先进一组至八组长20000米，宽3米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 300 | 1500 | 0 | 82 | 190 | 改善周边脱贫人口190人的农田灌溉 | 沟渠疏洗，改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产生活用水。
124 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 保合村 | 水稻灌溉沟渠疏洗 | 新建 | 保合村 | 202303 | 202311 | 保合村 | 保合村水稻灌溉沟渠疏洗，红旗渠易家咀一组至十组长5000米，宽6米 | 22 | 10 | 12 | 1 | 450 | 2000 | 0 | 20 | 40 | 改善周边脱贫人口40人的农田灌溉 | 沟渠疏洗，改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产生活用水。
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅田湖镇 | 保合村 | 道路硬化 | 新建 | 保合村 | 202303 | 202311 | 保合村 | 保合村易家咀十一组至丰家塘水泥路一条，长480米，宽2.5米 | 14.4 | 14.4 | 0 | 1 | 54 | 300 | 0 | 16 | 20 | 改善周边脱贫人口20人的出行 | 改善农产品运输基础设施和出行，直接帮扶人口300人。
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 龙虾养殖基地砾石路铺设 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 砂石铺设 | 新建 | 告丰村 | 202308 | 202309 | 告丰村 | 告丰村告丰片区龙虾养殖基地1.2.3.4组中心路砂石铺设1000米.宽3.5米厚0.2米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 210 | 0 | 12 | 28 | 改善农户农产品产品运输 | 改善龙虾养殖基地农产品运输，受益脱贫户12户28人
127 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 沟渠梳洗 | 新建 | 告丰村 | 202309 | 202310 | 告丰村 | 告丰村告丰片区7.8组交接沟渠和8组中心沟沟渠梳洗1000米，宽4米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 90 | 0 | 6 | 20 | 改善龙虾基地用水 | 沟渠疏洗，改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产生活用水，受益脱贫户6户20人。
128 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 沟渠梳洗 | 新建 | 告丰村 | 202310 | 202311 | 告丰村 | 告丰村福民湖渔场中心沟渠疏洗，全1500米，宽8米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 126 | 0 | 8 | 23 | 改善精养鱼池灌溉用水 | 沟渠疏洗，改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产生活用水，受益脱贫户8户23人。
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 机耕路硬化 | 升级改造 | 梅田村 | 202305 | 202311 | 梅田村 | 梅田村九组机耕路硬化长200米，宽2.5米 | 7 | 2 | 5 | 1 | 39 | 106 | 0 | 6 | 21 | 改善农户产品的运输和芥菜基地的种植和运输 | 直接帮扶农户39户，脱贫户6户，改善106人的出行。
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 沟渠疏洗与道路硬化 | 升级改造 | 梅田村 | 202305 | 202311 | 梅田村 | 梅田村湘华五、六组机耕路硬化长250米，宽3.5米，两边沟渠疏洗 | 10 | 10 | 0 | 1 | 58 | 309 | 0 | 受益脱贫户3户 防止返贫监测对象户数1户 | 受益脱贫人口11人 防止返贫监测对象人口1人 | 改善农户农产品和100亩水稻灌溉输运 | 直接帮扶农户58户，改善309人的出行。
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 危桥重建 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 危桥重建 | 升级改造 | 梅田村 | 202305 | 202311 | 梅田村 | 梅田湖镇中心小学至芥菜腌制池基地五一拱桥重建，长30米，宽5米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 86 | 307 | 0 | 6 | 26 | 提高腌制池基地的效益，改善农户的出行，增加本区的农民收入 | 改善农户运输便利和出行便利，改善芥菜基地的运输便利
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 沟渠硬化 | 新建 | 新垱村 | 202303 | 202311 | 新垱村 | 新垱村神禹水稻合作社粮油生产基地合兴片区高标准农田建设3000亩灌溉设施沟渠硬化17000米，宽1.2米。 | 306 | 306 | 0 | 1 | 868 | 3000 | 1 | 61 | 120 | 改善周边2000亩用水 | 改善农田灌溉配套渠系，改善周边人的农田灌溉及生活用水
133 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 新垱村 | 202303 | 202311 | 新垱村 | 新垱村双龙龙虾合作社产业基地沟渠疏洗9000米，宽3米。 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 160 | 500 | 1 | 115 | 265 | 改善龙虾灌溉用水 | 改善农田灌溉配套渠系
134 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 蔬菜基地基地道路硬化 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 道路硬化 | 新建 | 新垱村 | 202303 | 202311 | 新垱村 | 新垱村朝贵蔬菜合作社配套设施合兴片区13组道路硬化长1500米，宽3米，厚20厘米。 | 54 | 54 | 0 | 1 | 50 | 200 | 1 | 20 | 50 | 改善农副产品运输300亩 | 受益200人其中脱贫人口50人
135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 沟渠硬化 | 新建 | 新垱村 | 202303 | 202311 | 新垱村 | 新垱村灌溉主渠合兴排渠沟渠硬化长3000米宽8米，深3米，护坡加固，保水路畅通。 | 150 | 90 | 60 | 1 | 421 | 1850 | 1 | 50 | 210 | 改善灌溉用水排积 | 提升沟渠储水库量，有利农户灌溉，受益农户增产增收
136 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 剅闸翻建 | 新建 | 新垱村 | 202303 | 202311 | 新垱村 | 新垱村合兴片区四组排积渠剅闸翻建一处。 | 12 | 8 | 4 | 1 | 35 | 200 | 1 | 20 | 45 | 改善灌溉用水排积 | 改善灌溉条件
137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 迎丰社区 | 沟渠硬化 | 新建 | 迎丰社区 | 202303 | 202311 | 迎丰社区 | 迎丰社区农业队一、二组进水闸至杨家塘长度1000米，底宽1米，面宽2米，高1米。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 100 | 257 | 0 | 受益脱贫户19户 | 受益脱贫人口44人 | 改善稻虾养殖基地用水 | 疏浚渠道，改善抗旱水源调度，保障沿线村组户生产用水。
138 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 机耕路道路硬化 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 道路硬化 | 新建 | 永吉村 | 202308 | 2023009 | 永吉村 | 永吉村扇子拐15-16组机耕路900米、宽2.5米、厚0.2米。 | 27 | 27 | 0 | 1 | 70 | 235 | 0 | 受益脱贫户12户 防止返贫监测对象户数0户 | 受益脱贫人口28人 防止返贫监测对象人口0人 | 改善农户农产品产品运输 | 改善周边农户70户235人，农产品产品输运问题，农户增收18万元
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 机耕路道路硬化 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 道路硬化 | 新建 | 永吉村 | 202309 | 202310 | 永吉村 | 永吉村仁义5-8组机耕路1200米、宽3.5米、厚0.2米。 | 50.4 | 50.4 | 0 | 1 | 145 | 425 | 0 | 受益脱贫户23户 防止返贫监测对象户数0户 | 受益脱贫人口71人 防止返贫监测对象人口0人 | 改善农户农产品产品运输 | 改善周边农户145户425人，农产品产品输运问题，农户增收30万元
140 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 机耕路道路硬化 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 道路硬化 | 新建 | 永吉村 | 202310 | 202311 | 永吉村 | 永吉村扇子拐14组机耕路400米、宽2.5米、厚0.2米。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 50 | 126 | 0 | 受益脱贫户8户 防止返贫监测对象户数0户 | 受益脱贫人口23人 防止返贫监测对象人口0人 | 改善农户农产品产品运输 | 改善周边农户50户126人，农产品产品输运问题，农户增收14万元
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅田湖镇 | 梅田湖居委会 | 道路硬化 | 升级改造 | 梅田湖社区居委会 | 202308 | 202310 | 梅田湖社区居委会 | 梅田湖社区居委会付小军屋前中心进出路长150米、宽7米、厚0.2米下水道及配套设施等项目 | 10 | 10 | 0 | 1 | 36 | 126 | 0 | 受益脱贫户27户 防止返贫监测对象户数2户 | 受益脱贫人口69人 防止返贫监测对象人口2人 | 改善农业队农产品输运 | 付小军居委会中心进出路硬化，改善农业队农副产品运输调度，保障农业队农副产品运输条件。
142 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 梅田湖居委会 | 沟渠疏洗 | 升级改造 | 梅田湖社区居委会 | 202308 | 202310 | 梅田湖社区居委会 | 梅田湖社区居委会沟渠疏洗，南起湘华渠电排沟、北至湘华村公路长600米、宽4米、深1米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 36 | 126 | 0 | 受益脱贫户27户 防止返贫监测对象户数2户 | 受益脱贫人口69人 防止返贫监测对象人口2人 | 改善农业队140亩田地的抗旱排涝 | 疏浚渠道改善抗旱排涝水源调度，保障居委会农业队稻虾轮作用水。
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 道路硬化 | 新建 | 曙辉村 | 2023.4 | 2023.12 | 曙辉村 | 曙辉村申家河8组龙虾套养道路硬化污水厂-吕建忠家，长260米，宽2.5米，厚0.2米，护肩土0.5米。 | 9.75 | 9.75 | 0 | 1 | 22 | 62 | 0 | 5 | 13 | 改善申家河8组龙虾养殖出行，增产增收18万元 | 公路硬化，龙虾水稻产品出行方便
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 龙虾套养道路道路硬化 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 道路硬化 | 新建 | 曙辉村 | 2023.6 | 2023.12 | 曙辉村 | 曙辉村迎祥垸8组龙虾套养道路建设姚必刚北-余玉兰家，长280米，宽2.5米，厚0.2米，护肩土0.5米。 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 21 | 52 | 0 | 4 | 13 | 改善迎祥垸8组龙虾套养出行，增加收入17万元 | 公路硬化，改善龙虾水稻产品出行方便
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 道路硬化 | 新建 | 曙辉村 | 2023.7 | 2023.12 | 曙辉村 | 曙辉村10组道路硬化，长200米，宽2.5米，厚0.2米，护肩土0.5米。 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 14 | 38 | 0 | 6 | 14 | 改善曙辉10组农户出行，增加农户收入15万元 | 公路硬化，改善农副产品出行
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 道路整修 | 改造 | 金鸡村 | 202310 | 202311 | 金鸡村 | 金鸡村3组至东福片9组幸福渠道路整修，长3000米，宽3.5米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 350 | 900 | 0 | 受益脱贫户50户 防止返贫监测对象户数4户 | 受益脱贫人口110人 防止返贫监测对象人口10人 | 改善农户农产品产品运输 | 改善周边农户出行问题受益脱贫户50户110人监测户4户10人
147 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 剅闸整修 | 改造 | 金鸡村 | 202309 | 202310 | 金鸡村 | 金鸡村东福片7、8、10组朝阳渠剅闸整修1处，长4米，宽3米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 60 | 0 | 受益脱贫户15户 防止返贫监测对象户数0户 | 受益脱贫人口32人 防止返贫监测对象人口0人 | 改善龙虾、水稻基地150亩田用水 | 改善抗旱水源调度问题受益脱贫户15户32人
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 道路扩宽 | 改造 | 金鸡村 | 202308 | 202309 | 金鸡村 | 金鸡东福片2组至9组道路路基扩宽，长1500米，扩宽1米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 70 | 140 | 0 | 受益脱贫户9户 防止返贫监测对象户数0户 | 受益脱贫人口21人 防止返贫监测对象人口0人 | 改善农户农产品产品运输 | 改善周边农户出行，受益脱贫户9户21人
149 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农田设施 | 北景港镇 | 沙金村 | 进出水闸 | 新建 | 横洲8组-沙金4组交界处 | 2022.11 | 2023.01 | 沙金村 | 进出出水闸一座 | 30 | 30 | 0 | 2 | 98 | 295 | 0 | 4 | 12 | 解决两村98户农田用水问题 | 改善水利设施两村农户增产增收
150 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养基地建设 | 北景港镇 | 沙金村 | 生产基础设施建设 | 新建 | 沙金村九组 | 2023.8 | 2023.09 | 沙金村 | 浩波家庭农场芥菜基地50亩稻虾基地151亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 76 | 220 | 0 | 3 | 12 | 土地流转创收分红群众受益90余户 | 以点带面带动群众增产增收
151 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 北景港镇 | 沙金村 | 沟渠梳洗 | 梳洗 | 横洲9组-12组幸福渠 | 2023.08 | 2023.09 | 沙金村 | 沟渠梳洗10000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 156 | 420 | 0 | 2 | 5 | 解决农田进出水问题群众受益165户 | 群众农业增产增收
152 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 水利建设 | 北景港镇 | 沙金村 | 机埠沟升级改造 | 升级改造 | 沙金村1组10组11组12组 | 2023.09 | 2023.11 | 沙金村 | 升级改造4x600(米)=2400(米) | 100 | 100 | 0 | 1 | 135 | 420 | 0 | 9 | 25 | 800亩稻虾田进出水 | 稳增产稳增收
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 沙金村 | 道路硬化 | 新建 | 沙金村6组至横洲6组 | 2023.9 | 2023.1 | 沙金村 | 长2000(米)宽3.5米 | 90 | 90 | 0 | 2 | 155 | 480 | 0 | 6 | 18 | 解决周边群众安全出行 | 周边群众物资运输方便
154 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 北景港镇 | 建丰村 | 机埠建设 | 新建 | 原建丰六组 | 2023.3 | 2023.3 | 建丰村 | 原建丰六组新建机埠一座 | 6 | 5 | 1 | 1 | 35 | 140 | 0 | 7 | 27 | 解决200亩农田灌溉问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 建丰村 | 道路硬化 | 新建 | 原农科渔业组 | 2023.9 | 2023.9 | 建丰村 | 原农科渔业组公路长480米宽3米 | 15 | 13 | 2 | 2 | 32 | 108 | 0 | 3 | 10 | 解决108人安全出行 | 改善交通条件，方便农户农产品运输
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 建丰村 | 道路硬化 | 新建 | 原景二二组 | 2023.4 | 2023.4 | 建丰村 | 原景二二组公路长300米，宽3.5米 | 13 | 10 | 3 | 1 | 75 | 300 | 0 | 5 | 18 | 解决300人安全出行 | 改善交通条件，方便农户农产品运输
157 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 水利设施建设 | 北景港镇 | 景港村 | 机埠建设 | 新建 | 景港反帝渠 | 2023.8 | 2023.9 | 景港村 | 机埠一座 | 7.6 | 7.6 | 0 | 1 | 70 | 300 | 0 | 16 | 45 | 解决400亩抗旱问题 | 提高农作物产量
158 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 水利设施建设 | 北景港镇 | 景港村 | 渠道疏洗 | 疏洗 | 景港村幸福渠 | 2023.7 | 2023.8 | 景港村 | 疏洗渠道208米 | 9.4 | 9.4 | 0 | 1 | 335 | 1400 | 0 | 19 | 60 | 解决2338亩抗旱问题 | 提高农作物产量
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 景港村 | 砂石路建设 | 新建 | 景港渠石桥1-3组 | 2023.5 | 2023.6 | 景港村 | 新建砂石路1000米 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 72 | 450 | 0 | 12 | 33 | 解决农户出行 及农产品运输问题 | 增加农民收入，解决农户出行
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 北景港镇 | 九斤麻村 | 道路建设 | 新建 | 禹九蔬菜基地中心路 | 2023.9 | 2023.1 | 九斤麻村 | 砂石路铺设1500米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 120 | 460 | 0 | 12 | 30 | 改善蔬菜基地建设 | 方便蔬菜运输
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 九斤麻村 | 道路建设 | 新建 | 赛南二组路 | 2023.9 | 2023.1 | 九斤麻村 | 砂石路铺设1300米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 90 | 290 | 0 | 5 | 14 | 改善周边人口出行 | 解决农作物运输
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 九斤麻村 | 道路建设 | 新建 | 禹九八组路 | 2023.9 | 2023.1 | 九斤麻村 | 砂石路铺设1300米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 85 | 278 | 0 | 7 | 21 | 改善周边人口出行 | 解决农作物运输
163 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北景港镇 | 南顶村 | 机埠建设 | 新建 | 南顶村青和2组 | 2023.3 | 2023.3 | 南顶村村委会 | 重建机埠一座(含配套设施) | 12 | 12 | 0 | 1 | 112 | 500 | 0 | 8 | 30 | 解决周边500村民农业用水 | 改善水利，提高农作物产量
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通户路) | 北景港镇 | 南顶村 | 道路建设 | 新建 | 南顶村青和10组向阳渠陈建军至肖爱良路段 | 2023.5 | 2023.5 | 南顶村村委会 | 南顶村青和10组向阳渠农户陈建军至肖爱良路段，长300米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 25 | 100 | 0 | 3 | 10 | 解决周边100村民的出行安全问题 | 改善交通，方便农户农产品运输
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通户路) | 北景港镇 | 南顶村 | 道路建设 | 新建 | 南顶村9-10组交界 | 2023.4 | 2023.4 | 南顶村村委会 | 南顶村9-10组交界，长800米，宽3米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 48 | 150 | 0 | 4 | 10 | 解决周边150村民的出行安全问题 | 改善交通，方便农户农产品运输
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 小港 | 红旗1组砂石路硬化 | 新建 | 红旗1组 | 2023.9.1 | 2023.9.30 | 小港村 | 红旗1组砂石路硬化长1100米、宽3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 26 | 97 | 0 | 4 | 9 | 解决了26户农户的出行方便，便于农户农产品运输，改善交通。 | 改善交通，方便农户农产品运输
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 小港 | 红旗5.7组砂石路硬化 | 新建 | 红旗5.7组 | 2023.9.1 | 2023.9.30 | 小港村 | 红旗5.7组砂石路硬化长1200米.宽3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | 99 | 0 | 2 | 8 | 解决了25户农户的出行方便，便于农户农产品运输，改善交通。 | 改善交通，方便农户农产品运输
168 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 北景港镇 | 小港 | 赛华二组机埠新建 | 新建 | 赛华二组 | 2023.8.1 | 2023.8.31 | 小港村 | 赛华二组机埠一座 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 153 | 0 | 4 | 13 | 改善水利设施，解决19户，三百多亩田的农业排放水问题。 | 改善交通，方便农户农产品运输
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 联华村 | 道路硬化 | 新建 | 联华村天星洲九组朝阳渠 | 2023.4 | 2023.4 | 联华村 | 原天星洲九组长325米宽3.5米道路硬化 | 10 | 5 | 5 | 1 | 24 | 96 | 0 | 4 | 16 | 解决96人安全出行 | 改善交通条件，方便农户农产品运输
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 联华村 | 道路硬化 | 新建 | 联华村天星洲三组 | 2023.4 | 2023.4 | 联华村 | 联华村天星洲三组长350米，宽3.5米道路硬化 | 10 | 5 | 5 | 1 | 75 | 300 | 0 | 9 | 30 | 解决300人安全出行 | 改善交通条件，方便农户农产品运输
171 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 北景港镇 | 联华村 | 机埠建设 | 新建 | 联华村天星洲七组 | 2023.4 | 2023.4 | 联华村 | 联华村天星洲七组机埠1座 | 6 | 5 | 1 | 1 | 61 | 240 | 0 | 5 | 18 | 解决220亩农田灌溉问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
172 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 北景港镇 | 联盟村 | 沟渠疏洗 | 梳洗 | 联盟村三组 | 2023.03 | 2023.11 | 联盟村村委会 | 疏洗沟渠1000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90 | 300 | 0 | 2 | 8 | 改善450亩农田抗旱排滞问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 联盟村 | 道路硬化 | 新建 | 牛氏湖挖掘地 | 2023.03 | 2023.09 | 联盟村村委会 | 联盟村牛氏湖挖掘地长600米，宽3米 | 15 | 10 | 5 | 2 | 15 | 75 | 0 | 2 | 6 | 改善周边人口75人出行安全问题 | 改善交通条件，方便农户农产品运输
174 | 产业发展项目 | 配套基础设施设施 | 农田设施 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃 | 机埠 | 重建 | 沙湖三组 | 2022.11 | 2023.01 | 鲤鱼鳃 | 机埠一座及配套 | 8 | 6 | 2 | 1 | 42 | 150 | 0 | 7 | 15 | 解决该组42户排渍 | 改善该组的抗涝能力
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃 | 公路硬化 | 新建 | 沙湖九组 | 2023.06 | 2023.07 | 鲤鱼鳃 | 硬化公路2.6*500 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 103 | 400 | 0 | 8 | 20 | 解决该区域103户农户出行 | 改善该组的出行和农产品的运输
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃 | 公路硬化 | 新建 | 沙湖十二组 | 2023.07 | 2023.08 | 鲤鱼鳃 | 硬化公路3*550 | 24.75 | 15 | 9.75 | 1 | 25 | 80 | 0 | 7 | 15 | 解决该组25户农户的农产品的运出 | 改善出行和农产品的运输
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃 | 公路硬化 | 新建 | 鲤鱼鳃一组 | 2023.09 | 2023.11 | 鲤鱼鳃 | 硬化3*800 | 36 | 20 | 16 | 1 | 30 | 120 | 0 | 6 | 13 | 解决7、8组30户的农产品运输 | 改善二个组的农产品的运输
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃 | 新建桥梁 | 新建 | 育婴八组 | 2023.06 | 2023.1 | 鲤鱼鳃 | 修建桥梁一座 | 20 | 15 | 5 | 1 | 25 | 80 | 0 | 7 | 15 | 解决9、10、8组25户农户的出行 | 改善育婴9、10、8组的出行和农产品的运输
179 | 产业发展项目 | 配套基础设施设施 | 小型农田水利设施 | 北景港镇 | 协和村 | 配套设施项目 | 新建 | 原明月湾三组 | 2023.3 | 2023.4 | 协和村 | 新建机埠一座 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 162 | 0 | 5 | 18 | 解决本组21户排渍问题 | 改善水利设施提高农作物产量
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 北景港镇 | 协和村 | 道路建设 | 新建 | 原明月湾 一组员 | 2023.4 | 2023.6 | 协和村 | 道路硬化长800米，宽2.5米 | 26 | 26 | 0 | 3 | 52 | 178 | 0 | 6 | 15 | 解决了周边178人出行难问题 | 改善交通条件，方便农产品运输
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 北景港镇 | 协和村 | 道路建设 | 新建 | 原协和村八组 | 2023.5 | 2023.7 | 协和村 | 道路硬化长400米，宽2.5米 | 13 | 13 | 0 | 4 | 28 | 122 | 0 | 10 | 32 | 解决了周边122人出行难问题 | 改善交通条件，方便农产品运输
182 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 北景港镇 | 怡云村 | 渠道疏洗 | 疏洗 | 怡云1-12组 | 2023.3 | 2023.3 | 怡云村 | 长3200米，宽20米 | 15.04 | 15.04 | 0 | 1 | 213 | 659 | 0 | 21 | 58 | 2300亩抗旱排渍 | 改善水利提高产量
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北景港镇 | 怡云村 | 道路硬化 | 新建 | 五爱4-6组 | 2023.9 | 2023.10 | 怡云村 | 原爱6-4组650米 | 24.8 | 24.8 | 0 | 1 | 65 | 202 | 0 | 3 | 12 | 解决2个组交通 | 改善交通条件
184 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村公益性殡葬设施建设 | 北景港镇 | 怡云村 | 公墓改造 | 改造 | 愚公渠 | 2023.10 | 2023.11 | 怡云村 | 怡云公墓改造 | 12 | 12 | 0 | 1 | 679 | 2938 | 0 | 54 | 134 | 方便全村群众，改变村容村貌 | 为全村群众服务
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 北景港镇 | 北景港镇 | 道路建设 | 新建 | 北景港镇社区至新景公路段 | 2023.02 | 2023.6 | 北景港镇 | 新修建宽6米，长1.5千米绕城路(社区至新景公路段) | 150 | 100 | 50 | 1 | 532 | 1596 | 0 | 126 | 760 | 改善群众532户，1596人的出行及产业发展问题 | 改善交通条件,方便农户农产品运输
186 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 北景港镇 | 北景港镇 | 垃圾分类 | 新建 | 20000元/个，320000元/个 | 2023.02 | 2023.6 | 北景港镇 | 村垃圾分类投放点建设4个，镇垃圾压缩站1个 | 40 | 40 | 0 | 4 | 144 | 448 | 0 | 144 | 448 | 改善脱贫户144户，448人的居住环境 | 改善环境，提升人居环境卫生
187 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 北景港镇 | 北景港镇 | 垃圾分类 | 新建 | 30000元/台 | 2023.02 | 2023.6 | 北景港镇 | 垃圾收运设备8台 | 24 | 24 | 0 | 8 | 144 | 448 | 0 | 144 | 448 | 改善脱贫户144户，448人的居住环境 | 改善环境，提升人居环境卫生
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 |  | 道路硬化 | 新建 | 松树村和平辣椒板块基地和吉娃米业松树村稻鸭种养基地 | 2022.4 | 2022.5 | 鲇鱼须镇人民政府 | 松树村辣椒板块基地和吉娃米业稻鸭种养基地产品运输主干联通路新建长1.8公里、宽4.5米 | 80 | 50 | 30 | 4 | 5004 | 16494 | 0 | 48 | 128 | 解决周边人口出行安全问题以及产品运输问题 | 便民出行，提高农产品运输效率
189 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 程家岭村 | 小型农田水利设施 | 改建 | 程家3组10组绿色优质稻产业园山塘升级2个 | 2023年10 | 2023年10 | 程家岭村 | 程家岭村3组一五堰5亩，10组瓦屋堰5亩，山塘升级 | 7 | 7 | 0 | 1 | 147 | 328 | 0 | 23 | 55 | 解决328 亩灌溉问题 | 改善程家岭村水利设施，提高农作物产量
190 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 程家岭村 | 小型农田水利设施 | 改建 | 回龙8组准里5组绿色优质稻产业园山塘升级2个 | 2023年10 | 2023年10 | 程家岭村 | 程家岭村回龙8组缸底堰5亩，准里5组夜壶堰4.5亩，山塘升级 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 | 138 | 280 | 0 | 19 | 43 | 解决280 亩灌溉问题 | 改善程家岭村水利设施，提高农作物产量
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 入户路改造 | 鲇鱼须镇 | 程家岭村 | 农村基础设施 | 新建 | 程家11组14组回龙2组砂石路铺垫 | 2023年11 | 2023年12 | 程家岭村 | 程家岭村11组14组回龙2组砂石路铺垫 | 33 | 33 | 0 | 1 | 102 | 348 | 0 | 28 | 67 | 解决周边人口348人的出行安全问题 | 改善程家岭村通组路设施
192 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 文化活动广场 | 鲇鱼须镇 | 宋家嘴社区 | 宋家嘴社区居民文化休闲广场建设 | 新建 | 宋家嘴社区文化休闲广场建设 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 宋家嘴社区 | 宋家嘴社区文化休闲广场建设(3000㎡) | 30 | 30 | 0 | 1 | 630 | 1248 | 1 | 11 | 30 | 全社区居民1248人 | 文化振兴，改善方便群众文化休闲娱乐
193 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 鲇鱼须镇 | 宋家嘴社区 | 下水道建设 | 新建 | 宋家嘴社区居民区 二组 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 宋家嘴社区 | 宋家嘴社区居民区 二组，长250米 | 11.25 | 10 | 1.25 | 1 | 235 | 460 | 1 | 6 | 16 | 解决460人居住环境 | 改善宋家嘴社区居民区二组的下水道畅通，带动脱贫户增收和居住环境
194 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 鲇鱼须镇 | 宋家嘴社区 | 下水道建设 | 新建 | 装饰板厂后面 居民区 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 宋家嘴社区 | 装饰板厂后面 居民区，230米 | 10.35 | 10 | 0.35 | 1 | 230 | 450 | 1 | 5 | 14 | 解决450人居住环境 | 改善宋家嘴社区居民区二组的下水道畅通，带动脱贫户增收和居住环境
195 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 业谟村 | 沟渠硬化 | 新建 | 业谟村水产3组 | 2023.2 | 2023-11-01 | 业谟村 | 沟渠硬化400米 | 24 | 24 |  | 1 | 25 | 130 | 0 | 1 | 1 | 解决300亩灌溉问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
196 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 业谟村 | 机埠建设 | 新建 | 业谟村水产二组 | 2023.1 | 2023-11-01 | 业谟村 | 机埠建设2处 | 10 | 10 |  | 1 | 86 | 400 | 0 | 20 | 60 | 解决500亩的排灌 | 改善二个组的水利设施
197 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 鲇鱼须镇 | 业谟村 | 低湖田改造 | 新建 | 业谟村二组区域 | 2023.1 | 2023-11-01 | 业谟村 | 低湖田改造 | 35 | 35 |  | 1 | 1110 | 4300 | 0 | 94 | 184 | 解决集体沟渠收入 | 改善环境，提高水产品产量
198 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鲇鱼须镇 | 旗杆村 | 光伏电站建设 | 新建 | 旗杆村村部、治丧场所、公墓基地 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 旗杆村 | 旗杆村村部、治丧场所、公墓基地建设光伏电站 | 50 | 50 |  | 1 | 800 | 3000 | 0 | 47 | 114 | 壮大集体经济 | 壮大集体经济
199 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 旗杆村 | 机阜新建 | 新建 | 旗杆村天鹅3组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 旗杆村 | 旗杆村天鹅3组栗树窖机阜新建 | 10 | 10 |  | 1 | 300 | 1100 | 0 | 15 | 47 | 解决500 亩灌溉问题 | 改善旗杆村水利设施，提高农作物产量
200 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 鲇鱼须镇 | 旗杆村 | 产业路修建 | 新建 | 旗杆村九组、十五组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 旗杆村 | 旗杆村九组、十五组优质稻粮食生产基地产业路修建路长1200米，宽2.5米 | 30 | 30 |  | 1 | 100 | 800 | 0 | 11 | 32 | 解决300亩粮食运输、生产 | 改善旗杆村九组、十五组村民出行生产条件
201 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 蔡田村 | 优质稻生产区沟渠疏洗 | 疏洗 | 蔡田村蔡田片区5、7组 | 2023.2 | 2023.5 | 蔡田村 | 蔡田片区七五渠800米疏洗 | 8 | 8 | 0 | 1 | 76 | 350 | 0 | 9 | 17 | 解决510亩灌溉问题 | 改善蔡田村蔡田片区2个组的水利设施，提高农作物产量
202 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 鲇鱼须镇 | 蔡田村 | 稻虾种养区公路硬化 | 硬化 | 蔡田村许沟片区4、8、9、10组 | 2023.7 | 2023.11 | 蔡田村 | 蔡田村许沟片区4、8、9、10组稻虾种养区2710米，宽4.5米公路硬化 | 180 | 100 | 80 | 1 | 138 | 531 | 0 | 7 | 15 | 解决了许沟片区4个组的生产运输问题 | 改善了许沟片区4个组的生产运输条件，提高了农民的收入
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 鲇鱼须镇 | 蔡田村 | 西瓜生产区公路硬化 | 硬化 | 蔡田村蔡田片区7、8、9组 | 2023.7 | 2023.11 | 蔡田村 | 蔡田村蔡田片区7、8、9组西瓜生产区1480米，4.5米公路硬化 | 100 | 80 | 20 | 1 | 121 | 465 | 0 | 4 | 11 | 解决了蔡田片区3个组的生产运输问题 | 改善了蔡田片区3个的生产运输条件，提高了农民的收入
204 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 鲇鱼须镇 | 松树村 | 产业发展 | 新建 | 松树村 | 2023年 | 2023.11 | 松树村 | 和平6组辣椒版块基地60亩示范种植 | 6 | 5 | 1 | 1 | 81 | 249 | 0 | 3 | 10 | 解决60亩灌溉问题 | 提高居民产业收入
205 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 松树村 | 产业发展 | 维修 | 松树村 | 2023年 | 2023.11 | 松树村 | 跑马山机埠配电柜更新改造 | 10 | 8 | 2 | 1 | 362 | 1426 | 0 | 10 | 33 | 解决2300亩灌溉问题 | 提高居民产业收入
206 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 松树村 | 水利设施 | 新建 | 松树村 | 2023年 | 2023.11 | 松树村 | 松树村1.3.4.5.9.10.11.16组堰塘升造 | 30 | 28 | 2 | 1 | 159 | 481 | 0 | 17 | 48 | 解决48亩灌溉问题 | 改善水利设施，提高农作物产业
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 松树村 | 产业发展 | 新建 | 松树村 | 2023年 | 2023.11 | 松树村 | 松树14.15组稻虾产业路连接硬化 | 18 | 16 | 2 | 1 | 45 | 126 | 0 | 3 | 8 | 解决脱贫人口3户.8人. | 带动产业发展，增加脱贫户收入
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 松树村 | 产业发展 | 新建 | 松树村 | 2023年 | 2023.11 | 松树村 | 跑马山机埠--东湾湖稻虾养殖产业路长500米、宽3.5米 | 25 | 23 | 2 | 1 | 49 | 147 | 0 | 5 | 12 | 解决脱贫人口5户.12人. | 增加周边农户副产业的收入
209 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 麦地村 | 沟渠疏洗 | 改建 | 麦地村 | 2023.03 | 2023.06 | 麦地村 | 荷花片区6、7、8、9、10组长10000米沟渠疏洗 | 15 | 10 | 5 | 1 | 160 | 720 | 0 | 17 | 41 | 解决1200亩农田灌溉问题 | 改善水利基础设施，提高农作物产量
210 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 麦地村 | 沟渠疏洗 | 改建 | 麦地村 | 2023.03 | 2023.06 | 麦地村 | 麦地片区4至12组，农科片区1组、2组长18000米沟渠疏洗 | 27 | 10 | 17 | 1 | 300 | 1300 | 0 | 32 | 75 | 解决1500亩农田灌溉问题 | 改善水利基础设施，提高农作物产量
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 麦地村 | 道路硬化 | 新建 | 麦地村 | 2023.05 | 2023.06 | 麦地村 | 荷花片区1组、2组、3组联组联户路硬化，长600米，宽2.8米 | 25.2 | 10 | 15.2 | 1 | 90 | 280 | 0 | 7 | 14 | 解决90户280人出行问题 | 改善基础设施，提升居民幸福指数
212 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 鲇鱼须镇 | 时兴村 | 机埠更新 | 改建 | 竺家片区5组 | 2023.03 | 2023.05 | 时兴村 | 50型号机埠更新及配套设施改造 | 7 | 5 | 2 | 1 | 115 | 298 | 0 | 13 | 30 | 解决了竺家片区1000亩农田的抗旱排渍问题 | 改善水利基础设施，节约了农业生产成本
213 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 鲇鱼须镇 | 时兴村 | 沟渠疏洗 | 改建 | 时兴片区、竺家片区 | 2023.08 | 2023.09 | 时兴村 | 时兴片区1.5.8组、竺家片区2.3.4.5.8组沟渠疏洗 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1 | 185 | 550 | 0 | 27 | 65 | 解决时兴片、竺家片1500亩农田灌溉问题 | 改善水利基础设施，提高农作物产量
214 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 鲇鱼须镇 | 时兴村 | 山塘升级 | 新建 | 时兴片区、西岗片区 | 2023.09 | 2023.1 | 时兴村 | 时兴片区8组、西岗片区7.8组山塘升级 | 8.8 | 5 | 3.8 | 1 | 102 | 313 | 0 | 11 | 29 | 蓄水后缓解了3个组用水高峰期的抗旱问题 | 解决了春秋两季农田育秧灌溉用水
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 高山村 | 高山村1组湖田产业机耕路硬化 | 新建 | 高山村 | 2023.9 | 2023.1 | 高山村 | 高山村1组湖田产业机耕路硬化长600米，宽3.5米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 30 | 90 | 1 | 13 | 31 | 搞好产业路建设 | 改善居民出行安全，带动脱贫户产业增收
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 高山村 | 高山5组吉娃米业产业路硬化 | 新建 | 高山村 | 2023.9 | 2023.1 | 高山村 | 高山5组吉娃米业产业路长500米，宽3米 | 21 | 18 | 3 | 1 | 15 | 45 | 1 | 5 | 14 | 搞好产业路建设 | 改善居民出行安全，带动脱贫户产业增收
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 高山村 | 高山黄洋水稻种植专业合作社黄洋4组产业路硬化 | 新建 | 高山村 | 2023.3 | 2023.4 | 高山村 | 高山黄洋水稻种植专业合作社黄洋4组产业路长 600米，宽3米 | 26 | 22 | 4 | 1 | 35 | 105 | 1 | 17 | 38 | 搞好产业路建设 | 改善居民出行安全，带动脱贫户产业增收
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 高山村 | 华容县天天香水稻种植专业合作社高山2组产业机耕路硬化 | 新建 | 高山村 | 2023.6 | 2023.7 | 高山村 | 华容县天天香水稻种植专业合作社高山2组产业机耕路硬化，长400米，宽2.5米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 20 | 60 | 1 | 6 | 25 | 搞好产业路建设 | 改善居民出行安全，带动脱贫户产业增收
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 高山村 | 辉业家庭农场桑场2组3组产业机耕路硬化 | 新建 | 高山村 | 2023.6 | 2023.7 | 高山村 | 辉业家庭农场桑场2组3组产业机耕路硬化长800米，宽2.5米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 34 | 102 | 1 | 21 | 71 | 搞好产业路建设 | 改善居民出行安全，带动脱贫户产业增收
220 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 白合村 | 基地沟渠疏洗 | 新建 | 白合村 | 2023.4 | 2023.5 | 白合村 | 白合片1、2、3、4、5、6、7组，江流片3、4、5、6、11组优质稻粮食和白菜苔种植基地沟渠疏洗9000米 | 36 | 30 | 6 | 1 | 330 | 1155 | 0 | 35 | 59 | 解决1650 亩水稻和白菜苔抗旱、排水问题 | 改善白合村水利设施，提高农作物产量
221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 白合村 | 机耕路砂石铺设 | 新建 | 白合村 | 2023.7 | 2023.8 | 白合村 | 白合片1、2、3、4、5、6组，江流片3、4、5、6、11组优质稻粮食种植基地机耕路砂石铺设2500米 | 12.5 | 10 | 2.5 | 1 | 301 | 1053 | 0 | 33 | 56 | 解决1425 亩水稻农产品、生产运输问题 | 改善白合村道路设施，提高农作物产量
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 白合村 | 砂石铺设、涵管配套 | 新建 | 白合村 | 2023.5 | 2023.6 | 白合村 | 江流9组至白合7组(辐射江流10组、白合8组)优质稻粮食和白菜苔种植基地断途路路基整理、砂石铺设400米宽2.5米、涵管配套 | 12 | 10 | 2 | 1 | 135 | 450 | 0 | 15 | 32 | 解决650 亩水稻和白菜苔农产品、生产运输问题 | 改善白合村道路设施，提高农作物产量
223 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 鲇鱼须社区 | 南街入户路建设 | 新建 | 鲇鱼须南街 | 2023.5 | 2023.8 | 鲇鱼须社区 | 道路硬化长200米宽3米 | 9.6 | 8 | 1.6 | 1 | 50 | 300 | 0 | 23 | 50 | 解决居民出行 | 改善人居环境
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 鲇鱼须社区 | 沿堤路硬化 | 新建 | 鲇鱼须南街 | 2023.7 | 2023.1 | 鲇鱼须社区 | 道路硬化长220米宽2.5米 | 8.8 | 8 | 0.8 | 1 | 120 | 500 | 0 | 23 | 50 | 解决居民出行 | 改善人居环境
225 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 鲇鱼须镇 | 鲇鱼须社区 | 农贸市场下水道疏通及新建 | 疏竣及新建 | 鲇鱼须中街 | 2023.1 | 2023.11 | 鲇鱼须社区 | 下水道疏通新建400米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 500 | 1200 | 0 | 23 | 50 | 改善农贸市场公共服务设施 | 改善农贸市场公共服务设施提升居民幸福感
226 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 太平村 | 沟渠维修与硬化 | 新建/改建 | 潭子口片区1、4、9组、太平村7组 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 太平村 | 潭子口沟渠维修(1组1000米、4-9组2000米)潭子口沟渠硬化7组800米、13组600米、太平7组300米 | 108 | 100 | 8 | 1 | 124 | 417 | 0 | 22 | 51 | 解决470 亩灌溉问题 | 改善太平村片区潭子口1、4、9组水利设施，提高农作物产量
227 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 太平村 | 主渠维修、涵闸建设 | 改建 | 太平村 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 太平村 | 观音岭主渠维修和涵闸建设(赛红片区5组) | 10 | 8 | 2 | 1 | 312 | 1156 | 0 | 35 | 63 | 解决1300亩灌溉问题 | 改善太平村赛红片区水利设施，提高农作物产量
228 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 太平村 | 机埠引水渠清淤 | 改建 | 潭子口片区和赛红片区 | 2023-03-03 | 2023-06-03 | 太平村 | 潭子口片区竺家台机埠、顶心院机埠、赛红片区六组机埠 | 8.4 | 6 | 2.4 | 1 | 341 | 1246 | 0 | 26 | 55 | 解决1500亩灌溉问题 | 改善太平村潭子口片区和赛红片区水利设施，提高农作物产量
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 太平村 | 机耕路建设 | 新建 | 太平片区、潭子口片区 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 太平村 | 太平1组机耕路500米、太平6组机耕路230米、潭子口片区12组机耕路400米 | 56 | 50 | 6 |  | 97 | 262 | 0 | 15 | 32 | 解决310亩灌溉问题 | 改善太平村太平片区和潭子口片区水利设施，提高农作物产量
230 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 太平村 | 新建机埠 | 新建 | 潭子口片区 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 太平村 | 潭子口片区7组机埠配套建设 | 5 | 4 | 1 | 1 | 29 | 112 | 0 | 3 | 8 | 解决160亩灌溉问题 | 改善太平村潭子口片区水利设施，提高农作物产量
231 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 普贤村 | 东岗十三组引水渠沟渠疏洗 | 新建 | 东岗十三组 | 2023.3 | 2023.3 | 普贤村 | 长1300米，宽4米 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1 | 135 | 525 | 0 | 15 | 40 | 解决1500亩灌溉问题 | 带动产业发展，增加脱贫户收入推进乡村振兴
232 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 文化活动广场 | 鲇鱼须镇 | 普贤村 | 普贤村四组健身场所硬化 | 新建 | 普贤四组 | 2023.3 | 2023.3 | 普贤村 | 长20米，宽30米，健身服务器材，围栏，绿化苗木 | 22 | 10 | 12 | 1 | 135 | 525 | 0 | 5 | 17 | 提高农户生活幸福感、获得感 | 建设基础设施，提高周边户生产生活效率。
233 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 普贤村 | 美林家庭农场道路硬化、两湖机耕路砂石铺垫 | 新建 | 东岗十三组 | 2023.3 | 2023.3 | 普贤村 | 美林农场：长：1360米、宽：3.5米， 两湖机耕路：长：1200米，宽：4米 | 61.92 | 27.12 | 34.8 | 1 | 340 | 1209 | 0 | 31 | 88 | 提升农户出行效率，提高农户生产效率 | 建设基础设施，提高周边户生产生活效率。
234 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 宋市村 | 业漠剅沟渠硬化 | 新建 | 宋市1组.11组 | 2023.01 | 2023.04 | 宋市村 | 硬化沟渠全长300米 | 48 | 30 | 18 | 1 | 430 | 1543 | 1 | 48 | 96 | 解决3500亩灌溉问题 | 改善宋市村水利设施.提高农作物产量
235 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 宋市村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 宋市片区9个组.卫星片区6个组 | 2023.1 | 2023.12 | 宋市村 | 沟渠疏洗15个组全长9000米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 548 | 1920 | 1 | 45 | 107 | 解决4700亩灌溉问题 | 改善宋市村水利设施.提高农作物产量
236 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 宋市村 | 机埠新建 | 新建 | 宋市卫星3组.6组 | 2023.02 | 2023.05 | 宋市村 | 新建机埠2座 | 18 | 18 | 0 | 1 | 69 | 301 | 1 | 8 | 19 | 解决444亩灌溉问题 | 改善宋市村水利设施.提高农作物产量
237 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 宋市村 | 机耕路硬化 | 新建 | 宋市卫星2.3组.宋市10组 | 2023.04 | 2023.05 | 宋市村 | 机耕路硬化全长800米 | 32 | 26 | 6 | 1 | 90 | 381 | 1 | 8 | 25 | 解决宋市村90户生产生活条件 | 改善宋市村卫星2组.3组.宋市片区10组生产生活条件
238 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲇鱼须镇 | 宋市村 | 涵闸新建 | 新建 | 设施1.2组.10组.卫星片区6组 | 2023.09 | 2023.12 | 宋市村 | 涵闸新建4处 | 20 | 16 | 4 | 1 | 95 | 494 | 1 | 15 | 28 | 解决宋市村800亩灌溉问题 | 改善宋市村水利设施.提高农作物产量
239 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利建设 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 湘北村 | 2023.1 | 2023.12 | 湘北村 | 湘北村禾丰片2.6.8.9.10.11.12组沟渠疏洗，全长10200米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 231 | 925 | 0 | 30 | 77 | 解决1200亩灌溉问题 | 改善湘北村水利设施，提高农作物产量
240 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利建设 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 | 隧道涵闸维修、挡土墙 | 新建 | 湘北村 | 2023.1 | 2023.12 | 湘北村 | 湘北村3组三八隧道涵闸维修、做挡土墙，全长17米，宽0.38、0.24，高5米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 151 | 519 | 0 | 8 | 19 | 解决1300亩灌溉问题 | 改善湘北村水利设施，提高农作物产量
241 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 | 机耕路硬化 | 新建 | 湘北村 | 2023.1 | 2023.12 | 湘北村 | 湘北村3.4.5组机耕路硬化、2处拦水坝(长4米.高1米.宽50公分) 全长210米，宽2.5米 | 14 | 12 | 2 | 1 | 119 | 386 | 0 | 6 | 12 | 解决农民运送肥料、收粮等问题 | 改善湘北村 农民运送肥料、收粮
242 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 团洲乡 | 团胜村 | 仓储中心及配套设施建设 | 新建 | 团洲乡团胜村 | 2023.1 | 2023.12 | 团胜村委会 | 两栋仓库(20米X30米)和(20米X42米)，操场硬化、仓库地面硬化，仓库基础处理.及配套设施设备等 | 240 | 200 | 40 | 1 | 1038 | 4098 | 0 | 42 | 128 | 推进乡村振兴，发展壮大集体经济 | 增加村集体收入
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团胜村 | 团洲片区7.8.9.10组公私沟疏洗硬化 | 疏洗硬化 | 团洲乡团胜村 | 2023.1 | 2023.12 | 团胜村委会 | 团洲片区7.8.9.10组公私沟疏洗硬化全长1000米 | 50 | 40 | 10 | 1 | 80 | 320 | 0 | 5 | 18 | 解决农户、农田排水问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团胜村 | 油菜花海基地旅游路路面硬化全长500米 | 路面硬化 | 团洲乡团胜村 | 2023.1 | 2023.12 | 团胜村委会 | 油菜花海基地旅游路路面硬化全长500米，宽3.5米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 100 | 500 | 0 | 8 | 25 | 解决“油菜花海”基础配套设施的问题 | 改善交通条件，增加农户经济收入
245 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团东村 | 村组界沟疏挖 | 疏洗 | 团洲乡团东村 | 2023.1 | 2023.12 | 团东村委会 | 27个村民小组 村组界沟疏挖20000米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1036 | 4296 | 0 | 66 | 186 | 改善农田灌溉条件 | 改善水利设施，提高农作物产量
246 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团东村 | 三支渠抗旱沟硬化 | 硬化 | 团洲乡团东村 | 2023.1 | 2023.12 | 团东村委会 | 团东村 3+500段抗旱沟 1650米 | 99 | 99 | 0 | 1 | 539 | 1063 | 0 | 5 | 18 | 改善农田灌溉条件 | 改善水利设施，提高农作物产量
247 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 团洲乡 | 团东村 | 团南1-4组(二线)污水沟硬化 | 硬化 | 团洲乡团东村 | 2023.1 | 2023.12 | 团东村委会 | 团东村 团南1-4组 (二排) 1850米 | 111 | 111 | 0 | 1 | 268 | 867 | 0 | 8 | 25 | 改善农田灌溉条件 | 改善水利设施，提高农作物产量
248 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 团洲乡 | 团新村 | 全村垃圾桶更新 | 新建 | 团新村 | 2023.1 | 2023.12 | 团新村委会 | 垃圾桶1000个 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1000 | 3785 | 0 | 50 | 145 | 提升全村环境质量 | 改善人居环境，打造宜居环境
249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团新村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 团新四支渠 | 2023.1 | 2023.12 | 团新村委会 | 团新四支渠2000米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 400 | 1280 | 0 | 35 | 110 | 解决排渍问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团新村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 南电渠团新段 | 2023.1 | 2023.12 | 团新村委会 | 南电渠团新段2000米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 500 | 1540 | 0 | 30 | 95 | 解决排渍抗旱问题 | 改善水利设施，提高农作物产量
251 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 团洲乡 | 团洲社区 | 农贸市场建设 | 维修 | 社区四组 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲社区 | 更换屋面和钢架维修刷漆 | 25 | 20 | 5 | 1 | 545 | 1745 | 0 | 16 | 41 | 解决社区市场漏雨和安全问题 | 改善市场环境，加大市场作用，增加收入
252 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 团洲乡 | 团洲社区 | 机耕路硬化 | 新建 | 社区四组 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲社区 | 社区四组道路250米硬化 | 13.4 | 13 | 0.4 | 1 | 95 | 335 | 0 | 5 | 14 | 解决四组居民进出问题 | 改善道路，提高农户运输效果
253 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 团洲乡 | 团洲社区 | 居民区下水道建设 | 新建 | 社区三组 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲社区 | 社区三组、八组居民700米下水道建设 | 15.5 | 14 | 1.5 | 1 | 82 | 278 | 0 | 8 | 23 | 解决三组、八组居民雨、污水排放问题 | 改善人居环境，打造宜居环境
254 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 团洲乡 | 团北村 | 村集体经济农副产品加工厂基础设施及设备建设工程 | 新建 | 团北村原小学校址 | 2023.1 | 2023.12 | 团北村委会 | 村合资农副产品加工厂基层设施及加工设备建设 | 240 | 100 | 140 | 1 | 100 | 245 | 0 | 24 | 75 | 推进乡村振兴，发展壮大集体经济 | 增加村集体收入
255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 团洲乡 | 团北村 | 团北村1.15.16.18组道路硬化 | 硬化 | 团北村1.15.16.18组 | 2023.1 | 2023.12 | 团北村委会 | 团北村1.15.16.18组道路硬化长2600米，宽3.0米 | 150 | 100 | 50 | 1 | 110 | 1100 | 0 | 5 | 11 | 解决居民进出问题 | 改善道路，提高农户运输效果
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团北村 | 团北村九支渠沟渠疏洗 | 疏洗 | 团北村14.15.13.12组 | 2023.1 | 2023.12 | 团北村委会 | 团北村九支渠沟渠长2000米，宽6米 | 21 | 15 | 6 | 1 | 96 | 1050 | 0 | 9 | 22 | 改善农田灌溉条件 | 改善水利设施，提高农作物产量
257 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 团洲乡 | 团西村 | 产业路 | 新建 | 团西五组 | 2023.1 | 2023.12 | 团西村委会 | 团西五组1500米 | 90 | 75 | 15 | 1 | 200 | 800 | 0 | 30 | 116 | 解决养殖产品运输问题 | 改善道路，提高农户运输效果，增加收入
258 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团西村 | 沟渠疏洗 | 疏洗 | 团西村 | 2023.1 | 2023.12 | 团西村委会 | 团西片5000米沟渠疏洗 | 40 | 30 | 10 | 1 | 400 | 1260 | 0 | 25 | 110 | 改善农田灌溉条件 | 改善水利设施，提高农作物产量
259 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 团洲乡 | 团西村 | 全村垃圾桶更新 | 新建 | 团西村 | 2023.1 | 2023.12 | 团西村委会 | 垃圾桶900个 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1071 | 3320 | 0 | 86 | 140 | 提升全村环境质量 | 改善人居环境，打造宜居环境
260 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团华村 | 新建桥梁 | 新建 | 团华村团结片 | 2023.1 | 2023.12 | 团华村委会 | 新建团结片六座桥梁 | 140 | 140 | 0 | 1 | 410 | 1950 | 1 | 23 | 49 | 解决居民进出问题 | 改善道路，提高农户运输效果
261 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 团洲乡 | 团华村 | 沟渠疏洗 | 疏洗 | 团华村 | 2023.1 | 2023.12 | 团华村委会 | 全村9000沟渠疏洗 | 50 | 50 | 0 | 1 | 890 | 3800 | 1 | 78 | 197 | 改善农田灌溉条件 | 改善水利设施，提高农作物产量
262 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 团洲乡 | 团华村 | 机埠维修 | 维修 | 团华村 | 2023.1 | 2023.12 | 团华村委会 | 维修9座机埠 | 15 | 15 | 0 | 1 | 500 | 2450 | 1 | 25 | 55 | 改善农田灌溉条件 | 改善水利设施，提高农作物产量
263 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 团洲乡 | 团华村 | 公路硬化 | 新建 | 团华村团结片、团容片 | 2023.1 | 2023.12 | 团华村委会 | 团容片2000米及团结片3000米公路硬化 | 400 | 400 | 0 | 1 | 410 | 1950 | 1 | 22 | 45 | 解决居民进出问题 | 改善道路，提高农户运输效果
264 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 团洲乡 | 团华村 | 机耕路升级 | 新建 | 团华村 | 2023.1 | 2023.12 | 团华村委会 | 全村20000米机耕路升级 | 30 | 30 | 0 | 1 | 550 | 2850 | 1 | 57 | 128 | 解决居民进出问题 | 改善道路，提高农户运输效果
265 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 一站式社区综合服务设施建设 | 团洲乡 | 团胜村、团华村、团西村 | 一站式社区综合服务设施建设 | 新建 | 团胜村、团华村、团西村三处安置点 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲乡乡村振兴办 | 一站式社区综合服务设施建设 | 30 | 26 | 4 | 7 | 129 | 396 | 1 | 129 | 396 | 强化易地搬迁后扶工作 | 强化群众办事效率
266 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 团洲乡 | 团东村 | 农村养老设施建设 | 维修 | 团洲乡团东村 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲乡敬老院 | 农村养老设施建设 | 150 | 100 | 50 | 8 | 45 | 45 | 1 | 45 | 60 | 解决农村养老问题 | 改善养老环境，打造宜居环境
267 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 团洲乡 | 团北村 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 团洲乡团北村 | 2023.1 | 2023.12 | 团洲乡团北村 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 320 | 200 | 120 | 1 | 886 | 3143 | 0 | 24 | 75 | 推进乡村振兴，发展壮大集体经济 | 增加村集体收入
268 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 鲁家村 | 黄土坡灌渠鲁家七、八组抬渠硬化 | 新建 | 鲁家七组八组九组 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 鲁家村村委会 | 黄土坡灌渠鲁家七、八组抬渠硬化500m*1m*1m*0.8m | 16 | 10 | 6 | 1 | 60 | 220 | 1 | 7 | 20 | 解决鲁家七组八组400亩农田抗旱用水 | 改善水利设施提高农作物产量
269 | 乡村建设行动 | 农村基层设施项目 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 鲁家村 | 鲁家村八组通户路硬化 | 新建 | 鲁家八组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 鲁家村村委会 | 鲁家村八组道路硬化400m*2.5m*0.2m | 14 | 10 | 4 | 1 | 30 | 115 | 1 | 4 | 8 | 解决鲁家八组农户出行、农产品运输 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
270 | 乡村建设行动 | 农村基层设施项目 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 鲁家村 | 鲁家村孟尝六组通户路硬化 | 新建 | 鲁家村孟尝六组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 鲁家村村委会 | 鲁家村孟尝六组道路硬化300m*2.5m*0.2m | 10.5 | 8 | 2.5 | 1 | 26 | 95 | 1 | 2 | 4 | 解决鲁家村孟尝六组农户出行、农产品运输 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
271 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 鲁家村 | 鲁家村东风闸引水渠、麻港渠、谢家湾堰三处水体整治工程 | 新建 | 孟尝、槐树、鲁家 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 鲁家村村委会 | 东风闸引水渠除杂、清淤1000m麻港渠除杂、清淤1000m谢家湾堰除杂10亩 | 7.55 | 7.55 | 0 | 1 | 380 | 1010 | 1 | 20 | 65 | 解决鲁家村8个组近千亩农田抗旱用水 | 改善水利设施提高农作物产量
272 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 万庾镇 | 塌西湖村 | 农贸市场 | 新建 | 塌西湖村五谷庙一组 | 2023-05-01 | 2023-04-01 | 塌西湖村村委会 | 塌西湖村五谷庙一组新建农贸市场一间 | 120 | 100 | 20 | 1 | 400 | 2000 | 1 | 45 | 125 | 带动周边农户农产品销售 | 强大集体经济组织
273 | 乡村建设行动 | 农村基层设施项目 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 塌西湖村 | 塌西湖村字藏一组、六组通户路硬化 | 新建 | 塌西湖村字藏一组六组 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 塌西湖村村委会 | 塌西湖村字藏一组六组道路硬化2000m*3.5m*0.2m | 100 | 90 | 10 | 1 | 60 | 200 | 1 | 4 | 20 | 解决字藏村一.六组农户出行、农产品运输 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
274 | 乡村建设行动 | 农村基层设施项目 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 塌西湖村 | 塌西湖村五谷庙一二三四五组通户路硬化 | 新建 | 塌西湖村五谷庙一二三四五组 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 塌西湖村村委会 | 塌西湖村五谷庙一二三四五组道路硬化2500m*3.5m*0.2m | 120 | 100 | 20 | 1 | 110 | 400 | 1 | 10 | 30 | 解决五谷庙一二三四五组农户出行、农产品运输 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
275 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 鼎山村 | 鼎山五组沟渠硬化 | 新建 | 鼎山村鼎山五组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 鼎山村村委会 | 鼎山村鼎山五组1000米沟渠硬化 | 20 | 18 | 2 | 1 | 50 | 120 | 1 | 4 | 13 | 解决鼎山村600亩农田灌溉问题 | 改善水利设施提高农作物产量
276 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万庾镇 | 鼎山村 | 鼎山村唐家一组通户公路硬化 | 新建 | 鼎山村唐家一组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 鼎山村村委会 | 鼎山村唐家一组1000米公路建设 | 25 | 20 | 5 | 1 | 30 | 80 | 1 | 3 | 10 | 解决鼎山村唐家一组80人出行及100亩农资进出 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
277 | 乡村建设行动 | 农村基层设施项目 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 官洲 | 官洲11组公路硬化 | 新建 | 官洲11组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 官洲村村委会 | 官洲11组扩宽路基硬化1000米*1米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 68 | 350 | 1 | 2 | 6 | 解决周边350人出行 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
278 | 乡村建设行动 | 农村基层设施项目 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 官洲 | 长利港-永丰13组公路硬化公路硬化 | 新建 | 长利港-永丰13组公路硬化 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 官洲村村委会 | 长利港-永丰13组公路硬化450米*3米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 60 | 500 | 1 | 14 | 43 | 解决官洲永丰两村连接 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
279 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 官洲 | 官洲村永丰楼机埠升级改造 | 新建 | 永丰楼机埠升级改造 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 官洲村村委会 | 官洲村永丰楼机埠升级改造 | 30 | 25 | 5 | 1 | 150 | 720 | 1 | 5 | 18 | 提高抗旱抗灾能力，增加群众收入 | 改善水利设施提高农作物产量
280 | 乡村建设行动 | 农村基层设施项目 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 官洲 | 官洲14组八渠基础设施加宽硬化 | 新建 | 官洲14组八渠 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 官洲村村委会 | 官洲14组八渠扩宽路基硬化300米*1米 | 8 | 6 | 2 | 1 | 40 | 200 | 1 | 2 | 7 | 解决周边200人出行 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
281 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万庾镇 | 五田渡村 | 砂石路铺修 | 新建 | 指路岭4组、3组，五田11组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 五田渡村 | 指路岭4组、3组，五田11组长2000米，宽3.5米，厚0.1米 | 12 | 12 |  | 1 | 80 | 320 | 1 | 6 | 15 | 3个小组机耕路路基扩宽及沟渠疏洗 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
282 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 五田渡村 | 机埠维修 | 维修 | 指路岭1组、2组、8组、9组、10组、11组、12组、13组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 五田渡村 | 指路岭1组、2组、8组、9组、10组、11组、12组、13组6个机埠维修 | 9 | 9 |  | 1 | 150 | 600 | 1 | 13 | 36 | 解决8个小组的农田灌溉 | 改善水利设施提高农作物产量
283 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 五田渡村 | 沟渠硬化 | 新建 | 五田3组熊杰文屋前北上至五田2组交界处 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 五田渡村 | 五田3组熊杰文屋前北上至五田2组交界处长500米，宽1.5米，深0.8米 | 15 | 15 |  | 1 | 90 | 400 | 1 | 5 | 13 | 解决2个小组的农田灌溉 | 改善水利设施提高农作物产量
284 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万庾镇 | 五田渡村 | 机耕路铺修 | 新建 | 五田1组吕照红屋旁北上至付维珍屋前再往东至五田10组北山沟水泥路 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 五田渡村 | 五田1组吕照红屋旁北上至付维珍屋前再往东至五田10组北山沟水泥路长1600米，宽3.5米，厚0.1米 | 10 | 10 |  | 1 | 120 | 500 | 1 | 2 | 5 | 解决4个小组的农产品运输问题 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
285 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万庾镇 | 五田渡村 | 机耕路铺修 | 新建 | 五田7组、8组分家沟渠清杂及机耕路基铺修 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 五田渡村 | 五田7组、8组分家沟渠清杂及机耕路基铺修长850米，宽3.5米，厚0.1米 | 6 | 6 |  | 1 | 45 | 200 | 1 | 1 | 4 | 解决2个小组农田灌溉和运输农产品 | 改善水利设施提高农作物产量方便群众出行及农产品运输
286 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 五田渡村 | 小微水治理 | 扩建 | 五田北山沟、北山背沟、一三渠 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 五田渡村 | 五田北山沟、北山背沟、一三渠除杂清淤长4600米 | 11 | 11 |  | 1 | 120 | 400 | 1 | 8 | 20 | 解决6个小组改善水质 | 改善水利设施提高农作物产量
287 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 万庾村 | 苍台一组排渍机埠重建 | 扩建 | 万庾村苍南一组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 万庾村 | 14寸机埠整套、机房新建、引水渠建设 | 10 | 8 | 2 | 1 | 60 | 237 | 1 | 2 | 6 | 提高抗灾减灾能力，亩平增收20元 | 改善水利设施提高农作物产量
288 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 万庾村 | 吴家桥10组沟渠疏洗 | 扩建 | 万庾村吴家桥10组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 万庾村 | 长1000米、宽5米沟渠疏洗 | 5 | 5 |  | 1 | 106 | 389 | 1 | 2 | 8 | 提高抗灾减灾能力，亩平增收20元 | 改善水利设施提高农作物产量
289 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 万庾村 | 青年渠机埠新建 | 新建 | 万庾村涛湖一组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 万庾村 | 14寸机埠整套、机房新建、引水渠建设 | 10 | 10 |  | 1 | 146 | 510 | 1 | 8 | 28 | 提高抗灾减灾能力，亩平增收20元 | 改善水利设施提高农作物产量
290 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 万庾村 | 孵化场机埠新建 | 新建 | 万庾村涛湖孵化场 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 万庾村 | 14寸机埠整套、机房新建、引水渠建设 | 10 | 8 | 2 | 1 | 146 | 510 | 1 | 8 | 28 | 提高抗灾减灾能力，亩平增收20元 | 改善水利设施提高农作物产量
291 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 供销社装修 | 新建 | 村民服务中心 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 兔湖垸村 | 兔湖垸村门面装修及配套设施共320平方 | 28 | 25 | 3 | 1 | 1380 | 4870 | 1 | 58 | 155 | 方便村民购物壮大集体经济 | 方便村民购物壮大集体经济
292 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 宋家汊湖道路升级 | 新建 | 兔湖垸村 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 兔湖垸村 | 道路硬化100米，围湖路加修400米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1280 | 4870 | 1 | 58 | 155 | 壮大集体经济年创利润5万元以上 | 改善交通条件方便群众出行及农产品运输
293 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 自来水管网改造 | 维修 | 新生兔湖 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 兔湖垸村 | 兔湖垸村所有入户管道全长20公里 | 120 | 80 | 40 | 1 | 880 | 3100 | 1 | 39 | 116 | 改善群众饮水安全 | 改善群众饮水安全
294 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 农村道路建设 | 新建 | 兔湖垸村新生3.4组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 兔湖垸村 | 全长800米宽3.5米 | 33.6 | 30 | 3.6 | 1 | 52 | 210 | 1 | 4 | 10 | 解决村民出行农产品运输 | 解决村民出行农产品运输
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 农村道路建设 | 新建 | 兔湖垸村兔湖7.8组 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 兔湖垸村 | 全长450米宽3.5米 | 19 | 15 | 4 | 1 | 63 | 246 | 1 | 5 | 12 | 解决村民出行农产品运输 | 解决村民出行农产品运输
296 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 新建机埠沟渠硬化 | 新建 | 新生十组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 兔湖垸村 | 新生十组机埠1处，渠道250米，灌渠400米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 32 | 150 | 1 | 3 | 8 | 改善农田灌溉，保障群众征收 | 改善水利设施提高农作物产量
297 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 万庾镇 | 双杨村 | 杨家一组公路硬化 | 新建 | 杨家一组 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 双杨村 | 杨家一组公路硬化400米*2.5米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 41 | 187 | 1 | 2 | 7 | 解决村民出行农产品运输 | 解决村民出行农产品运输
298 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 双杨村 | 双燕六组沟渠硬化 | 新建 | 双燕六组 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 双杨村 | 双燕六组沟渠硬化1000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 32 | 155 | 1 | 1 | 2 | 改善农田灌溉，保障群众征收 | 改善水利设施提高农作物产量
299 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 双杨村 | 双燕一组沟渠硬化 | 新建 | 双燕一组 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 双杨村 | 双燕一组沟渠硬化900米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 25 | 110 | 1 | 2 | 4 | 改善农田灌溉，保障群众征收 | 改善水利设施提高农作物产量
300 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 万庾镇 | 月形村 | 月形8组龙虾养殖基地沟渠硬化1500米 | 新建 | 月形8组 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 月形村 | 月形8组龙虾养殖基地沟渠硬化1500米 | 40 | 20 | 20 | 1 | 100 | 500 | 1 | 10 | 32 | 解决了150亩龙虾灌溉问题保障群众征收 | 改善水利设施提高养殖业产量
301 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 月形村 | 新民8组王家湖围湖渠道疏洗1500米 | 新建 | 新民8组 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 月形村 | 新民8组王家湖围湖渠道疏洗1500米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 80 | 410 | 1 | 10 | 30 | 解决了农田灌溉500亩保障群众征收 | 改善水利设施提高养殖业产量
302 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 月形村 | 三合8组、10组龙新沟渠硬化3000米 | 新建 | 三合8组、10组 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 月形村 | 三合8组、10组龙新沟渠硬化3000米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 200 | 812 | 1 | 15 | 50 | 解决了农田灌溉300亩保障群众征收 | 改善水利设施提高养殖业产量
303 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万庾镇 | 白铺村 | 公路建设 | 公路硬化 | 富强10组田铺9组 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 白铺村 | 公路硬化900米 | 50 | 40 | 10 | 1 | 87 | 510 | 1 | 21 | 82 | 解决村民出行农产品运输 | 解决村民出行农产品运输
304 | 产业发展项目 | 加工流通 项目 | 产地初加工和精深加工 | 万庾镇 | 白铺村 | 黄山支部食品粗加工 | 新建 | 黄山支部 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 白铺村 | 黄山支部粗加工厂600平方米 | 80 | 50 | 30 | 1 | 750 | 3450 | 1 | 85 | 267 | 带动周边农户农产品销售，保障农户增收 | 带动周边农户农产品销售，保障农户增收
305 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 万庾镇 | 白铺村 | 公共公路照明设施 | 新建 | 富强至白铺总支 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 白铺村 | 照明路灯安装100盏 | 28 | 18 | 10 | 1 | 1670 | 5760 | 1 | 85 | 267 | 提高村民出行安全 | 提高村民出行安全
306 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万庾镇 | 白铺村 | 自来水厂改造 | 改造 | 富强支部 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 白铺村 | 自来水厂改造 | 7 | 5 | 2 | 1 | 530 | 1800 | 1 | 22 | 57 | 解决了农田灌溉500亩保障群众征收 | 改善水利设施提高养殖业产量
307 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 凤形村 | 药材基地建设 | 新建 | 凤形村21.25组 | 2023.1 | 2023.12 | 凤形村 | 荒山开垦100亩 | 28 | 20 | 8 | 1 | 82 | 310 | 1 | 40 | 120 | 增加村集体经济收入 | 给周边农户提供工作岗位，使农户增收
308 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 凤形村 | 道路硬化 | 新建 | 凤形村5组、24组、25组 | 2023.1 | 2023.12 | 凤形村 | 5组、24组、25组公路硬化长共计3500米，宽3.5米，厚0.2米 | 170 | 100 | 70 | 1 | 280 | 860 | 1 | 60 | 153 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
309 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 凤形村 | 凤形茶场厂房升级改造 | 维修 | 凤形村5组 | 2023.1 | 2023.12 | 凤形村 | 厂房维修800平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 76 | 280 | 1 | 32 | 96 | 增加村集体经济收入 | 给周边农户提供工作岗位，使农户增收
310 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 凤形村 | 民富桥滚水坝建设和港垱清淤 | 新建 | 凤形村22组 | 2023.1 | 2023.12 | 凤形村 | 民富桥滚水坝一处和港渠清淤长900米，宽8米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 110 | 326 | 1 | 43 | 132 | 解决生产用水问题 | 解决周边200多亩农田灌溉问题
311 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植基地建设 | 章华镇 | 凤形村 | 凤形茶场茶树改良品种 | 新建 | 凤形村5组 | 2023.1 | 2023.12 | 凤形村 | 茶场茶树改良品种10亩 | 30 | 25 | 5 | 1 | 220 | 560 | 1 | 52 | 140 | 增加村集体经济收入 | 给周边农户提供工作岗位，使农户增收
312 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 栗树村 | 堰塘升级 | 升级 | 金窝九组 | 2023.1 | 2023.12 | 栗树村 | 堰塘一口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 36 | 156 | 1 | 12 | 25 | 解决生产用水问题 | 解决周边200多亩农田灌溉问题
313 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 栗树村 | 道路硬化 | 新建 | 筲箕六组 | 2023.1 | 2023.12 | 栗树村 | 六组道路硬化1200米、宽3.5米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 60 | 210 | 1 | 20 | 15 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
314 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 栗树村 | 机埠建设 | 新建 | 栗树三组 | 2023.1 | 2023.12 | 栗树村 | 新增机埠1个 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 180 | 1 | 32 | 12 | 解决生产用水问题 | 解决周边200多亩农田灌溉问题
315 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 栗树村 | 沟渠清淤 | 升级 | 金窝 | 2023.1 | 2023.12 | 栗树村 | 金窝渠、龟山渠清淤共长1700米，宽8米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 226 | 650 | 1 | 42 | 26 | 解决生产用水问题 | 解决周边600多亩农田灌溉问题
316 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 栗树村 | 沟渠清淤 | 升级 | 筲箕片区 | 2023.1 | 2023.12 | 栗树村 | 筲箕2/3/4/5/6/7组沟渠梳洗共2800米.宽8米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 180 | 480 | 1 | 24 | 35 | 解决生产用水问题 | 解决周边800多亩农田灌溉问题
317 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 前锋村 | 沟渠清淤 | 升级 | 前锋村 | 2023.1 | 2023.12 | 前锋村 | 前锋村九组渠道沟清洗，共长2000米，宽10米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 185 | 556 | 1 | 15 | 48 | 解决生产用水问题 | 解决周边600多亩农田灌溉问题
318 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 前锋村 | 道路硬化 | 新建 | 前锋村八组 | 2023.1 | 2023.12 | 前锋村 | 八组路长1500米，宽2.5米，厚15厘米。 | 33 | 20 | 13 | 1 | 45 | 147 | 1 | 12 | 38 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
319 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 章华镇 | 前锋村 | 添置卫生设施设备 | 新建 | 前锋村 | 2023.1 | 2023.12 | 前锋村 | 全村添置垃圾桶150个，添置垃圾清运车2辆 | 18 | 10 | 8 | 1 | 420 | 1560 | 1 | 23 | 73 | 改善农村环境 | 给周边农户生产生活提供方便，美化农村环境
320 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 三河村 | 沟渠梳洗 | 升级 | 三河村二十组 | 2023.5 | 2023.6 | 三河村 | 三河村二十组沟渠梳洗长5000米，底宽2米。 | 10 | 8 | 2 | 1 | 45 | 120 | 1 | 1 | 5 | 解决生产用水问题 | 解决周边800亩农田用水灌溉问题
321 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 三河村 | 小微水治理 | 升级 | 三河村六，七八组 | 2023.4 | 2023.4 | 三河村 | 三河村六，七、八组沟渠清理长3000米，底宽2米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 80 | 260 | 1 | 5 | 17 | 解决生产用水问题 | 解决周边500多亩农田用水灌溉问题
322 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 三河村 | 道路维护 | 升级 | 三河村十二组，十五组 | 2023.6 | 2023.1 | 三河村 | 三河村十二组，十五组组级公路铺砂石，长3000米、宽3米、厚0.6米。 | 9 | 8 | 1 | 1 | 134 | 438 | 1 | 3 | 15 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
323 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 十里铺社区 | 机埠重建 | 重建 | 十里铺清水七组 | 2023.3 | 2023.6 | 十里铺社区 | 十里铺清水7组机埠重建 | 16 | 13 | 3 | 1 | 102 | 380 | 1 | 9 | 40 | 保420多亩农田灌溉 | 改善农村灌溉水利设施
324 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 十里铺社区 | 道路硬化 | 新建 | 十里铺十一、七组 | 2023.5 | 2023.10 | 十里铺社区 | 十里铺11组、7组公路硬化长1400米，宽3.5米，厚0.2米。 | 75 | 50 | 25 | 1 | 60 | 200 | 1 | 9 | 32 | 改善周边45户200人出行环境 | 改善农户出行环境和农产品运输
325 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 十里铺社区 | 提灌渠重建(夯实现浇) | 重建 | 十里铺八组 | 2023.3 | 2023.10 | 十里铺社区 | 十里铺社区8组电排提灌渠2000米长、2米宽、重建 | 70 | 65 | 5 | 1 | 73 | 530 | 1 | 6 | 20 | 保1500亩农田灌溉 | 改善水利设施提高农作物产量
326 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 石伏社区 | 9组巴王岭机埠，13组渠道硬化及清洗 | 新建 | 9组、13组 | 2023.1 | 2023.4 | 石伏社区 | 9组渠道硬化800米、13组渠道硬化600米、巴王岭机埠渠道硬化1500米 | 26 | 18 | 8 | 1 | 300 | 1180 | 1 | 11 | 30 | 辖区居民增收200元 | 改善水利设施提高农作物产量
327 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 石伏社区 | 道路硬化 | 新建 | 17组1000米、10组400米 | 2023.3 | 2023.12 | 石伏社区 | 17组路长1000米，宽2.5米，厚15厘米。10组路长400米宽2.5米，厚15厘米。 | 70 | 60 | 10 | 1 | 160 | 48 | 1 | 10 | 35 | 辖区居民增收200元 | 改善农户出行环境和农产品运输
328 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 石伏社区 | 双季稻板块配套建设 | 新建 | 4组、13组、17组 | 2023.4 | 2023.11 | 石伏社区 | 流转土地650亩，机耕路硬化400米、宽3米、厚0.2米。沟渠疏洗1000米 | 72.5 | 62.5 | 10 | 1 | 260 | 620 | 1 | 13 | 31 | 辖区居民增收260元 | 改善种植模式提高农作物产量
329 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 石伏社区 | 山塘升级 | 新建 | 石伏社区8、9、11组 | 2023.10 | 2023.12 | 石伏社区 | 9组山塘升级，10亩 11组，11亩 8组，7亩 | 18 | 16 | 2 | 1 | 140 | 406 | 1 | 5 | 11 | 解决居民生产用水 | 解决周边600多亩农业田灌溉问题
330 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 学校建设或改造 | 章华镇 | 石伏社区 | 石伏红石中学污水改造 | 新建 | 石伏红石中学 | 2023.7 | 2023.9 | 石伏社区 | 安装污水管道600米、管径0.9米。 | 30 | 20 | 10 | 1 | 200 | 740 | 1 | 15 | 38 | 改善学校环境 | 给周边农户子女提供好的学习环境
331 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 万圣村 | 沟渠硬化 | 新建 | 1，3，6,7，15组 | 2023.4 | 2023.4 | 万圣村 | 沟渠硬化1400米，底宽0.8米，面宽1.2米，高0.9米。 | 38 | 33 | 5 | 1 | 650 | 1950 | 1 | 24 | 72 | 人均增收100元，年增收19.5万元 | 解决生产用水问题
332 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 万圣村 | 道路硬化 | 新建 | 15组 | 2023.6 | 2023.6 | 万圣村 | 道路硬化长300米，宽3.5米 | 19 | 16 | 3 | 1 | 350 | 1350 | 1 | 23 | 68 | 解决周边1350人出行 | 改善农户出行环境和农产品运输
333 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 万圣村 | 道路拓宽 | 改扩建 | 华光片区 | 2023.5 | 2023.5 | 万圣村 | 道路扩宽3100米，原3.5米加宽1米 | 53 | 50 | 3 | 1 | 400 | 1127 | 1 | 20 | 63 | 解决周边1127人出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
334 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 章华镇 | 五星社区 | 腌制池建设及配套 | 新建 | 五星四组 | 2023.1 | 2023.3 | 五星社区 | 10个，规格5*5*4 | 80 | 40 | 40 | 1 | 56 | 150 | 1 | 56 | 150 | 社区集体增收5万元 | 增加集体收入
335 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 五星社区 | 芥菜板块建设 | 新建 | 六组、七组 | 2023.2 | 2023.5 | 五星社区 | 一个200亩，沟渠疏洗500米、底宽0.6米、面宽1.4米，机耕路铺砂石1000米、宽2.5米。 | 10 | 8 | 2 | 1 | 65 | 180 | 1 | 40 | 110 | 辖区居民增收300元 | 增加辖区居民收入
336 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 五星社区 | 双季稻板块配套建设 | 新建 | 四组、五组 | 2023.4 | 2023.5 | 五星社区 | 一个300亩，沟渠疏洗1500米、底宽1米、面宽1.5米，机耕路铺砂石1200米、宽2.5米。 | 15 | 10 | 5 | 1 | 85 | 220 | 1 | 24 | 62 | 辖区居民增收300元 | 增加辖区居民收入
337 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 五星社区 | 道路硬化 | 新建 | 李家桥三组、五组 | 2023.6 | 2023.7 | 五星社区 | 1000米长,3.5米宽，0.2米厚 | 38 | 30 | 8 | 1 | 150 | 400 | 1 | 86 | 176 | 方便居民出行 | 方便居民出行
338 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 文化活动广场 | 章华镇 | 五星社区 | 文化广场建设 | 新建 | 四组 | 2023.5 | 2023.8 | 五星社区 | 硬化广场2000㎡，配套健身设施 | 30 | 20 | 10 | 1 | 500 | 1500 | 1 | 80 | 200 | 方便居民业余生活 | 方便居民业余生活
339 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 治湖社区 | 联户路 | 新建 | 治湖九组、益丰五、六、八组 | 2023.3 | 2023.5 | 治湖社区 | 道路硬化2000米，宽2.5米，厚15公分 | 55 | 50 | 5 | 1 | 400 | 900 | 1 | 10 | 30 | 辖区居民增收200元 | 方便居民出行
340 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 治湖社区 | 7组机埠维修 | 维修 | 治湖七组 | 2023.1 | 2023.3 | 治湖社区 | 机房修缮，设备更换1套，渠道清洗1500米 | 11 | 10 | 1 | 1 | 300 | 600 | 1 | 2 | 8 | 辖区居民增收100元 | 增加辖区居民收入
341 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 治湖社区 | 治湖一组、八组沟渠硬化 | 新建 | 治湖七组、八组 | 2023.5 | 2023.8 | 治湖社区 | 硬化沟渠600米，面宽1.4米、底宽1米。 | 16 | 15 | 1 | 1 | 120 | 300 | 1 | 5 | 15 | 辖区居民增收100元 | 增加辖区居民收入
342 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 章华镇 | 横堤村 | 腌制池建设及配套 | 新建 | 三河村八组 | 2023.1 | 2023.9 | 横堤村 | 20个5*5*4 | 160 | 80 | 80 | 1 | 56 | 150 | 1 | 28 | 54 | 村集体增收8万元 | 增加集体收入
343 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 横堤村 | 芥菜板块建设 | 新建 | 横堤村七、八组 | 2023.1 | 2023.9 | 横堤村 | 一个400亩，土地平整，沟渠疏洗1200米、底宽4米、面宽9米，机耕路铺砂石500米、宽2.5米,50机埠维修1座 | 16 | 14 | 2 | 1 | 58 | 156 | 1 | 28 | 73 | 辖区村民增收300元 | 增加辖区居民收入
344 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 横堤村 | 双季稻板块配套建设 | 新建 | 横堤村一组，新沟十三组 | 2023.1 | 2023.9 | 横堤村 | 一个200亩，土地平整，沟渠疏洗2400米、底宽1米、面宽1.6米,机埠维修1座 | 11 | 8 | 3 | 1 | 82 | 180 | 1 | 24 | 62 | 辖区村民增收300元 | 增加辖区居民收入
345 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 横堤村 | 道路拓宽 | 新建 | 横堤村2组至新306省道 | 2023.1 | 2023.9 | 横堤村 | 长2800米，拓宽1米，厚度0.2米 | 50 | 46 | 4 | 1 | 150 | 400 | 1 | 21 | 45 | 方便村民出行 | 方便居民出行
346 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 横堤村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 横堤村八组、横堤村新沟十组 | 2023.1 | 2023.9 | 横堤村 | 四清沟2000米面宽8米、底宽4米底宽4米。 | 8 | 7 | 1 | 1 | 62 | 157 | 1 | 23 | 52 | 为村民增产、增收 | 为村民增产、增收
347 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 话岗村 | 道路硬化 | 新建、拓宽 | 新建毛家巷3、6、7组2100米、宽2.5米、厚0.15米，龙秀7组1200米、宽2.5米、厚0.15米，话岗4组600米、宽2.5米、厚0.15米，拓宽主干路龙秀9组至话岗4组3500米、宽1米、厚0.2米。 | 2023.1 | 2023.12 | 话岗村 | 新建毛家巷3、6、7组2100米、宽2.5米、厚0.15米，龙秀7组1200米、宽2.5米、厚0.15米，话岗4组600米、宽2.5米、厚0.15米，拓宽主干路龙秀9组至话岗4组3500米、宽1米、厚0.2米。 | 160 | 100 | 60 | 1 | 760 | 3800 | 1 | 73 | 230 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
348 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 话岗村 | 道路硬化 | 新建 | 毛家巷2组机耕路建设2000米，龙秀9组入户路硬化700米，宽2.5米、厚0.15米， | 2023.1 | 2023.12 | 话岗村 | 毛家巷4组、5组2600米公路沿线安装路灯 | 30 | 25 | 5 | 1 | 76 | 280 | 1 | 32 | 96 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
349 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 章华镇 | 话岗村 | 种植基地建设 | 新建 | 胜峰茶场1、3、4分场 | 2023.1 | 2023.12 | 话岗村 | 茶树品种改良40亩 | 40 | 30 | 10 | 1 | 85 | 268 | 1 | 40 | 120 | 增加村集体经济收入 | 给周边农户提供工作岗位，使农户增收
350 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章华镇 | 话岗村 | 沟渠疏洗及机埠维修 | 维修 | 毛家巷片、龙秀片、话岗片沟渠疏洗6400米，话岗6组机埠维修 | 2023.1 | 2023.12 | 话岗村 | 毛家巷片、龙秀片、话岗片沟渠疏洗6400米，话岗6组机埠维修 | 12 | 12 | 0 | 1 | 98 | 345 | 1 | 43 | 132 | 解决生产用水问题 | 解决周边1200多亩农田灌溉问题
351 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植基地建设 | 章华镇 | 话岗村 | 荒芜茶园恢复150亩 | 新建 | 胜峰茶场1、2、3 | 2023.1 | 2023.12 | 话岗村 | 荒芜茶园恢复150亩 | 30 | 25 | 5 | 1 | 220 | 560 | 1 | 52 | 140 | 改善茶山的种植条件，提高茶树的产茶量，生产量 | 给周边农户提供工作岗位，使农户增收
352 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 兴南村 | 道路硬化 | 新建 | 瓦农一组二组 | 2023.1 | 2023.12 | 兴南村 | 道路硬化1800米、宽3.5米、0.2米厚 | 60 | 60 | 0 | 1 | 90 | 280 | 1 | 10 | 28 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
353 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 章华镇 | 兴南村 | 道路硬化 | 新建 | 蔡兴一组二组 | 2023.1 | 2023.12 | 兴南村 | 道路硬化1200米、宽3.5米，0.2米厚 | 40 | 40 | 0 | 1 | 60 | 210 | 1 | 6 | 17 | 解决农产品运输及农户出行问题 | 改善农户出行环境和农产品运输
354 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 章华镇 | 兴南村 | 腌制池建设及配套 | 新建 | 蔡兴一组 | 2023.1 | 2023.3 | 兴南村 | 100个，规格5*5*4 | 800 | 400 | 400 | 4 | 580 | 1965 | 4 | 230 | 586 | 社区集体增收5万元 | 增加集体收入
355 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东山镇 | 长岗庙村 | 华容道鸡保种场建设 | 改扩建 | 长岗庙村18组 | 2023.1 | 2023.5 | 长岗庙村 | 检测鸡笼养室180平方米，孵育场 | 50 | 30 | 20 | 5 | 50 | 150 | 1 | 30 | 80 | 周边脱贫户农户发展养殖业 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
356 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 长岗庙村 | 渠道清淤 | 改扩建 | 长岗庙村13组 | 2023.1 | 2023.3 | 长岗庙村 | 长岗庙13组渠道清淤扩容500米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 60 | 220 |  | 8 | 15 | 解决200亩灌溉 | 改善长岗庙13组农田的抗旱排泄问题
357 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 长岗庙村 | 高标准农田改造 | 改扩建 | 长岗庙15.22组 | 2023.2 | 2023.5 | 长岗庙村 | 高标准农田改造400亩 | 160 | 110 | 50 | 1 | 80 | 310 |  | 6 | 18 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户投工种植枳壳，增加农户和村集体的经济收入
358 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 长岗庙村 | 道路建设 | 新建 | 先红16组 | 2023.5 | 2023.8 | 长岗庙村 | 长岗庙村16组公路硬化500米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 66 | 183 |  | 10 | 50 | 方便农户出行 | 改善周围脱贫人口50人的出行问题
359 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 天井山村 | 皱皮柑基地 | 新建 | 天井山村4.5.6.组 | 2023.2 | 2023.3 | 天井山村 | 皱皮柑生产基地，5亩以上 | 15 | 15 |  | 1 | 42 | 113 |  | 8 | 23 | 提升村集体经济解决群众就业 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
360 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东山镇 | 天井山村 | 竹碳加工厂 | 新建 | 天井山村大众六组 | 2023.3 | 2023.6 | 天井山村 | 竹碳加工厂房及生产机器规模十亩 | 90 | 90 |  | 1 | 112 | 427 |  | 27 | 68 | 提升村集体经济解决群众就业 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
361 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 天井山村 | 山塘清淤 | 改扩建 | 天井山村 | 2023.1 | 2023.2 | 天井山村 | 全村山塘 | 30 | 30 |  | 1 | 450 | 1920 |  | 39 | 87 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善天井山村农田的抗旱排泄问题
362 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 关山村 | 沟渠硬化 | 新建 | 3、5、6、7、16、17、19、21组 | 2023年 | 2023年12月 | 关山村 | 渠道新建、升级改造0.5M*0.8M3800M | 133.3 | 100 | 33.3 | 1 | 225 | 792 |  | 35 | 95 | 解决1250亩农田灌溉问题 | 改善关山村农田的抗旱排泄问题
363 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东山镇 | 关山村 | 通组入户路改造 | 新建 | 1、5、11、15、18.19组 | 2023年 | 2023年12月 | 关山村 | 通组入户公路硬化3M*1300M | 58.5 | 58.5 |  | 1 | 210 | 650 |  | 20 | 53 | 解决周边脱贫人口出行安全问题 | 改善周围脱贫人口53人的出行问题
364 | 产业发展项目 | 产业服务支撑 | 农业社会化服务 | 东山镇 | 关山村 | 建立关山村供销社 | 新建 | 关山村 | 2023年 | 2023年12月 | 关山村 | 装修150平方左右的经营场地和展柜 | 25 | 20 | 5 | 3 | 1600 | 5000 |  | 180 | 500 | 提升乡村振兴，发展集体经济，提供5-10人就业 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
365 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 东山镇 | 关山村 | 组织脱贫户、监测户等农户柑橘培训 | 提升农户种植技能 | 关山村 | 2023年 | 2023年12月 | 关山村 | 组织两次技能培训 | 10 | 10 |  | 2 | 130 | 600 | 0 | 60 | 150 | 提升村民经济收入，稳固脱贫成果 | 提供种植生产技能，提升经济收入
366 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公益性殡葬设施建设 | 东山镇 | 关山村 | 村公墓山建设 | 改扩建 | 关山村 | 2023年 | 2023年12月 | 关山村 | 村公墓山升级改造 | 25 | 25 |  | 1 | 968 | 3339 |  | 49 | 119 | 提升乡村振兴村级建设整体质量 | 改善乡村人居环境，提升人民生活幸福感
367 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 抚育/冷藏 | 新建 | 荷叶四组 | 2023.09 | 2023.12 | 仙鹅寺村 | 150亩皱皮柑树苗抚育及保鲜冷库 | 48 | 46 | 2 | 1 | 113 | 286 |  | 12 | 43 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
368 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 流水口清淤扩建 | 改扩建 | 荷叶七组 | 2023.09 | 2023.1 | 仙鹅寺村 | 27万立方米清淤 | 20 | 20 |  | 1 | 135 | 790 |  | 10 | 32 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善荷叶七组的抗旱排泄问题
369 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 村级亮化 公共照明设施 | 新建 | 荷叶支部及三郎支部 | 2023.08 | 2023.09 | 仙鹅寺村 | 100盏村级公路路灯安装 | 16.8 | 16.8 |  | 1 | 396 | 1369 |  | 23 | 67 | 方便周边农户出行 | 改善乡村人居环境，提升人民生活幸福感
370 | 产业发展项目 | 生产项目 | 乡村旅游，三郎片区群芳旅社新建 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 危房新建 | 新建 | 三郎三组 | 2023.07 | 2023.12 | 仙鹅寺村 | 500平方米/三层新建 | 100 | 100 |  | 1 | 78 | 187 |  | 20 | 48 | 提升乡村振兴，发展集体经济，提供5-10人就业 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
371 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 村级道路硬化 | 改扩建 | 荷叶二组 | 2023.08 | 2023.09 | 仙鹅寺村 | 3.5米宽/700米长/20公分厚 | 33 | 30 | 3 | 1 | 15 | 78 |  | 6 | 21 | 解决周边脱贫人口出行安全问题 | 改善周围脱贫人口21人的出行问题
372 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东山镇 | 牌坊村 | 公路硬化 | 新建 | 牌坊十组 | 2023.05 | 2023.05 | 牌坊村 | 长200米，宽2.5米，厚0.2米，入户路硬化 | 5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 40 |  | 5 | 16 | 解决周边脱贫户人口出行安全 | 改善周围脱贫人口16人的出行问题
373 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 牌坊村 | 滚水坝 | 改扩建 | 牌坊一组 | 2023.06 | 2023.06 | 牌坊村 | 改扩建一组滚水坝，长100米 | 8 | 7 | 1 | 1 | 120 | 370 |  | 1 | 3 | 解决300亩农田灌溉及排涝 | 改善牌坊一组的抗旱排泄问题
374 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东山镇 | 牌坊村 | 公路硬化 | 新建 | 牌坊十一组 | 2023.08 | 2023.08 | 牌坊村 | 长500米，宽2.5米，厚0.2米，乡村路硬化 | 20 | 18 | 2 | 2 | 50 | 230 |  | 2 | 6 | 解决周边脱贫户人口出行安全 | 改善周围脱贫人口6人的出行问题
375 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 佛寺村 | 机埠建设 | 新建 | 佛寺3、4、6、7组、黄合6、7、8、9、10、12组 | 2023.3 | 2023.5 | 佛寺村 | 新建5处机埠 | 50 | 30 | 20 | 1 | 230 | 890 |  | 26 | 76 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善佛寺3、4、6、7组、黄合6、7、8、9、10、12组的抗旱排泄问题
376 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 佛寺村 | 沟渠清淤 | 改扩建 | 佛寺3、4、6、7组、黄合6、7、8、9、10、12组 | 2023.2 | 2023.3 | 佛寺村 | 4500米沟渠清淤 | 20 | 20 |  | 1 | 180 | 670 |  | 13 | 32 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善3、4、6、7组、黄合6、7、8、9、10、12组的抗旱排泄问题
377 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 华容道村 | 沟港疏洗 | 改扩建 | 群强3、4组 大旺1、2组 包家仓1、3、8、10组 | 2023.01 | 2023.11 | 华容道村 | 群强，沟港疏洗,1500米 包家仓，沟港疏洗,1200米 大旺，沟港疏洗,1000米 | 47 | 45 | 2 | 1 | 80 | 268 | 1 | 8 | 24 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善群强3、4组 大旺1、2组 包家仓1、3、8、10组的抗旱排泄问题
378 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 华容道村 | 渠道疏洗 | 改扩建 | 群强 2组 | 2023.01 | 2023.11 | 华容道村 | 渠道疏洗,500米 | 3 | 2.7 | 0.3 | 1 | 80 | 268 | 1 | 8 | 24 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善群强 2组的抗旱排泄问题
379 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 华容道村 | 渠道硬化 | 改扩建 | 群强 6组 大旺 6、10组 包家仓 1、5组 | 2023.01 | 2023.11 | 华容道村 | 群强，渠道硬化，400米 大旺，渠道硬化，500米 包家仓，渠道硬化，800米 | 35 | 34 | 1 | 1 | 80 | 268 | 1 | 8 | 24 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善群强 6组 大旺 6、10组 包家仓 1、5组的抗旱排泄问题
380 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 华容道村 | 公路硬化 | 改扩建 | 群强 2组、6组、7组、10组 | 2023.01 | 2023.11 | 华容道村 | 公路硬化，2000米 | 80 | 75 | 5 | 1 | 88 | 305 | 1 | 10 | 26 | 解决周边脱贫户人口出行安全 | 改善周围脱贫人口26人的出行问题
381 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 华容道村 | 山塘清淤 | 改扩建 | 包家仓 1、4、5、7组 大旺2、6组 | 2023.01 | 2023.11 | 华容道村 | 山塘清淤，8口 山塘清淤,3口 | 15 | 14 | 1 | 1 | 130 | 390 | 1 | 7 | 19 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善包家仓 1、4、5、7组 大旺2、6组的抗旱排泄问题
382 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 白果树村 | 中药材栽培 | 新建 | 白果树村全域 | 2023.04 | 2023.1 | 白果树村 | 栽培中药材250亩 | 100 | 70 | 30 | 1 | 86 | 259 |  | 21 | 67 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
383 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业公路建设 | 东山镇 | 白果树村 | 白果6、7组旅游公路 | 新建 | 白果6、7组 | 2023.04 | 2023.08 | 白果树村 | 长1.2公里、宽3.5米，道路硬化 | 120 | 110 | 10 | 1 | 30 | 105 |  | 7 | 22 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
384 | 产业发展项目 | 生产项目 | 乡村旅游 | 东山镇 | 白果树村 | 青龙峡生态旅游 | 新建 | 青龙峡 | 2023.03 | 2026.03 | 白果树村 | 集旅游休闲打造全域旅游中心 | 800 | 500 | 300 | 3 | 600 | 3000 |  | 70 | 208 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
385 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 桃花山村 | 药材种植 | 新建 | 桃花山村 | 2023.3 | 2023.5 | 桃花山村 | 200亩 | 30 | 20 | 10 | 1 | 190 | 800 | 1 | 30 | 75 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
386 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 桃花山村 | 有机稻种植 | 新建 | 桃花山村 | 2023.3 | 20.23.6 | 桃花山村 | 300亩 | 30 | 20 | 10 | 1 | 350 | 1300 | 1 | 40 | 120 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
387 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 桃花山村 | 猕猴桃种植 | 新建 | 桃花山村 | 2023.3 | 20.23.5 | 桃花山村 | 20亩 | 20 | 20 |  | 1 | 20 | 45 | 1 | 15 | 30 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
388 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 东山镇 | 桃花山村 | 光伏增容 | 改扩建 | 平里六组 | 2023.4 | 2023.7 | 桃花山村 | 40千瓦 | 30 | 25 | 5 | 1 | 542 | 1859 | 1 | 52 | 140 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 增加农户的经济收入，提升集体经济收入
389 | 产业发展项目 | 生产项目 | 乡村旅游 | 东山镇 | 桃花山村 | 民宿木屋建设 | 改扩建 | 平里三组 | 2023.4 | 2023.8 | 桃花山村 | 5栋 | 100 | 100 |  | 1 | 542 | 1859 | 1 | 52 | 140 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
390 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东山镇 | 烟灯村 | 水产养殖 | 改扩建 | 新庄五组 | 2023.01 | 2023.03 | 烟灯村 | 改扩建水塘13亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 50 | 145 |  | 13 | 30 | 解决村集体经济增收，带动老百姓年增收2000元 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
391 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 烟灯村 | 函匝重建 | 新建 | 新庄5组 | 2023.01 | 2023.12 | 烟灯村 | 改造重建长30米宽2米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 35 | 120 |  | 10 | 23 | 解决周边种田农户的稻田抽水问题，提升水稻增产300斤一亩 | 改善新庄五组的抗旱排泄问题
392 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东山镇 | 烟灯村 | 道路硬化 | 新建 | 烟灯村3.4组 | 2023.01 | 2023.12 | 烟灯村 | 新建道路1.3公里宽3.5米厚0.2米 | 70 | 60 | 10 | 1 | 38 | 128 |  | 10 | 30 | 解决周边农户生产出行等问题，带领老百姓年增收2000元 | 改善周围脱贫人口30人的出行问题
393 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 兰家村 | 山塘升级改造 | 改扩建 | 兰家片4组，芦花片1、5组 | 2023.1 | 2023..4 | 兰家村 | 3口山塘15000方 | 15 | 13 | 2 | 1 | 130 | 479 |  | 2 | 6 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善兰家片4组，芦花片1、5组的抗旱排泄问题
394 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 兰家村 | 上中垸渍堤整险 | 加固 | 芦花上中垸 | 2023.1 | 2023.5 | 兰家村 | 10000米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 532 | 1626 |  | 3 | 11 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善芦花上中垸的抗旱排泄问题
395 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业公路建设 | 东山镇 | 兰家村 | 公路硬化 | 新建 | 兰家村芦花5组 | 2023.1 | 2023.12 | 兰家村 | 500米*2.5*0.2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 180 | 580 |  | 1 | 7 | 解决周边脱贫户人口出行安全 | 改善周围脱贫人口7人的出行问题
396 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 高桥村 | 山塘升级改造 | 改扩建 | 高桥片1、4、6组，井码片4、5、7组 | 2023.1 | 2023..4 | 高桥村 | 6口山塘15000方 | 15 | 12 | 3 | 1 | 150 | 520 |  | 14 | 30 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善高桥片1、4、6组，井码片4、5、7组的抗旱排泄问题
397 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 高桥村 | 中药材种植基地扩种 | 新建 | 高桥村井码3、4、5组 | 2023.1 | 2023.5 | 高桥村 | 种植枳壳110亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 568 | 1924 |  | 34 | 73 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
398 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业公路建设 | 东山镇 | 高桥村 | 公路硬化 | 新建 | 高桥村1、2、3、6、7组，井码1、2、6组 | 2023.1 | 2023.12 | 高桥村 | 2200米*2.5*0.2 | 75 | 60 | 15 | 1 | 180 | 580 |  | 15 | 38 | 解决周边脱贫户人口出行安全 | 改善周围脱贫人口38人的出行问题
399 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村级道路硬化 | 东山镇 | 桂竹村 | 村内道路建设 | 改扩建 | 高峰片1组 | 2023.11 | 2023.12 | 桂竹村 | 3.5米宽/450米长/0.20米厚 | 23.62 | 15 | 8.62 | 1 | 77 | 213 |  | 4 | 9 | 解决周边脱贫户人口出行安全 | 改善周围脱贫人口9人的出行问题
400 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村级道路硬化 | 东山镇 | 桂竹村 | 村内道路建设 | 改扩建 | 高峰2组 | 2023.1 | 2023.12 | 桂竹村 | 3.5米宽/285米长/0.20米厚 | 14.96 | 10 | 4.96 | 1 | 50 | 153 |  | 8 | 29 | 解决周边脱贫户人口出行安全 | 改善周围脱贫人口29人的出行问题
401 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东山镇 | 小墨山村 | 竹器加工厂场地硬化 | 新建 | 墨山二组 | 2023.11 | 2023.12 | 小墨山村 | 硬化面积1800平方，厚0.2米 | 32.4 | 30 | 2.4 | 1 | 40 | 120 | 1 | 5 | 25 | 村集体年增收入18万元 | 增加集体收入
402 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路路面硬化 | 东山镇 | 小墨山村 | 车垱垸道路路面硬化 | 改扩建 | 平顶车垱垸 | 2023.11 | 2023.12 | 小墨山村 | 长900米，宽3.5米，厚0.2米 | 56.7 | 56 | 0.7 | 1 | 10 | 30 | 1 | 2 | 8 | 年发电集体收入4.8万元 | 增加集体收入
403 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 小墨山村 | 山塘扩容 | 改扩建 | 墨山2组 | 2023.4 | 2023.5 | 小墨山村 | 2组山塘扩容8000方 | 9.6 | 9 | 0.6 | 1 | 16 | 80 | 1 | 3 | 10 | 解决300亩农田灌溉问题 | 改善水利设施,提高农作产量
404 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 小墨山村 | 灌溉渠疏洗 | 改扩建 | 平顶7组 | 2023.4 | 2023.5 | 小墨山村 | 平顶7组灌溉渠疏洗长1500米,宽1米. | 9 | 9 |  | 1 | 16 | 80 | 1 | 3 | 10 | 解决200亩农田灌溉问题 | 改善水利设施,提高农作产量
405 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 小墨山村 | 道路铺修 | 改扩建 | 墨山6组 | 2023.8 | 2023.11 | 小墨山村 | 6组道路铺修长1000米,宽3.5米,砂厚0.2米 | 63 | 60 | 3 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 5 | 解决周边30人出行农产品运输 | 改善生产生活条件
406 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 长江村 | 沟渠梳洗 | 改扩建 | 18组 | 2023.05 | 2023.05 | 长江村 | 1400米沟渠清理，深1.5米，宽3米 | 8 | 7 | 1 | 1 | 54 | 246 |  | 2 | 4 | 解决400亩农田灌溉及排涝 | 提高农作物产量
407 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 长江村 | 新建节制闸 | 新建 | 2组，17组，18组 | 2023.09 | 2023.1 | 长江村 | 内经为1米，带节制闸门，闸阀5处 | 5 | 4 | 1 | 1 | 80 | 426 |  | 7 | 34 | 解决860亩农田灌溉及排涝 | 提高农作物产量
408 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 文化活动广场 | 东山镇 | 长江村 | 村文化广场升级 | 改扩建 | 村便民服务中心 | 2023.08 | 2023.08 | 长江村 | 文化活动广场铺沥青1200平方米，65元/平方米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 937 | 3242 |  | 34 | 96 | 解决全村居民文艺体育活动场所 | 丰富居民文娱活动
409 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 清泥湾村 | 桥涵建设 | 改扩建 | 清泥片区1、2、11、9组 | 2023.04 | 2023.11 | 清泥湾村 | 清泥片区1.2.9.11组利民渠建桥涵4处，每处长10米、宽5米，另建二线大堤桥涵80米，土方10000方 | 120 | 120 |  | 1 | 560 | 2350 | 1 | 65 | 185 | 解决清泥片区4000亩水稻灌溉，增加农户收入 | 解决农业生产抗旱与排涝功能，改善农户农产品收获难的问题，实行产业发展
410 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 清泥湾村 | 沟渠建设 | 新建 | 顺星片区1至8组 | 2022.12 | 2023.11 | 清泥湾村 | 顺星片区1至8组开一条2400米长，开挖面8米的排水沟，还有10处配套桥涵配套。 | 37 | 37 |  | 1 | 350 | 1300 | 1 | 30 | 68 | 解决顺星片区1300亩旱田受渍情况，增加农户收入 | 解决农业生产抗旱与排涝功能，实行产业发展
411 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 清泥湾村 | 机埠升级改造 | 改扩建 | 清泥湾河边机埠 | 2023.04 | 2023.11 | 清泥湾村 | 清泥机埠新增两台75干瓦高场程水泵 | 20 | 20 |  | 1 | 560 | 2350 | 1 | 65 | 185 | 解决清泥片区4000亩水稻灌溉，增加农户收入 | 解决农田排渍功能，增加农户收入，实行产业发展
412 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建 | 东山镇 | 清泥湾村 | 自来水厂升级改造 | 改扩建 | 清泥湾全村 | 2023.04 | 2023.11 | 清泥湾村 | 自来水厂屋面改造及全村管网和表计更换 | 30 | 30 |  | 1 | 890 | 3650 | 1 | 100 | 315 | 解决村民饮水供应不足 | 方便村民安全饮水，改善村自来水厂效益，增加集经济收入。
413 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 幺台村 | 沟渠清淤 | 改扩建 | 老垱10组 | 2023.03 | 2023.12 | 幺台村 | 幺台村老垱10组沟渠清淤，长1000米，宽3米，深3米 | 11 | 10 | 1 | 1 | 90 | 450 |  | 5 | 13 | 解决400亩水稻抗旱排渍 | 带动农户增产增收
414 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通组公路硬化 | 东山镇 | 幺台村 | 公路硬化 | 新建 | 幺台村2组 | 2023.04 | 2023.12 | 幺台村 | 幺台村2组公路硬化长500米，宽3米，厚0.2米 | 21 | 18 | 3 | 1 | 40 | 210 |  | 3 | 6 | 解决村民出行难及农产品运输 | 改善农户出行和种植运输难的问题
415 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公益性殡葬设施建设 | 东山镇 | 幺台村 | 公益性公墓 | 改扩建 | 幺台村老垱9组 | 2023.04 | 2023.12 | 幺台村 | 公益性公墓2期建设 | 50 | 50 |  | 2 | 800 | 3600 |  | 35 | 94 | 提升乡村振兴村级建设整体质量 | 改善乡村人居环境，提升人民生活幸福感
416 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 中型农田水利设施建设 | 东山镇 | 白洋村 | 机埠建设 | 新建 | 送水堤旁 | 2023 .02 | 2023 .04 | 白洋村 | 新建一座50KW抗旱机埠 | 65 | 35 | 30 | 1 | 580 | 1740 | 1 | 85 | 180 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善送水堤旁的抗旱排泄问题
417 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 白洋村 | 沟渠蔬洗 | 改扩建 | 白洋 小渡囗 白水湖各三个组 | 2023.02 | 2023.12 | 白洋村 | 蔬洗白洋片，小渡口片，白水湖片各三个组沟渠7.5干米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 180 | 650 | 1 | 45 | 145 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善白洋片，小渡口片，白水湖片的抗旱排泄问题
418 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路硬化 | 东山镇 | 白洋村 | 产业路硬化 | 新建 | 小渡囗 ，白水湖各三个组 | 2023.02 | 2023.12 | 白洋村 | 硬化白洋片二个组，小渡口片，白水湖片各三个组 产业路共6.5干米 | 180 | 50 | 130 | 1 | 165 | 660 | 1 | 45 | 150 | 解决村民出行难及农产品运输 | 改善农户出行和种植运输难的问题
419 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业砂石路铺施 | 东山镇 | 白洋村 | 产业砂石路铺施 | 新建 | 小渡囗 ，白水湖各三个组 | 2023.02 | 2023.12 | 白洋村 | 铺施白洋片二个组，小渡口片，白水湖片各三个组 产业路共8.5干米 | 27 | 20 | 7 | 1 | 135 | 540 | 1 | 35 | 113 | 解决村民出行难及农产品运输 | 改善农户出行和种植运输难的问题
420 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 东旭村 | 水库渠道建设 | 改扩建 | 东旭村5组 | 2022.11 | 2023.01 | 东旭村 | 汤家湾水库涵堤管硬化30立方米及傍山沟渠整治500mx5mx5m | 18 | 18 |  | 1 | 30 | 102 |  | 5 | 11 | 解决80亩水稻田抗旱排渍 | 提升集经济、增加农户收入
421 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 东旭村 | 水利沟渠建设 | 改扩建 | 东旭4、5、18组 | 2023.03 | 2023.05 | 东旭村 | 沟渠清淤2500mX1.2mX1m | 50 | 50 |  | 3 | 65 | 200 |  | 12 | 25 | 解决200亩水稻田抗旱排渍 | 提升集经济、增加农户收入
422 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 东旭村 | 水利沟渠建设 | 改扩建 | 东旭村 19、20、21、24组 | 2023.03 | 2023.05 | 东旭村 | 沟渠修整1000mX1.2mX1m | 20 | 20 |  | 3 | 105 | 350 |  | 10 | 20 | 解决300亩水稻田抗旱排渍 | 提升集经济、增加农户收入
423 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 东山镇 | 砖桥村 | 村级亮化公共照明设施 | 新建 | 新江片区 | 2023.1 | 2023.12 | 砖桥村 | 80盏村级公路路灯安装 | 13.2 | 13.2 |  | 1 | 400 | 1800 |  | 20 | 53 | 方便周边农户出行 | 改善乡村人居环境，提升人民生活幸福感
424 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 砖桥村 | 村级道路沥青黑化 | 改扩建 | 新江片区 | 2023.8 | 2023.1 | 砖桥村 | 3.5米宽/500米长/0.05米厚 | 12.25 | 10 | 2.25 | 1 | 80 | 232 |  | 6 | 24 | 解决村民出行难及农产品运输 | 改善农户出行和种植运输难的问题
425 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 砖桥村 | 村级道路硬化 | 改扩建 | 荆湖三组 | 2023.8 | 2023.1 | 砖桥村 | 3米宽/900米长/0.2米厚 | 33.75 | 20 | 13.75 | 1 | 50 | 153 |  | 8 | 29 | 解决村民出行难及农产品运输 | 改善农户出行和种植运输难的问题
426 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 明碧山村 | 机埠建设 | 新建 | 江山4、6、7组、红烈15组、明镜6组 | 2023.3 | 2023.5 | 明碧山村 | 新建5处机埠 | 50 | 30 | 20 | 1 | 180 | 720 | 1 | 28 | 76 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善江山4、6、7组、红烈15组、明镜6组的抗旱排泄问题
427 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 明碧山村 | 沟渠清淤 | 改扩建 | 江山5组、明镜1、7、8、10组、红烈1组 | 2023.2 | 2023.3 | 明碧山村 | 5500米沟渠清淤 | 20 | 20 |  | 1 | 130 | 510 | 1 | 12 | 32 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善江山5组、明镜1、7、8、10组、红烈1组的抗旱排泄问题
428 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 明碧山村 | 沟渠硬化 | 改扩建 | 明镜1、2、13组 | 2023.3 | 2023.3 | 明碧山村 | 1500米沟渠硬化 | 30 | 25 | 5 | 1 | 78 | 450 | 1 | 12 | 31 | 方便农田抗旱和灌溉 | 改善明镜1、2、13组的抗旱排泄问题
429 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东山镇 | 明碧山村 | 湖叉改造 | 改扩建 | 江山8组 | 2023.4 | 2023.6 | 明碧山村 | 80亩荒湖改造 | 30 | 30 |  | 1 | 30 | 130 | 1 | 4 | 16 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 聘请农户务工投劳的方式增加农户的经济收入，提升集体经济收入
430 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 明碧山村 | 公路硬化 | 新建 | 明镜7、5、14组、红烈1、7、11、15组、江山1、2、4、5、8、11、14、16组 | 2023.2 | 2023.12 | 明碧山村 | 4500*2.5*.0.2 | 150 | 140 | 10 | 1 | 150 | 480 | 1 | 28 | 82 | 解决村民出行难及农产品运输 | 改善农户出行和种植运输难的问题
431 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 东山镇 | 长宁垸村 | 光伏电站增容 | 新建 | 长宁四组 | 2023.2 | 2023.4 | 长宁垸村 | 光伏电站增容40千瓦，10千瓦建设资金4.5万元 | 18 | 16 | 2 | 1 | 30 | 87 | 1 | 13 | 31 | 增加村集体收入 | 解决脱贫人口就业
432 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 长宁垸村 | 机埠及灌渠硬化 | 新建 | 长荆五组 | 2023.2 | 2023.4 | 长宁垸村 | 机埠建设，钢筋水泥结构，长580米宽1米高0.8米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 45 | 107 | 1 | 21 | 42 | 解决农户生产抗旱 | 方便农户抗旱及灌溉
433 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通户路 | 东山镇 | 长宁垸村 | 道路硬化 | 新建 | 长荆6.7组民生2.5.6组 | 2023.6 | 2023.1 | 长宁垸村 | 道路硬化长3500米宽3.5米 | 120 | 100 | 20 | 1 | 258 | 786 | 1 | 26 | 50 | 方便村民出行 | 解决村民出行难问题
434 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东山镇 | 长宁垸村 | 砂石铺设 | 新建 | 长宁垸村 | 2023.7 | 2023.7 | 长宁垸村 | 砂石铺设长6000米宽3.5米厚0.08米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 458 | 1540 | 1 | 46 | 120 | 解决村民农产品运输难 | 方便农户农产品运输
435 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 长宁垸村 | 沟渠 疏洗 | 新建 | 长荆四组民生1.2.5.6组 | 2023.6 | 2023.7 | 长宁垸村 | 沟渠梳洗2600米 | 4 | 3 | 1 | 1 | 150 | 510 | 1 | 25 | 61 | 解决农户生产抗旱 | 方便农户抗旱及灌溉
436 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 云梦塔旅游路建设 | 新建 | 十三组 | 2023.9 | 2023.1 | 塔市驿社区 | 深水巷至云梦塔道路硬化全长350米，宽4米，厚20公分。 | 19.6 | 15 | 4.6 | 1 | 120 | 370 |  | 1 | 3 | 壮大集体经济，为发展乡村旅游提供保障 | 提升乡村振兴，带动居民受益。
437 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 财鱼养殖基地建设 | 改造升级 | 十组 | 2023.2 | 2023.4 | 塔市驿社区 | 50亩水域井字形改造升级，清淤方量13560方，完善水系建设。 | 10.5 | 10 | 0.5 | 1 | 128 | 380 |  | 1 | 3 | 壮大村集体经济，解决部分群众就业。 | 提升集体经济，带动村民受益。
438 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 农田灌溉沟渠升级改造 | 新建 | 八组 | 2023.2 | 2023.3 | 塔市驿社区 | 埋设涵管内径1米，长20米，硬化宽50公分，高50公分，长68米，清淤渠道长420米，深1米，宽1米。 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1 | 30 | 87 |  | 1 | 3 | 完善农田水利设施，提高农业生产效率。 | 提高产量，带动村民受益。
439 | 产业发展项目 | 生产项目 | 乡村旅游 | 东山镇 | 三郎堰社区 | 三郎堰居委会岛屿改造 | 扩建 | 建设北路 | 2023.4 | 2023.8 | 三郎堰社区 | 三郎堰居委会周围护坡岛上建设亭子 | 70 | 40 | 30 | 1 | 80 | 1000 |  | 10 | 30 | 提升社区集体经济解决 | 提升乡村振兴，带动居民受益。
440 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 东山镇 | 三郎堰社区 | 迎宾路农贸市场下水道污水建设 |  | 迎宾路 | 2023.8 | 2023.11 | 三郎堰社区 | 三郎郎堰居委会农贸市场下水污水管道 | 90 | 60 | 30 | 1 | 200 | 1500 |  | 10 | 30 | 提升社区集体济解 | 提升乡村振兴，带动居民受益。
441 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 东山镇 | 洪山头社区 | 道路硬化 | 新建 | 洪山头社区农业组 | 2023.11.6 | 2023.12.1 | 洪山头社区 | 长500米， 宽3.5米 | 26 | 24 | 2 | 1 | 17 | 50 |  | 5 | 13 | 解决周边脱贫人口50人安全出行 | 改善农户出行和种植运输难的问题
442 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 洪山头社区 | 水利建设 | 改扩建 | 洪山头社区农业组 | 2023.10.5 | 2023.11.6 | 洪山头社区 | 长2400米，宽5米 | 4.8 | 4 | 0.8 | 1 | 73 | 150 |  | 6 | 15 | 解决300亩农田灌溉问题 | 改善洪山头社区农业组的抗旱排泄问题
443 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东山镇 | 洪山头社区 | 水利建设 | 新建 | 洪山头社区农业组 | 2023.10.15 | 2023.11.15 | 洪山头社区 | 长260米，宽60CM，深60CM | 3.4 | 3 | 0.4 | 1 | 57 | 120 |  | 3 | 8 | 解决280亩农田灌溉问题 | 改善洪山头社区农业组的抗旱排泄问题
444 | 产业发展项目 | 配套设施 建设 | 小型农田水利 设施建设 | 禹山镇 | 青山村 | 至长卡湖养殖基地渠道疏通 | 疏洗 | 青山村 | 202305 | 202306 | 青山村 | 八、九干渠疏洗长3000米，面宽7米，底宽4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 14 | 72 | 0 | 5 | 11 | 人均增收400元 | 解决长卡湖龙虾基地14户惠及72人
445 | 产业发展项目 | 配套设施 建设 | 小型农田水利 设施建设 | 禹山镇 | 青山村 | 茶叶山基地山塘升级 | 扩建 | 青山村 | 202307 | 202308 | 青山村 | 原山塘面积1.5亩，扩建到8亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | 87 | 0 | 4 | 14 | 人均增收300元 | 解决120亩茶叶山和82亩农业生产抗旱惠及87人
446 | 产业发展项目 | 配套设施 建设 | 小型农田水利 设施建设 | 禹山镇 | 青山村 | 油茶山基地山塘升级 | 扩建 | 青山村 | 202310 | 202311 | 青山村 | 原山塘面积1.8亩，扩建到10亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 | 104 | 0 | 6 | 18 | 人均增收350元 | 解决42亩油茶树抗旱和64亩农业生产抗旱惠及104人
447 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 八岭村 | 产业路黑化 | 新建 | 八岭村 | 202301 | 202312 | 八岭村 | 桑场二组全部硬化路、华注路口老港十组进村硬化路黑化4000米长/3.5米宽 | 50 | 50 | 0 | 1 | 47 | 189 | 0 | 5 | 7 | 增收0.02万元 | 惠及5个村民小组
448 | 产业发展项目 | 配套设施 建设 | 小型农田水利 设施建设 | 禹山镇 | 八岭村 | 涵闸重建 | 新建 | 八岭村 | 202304 | 202305 | 八岭村 | 八岭十组南边沟渠上涵闸新建10米长(两边)/5米宽 | 15 | 10 | 5 | 1 | 42 | 220 | 0 | 3 | 5 | 增收0.02万元 | 惠及2个村民小组
449 | 产业发展项目 | 配套设施 建设 | 小型农田水利 设施建设 | 禹山镇 | 八岭村 | 危改改造 | 重建 | 八岭村 | 202301 | 202312 | 八岭村 | 老港一、七组东边沟渠上危桥改造10米长(两边)/6米宽 | 15 | 10 | 5 | 1 | 49 | 88 | 0 | 4 | 6 | 增收0.02万元 | 惠及4个村民小组
450 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 禹山镇 | 大乘寺社区 | 下水道清淤 | 新建 | 大乘寺社区 | 202305 | 202306 | 大乘寺社区 | 大乘寺社区南街街道两边下水道清淤约1000米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 201 | 695 | 0 | 14 | 32 | 人均收入增加0.02万元 | 解决社区南街居民生产生活问题
451 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 大乘寺社区 | 涵闸重建 | 新建 | 大乘寺社区 | 202309 | 202310 | 大乘寺社区 | 大乘寺社区南街翠峰路口涵闸重建约22米长(两边)，2.3米宽.2.2米高。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 51 | 156 | 0 | 5 | 12 | 人均收入增加收入0.03万元 | 解决涵闸周边居民及周边农户农业生产问题
452 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 禹山镇 | 大乘寺社区 | 网管更新 | 新建 | 大乘寺社区 | 202304 | 202305 | 大乘寺社区 | 大乘寺社区南街西边居民屋后网管更新约800米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 84 | 264 | 0 | 3 | 8 | 人均收入增加0.03万元 | 解决社区南街西边居民生产生活问题
453 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 南岭村 | 公路硬化 | 新建 | 南岭村 | 202305 | 202305 | 南岭村 | 南圻六组公路硬化长800米，宽3米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 35 | 150 | 0 | 6 | 21 | 人均增收0.02万元 | 解决周边贫困人口21人，安全外出问题
454 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 南岭村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 南岭村 | 202304 | 202304 | 南岭村 | 危岭七组沟渠疏洗1000米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 20 | 110 | 0 | 4 | 11 | 人均增收0.02万元 | 解决周边农户农业生产抗旱问题
455 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 禹山镇 | 南岭村 | 升级改造 | 种植业发展 | 南岭村 | 202305 | 202306 | 南岭村 | 茶场一、二 、三组茶园升级改造80亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 315 | 0 | 8 | 26 | 人均增收0.05万元 | 解决三个组农户茶叶产量、品质提升
456 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 禹山镇 | 南山村 | 灰墙屋堰山塘升级 | 扩建 | 南山村 | 202303 | 202303 | 南山村 | 西湖六组山塘升级10亩、排水设施安装 | 10 | 10 | 0 | 1 | 32 | 125 | 1 | 3 | 9 | 提升群众种粮积极性,农户人均纯收入增加0.02万元 | 解决周边农田灌溉110亩
457 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 禹山镇 | 南山村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 南山村 | 202310 | 202310 | 南山村 | 南山村三、五组沟渠疏洗长1500米，面宽2.5米，底宽1.2米 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 55 | 203 | 1 | 13 | 25 | 提升群众种粮积极性，农户人均纯收入增加0.02万元 | 解决周边农田灌溉320亩
458 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 禹山镇 | 南山村 | 重点山塘升级 | 扩建 | 南山村 | 202303 | 202303 | 南山村 | 繁荣五组山塘面积5亩、排水设施安装 | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 | 81 | 1 | 3 | 9 | 提升群众种粮积极性，农户人均纯收入增加0.02万元 | 解决周边农田灌溉120亩
459 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 禹山镇 | 南山村 | 光伏电站增容及围栏建设 | 扩建 | 南山村 | 202304 | 202304 | 南山村 | 南山三组光伏电站增容30千瓦及，围栏建设150米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 22 | 55 | 1 | 12 | 28 | 增加村集体经济收入1.5万元、解决周边部分劳动力就业，人均增收0.02万元 | 增加村集体经济收入1.5万元/年
460 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 禹山镇 | 南山村 | 大岭山产业基地后期管护 | 扩建 | 南山村 | 202304 | 202304 | 南山村 | 大岭山80亩施肥、除杂、防病治虫 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 56 | 1 | 10 | 38 | 增加村集体经济收入2万元、解决周边部分劳动力就业，人均增收0.02万元 | 解决周边劳动力就业，增加村集体收入2万元/年
461 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 砂山村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 砂山村 | 202302 | 202302 | 砂山村 | 北局5.6组沟渠疏洗1500米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 35 | 103 | 1 | 6 | 26 | 人均收入增加0.03万元 | 解决周边贫困人口26人的农业生产问题
462 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 砂山村 | 公路硬化 | 新建 | 砂山村 | 202305 | 202305 | 砂山村 | 蓼兰9组公路硬化400米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 29 | 98 | 1 | 4 | 21 | 人均收入增加0.02万元 | 解决周边贫困人口21人的安全出行问题
463 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 砂山村 | 公路硬化 | 新建 | 砂山村 | 202305 | 202305 | 砂山村 | 北局7组公路硬化300米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 31 | 112 | 1 | 5 | 18 | 人均收入增加0.03万元 | 解决周边贫困人口18人的安全出行问题
464 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 砂山村 | 公路硬化 | 新建 | 砂山村 | 202310 | 202310 | 砂山村 | 蓼兰窖渔场公路硬化1000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 42 | 185 | 1 | 6 | 23 | 人均收入增加0.03万元 | 解决周边贫困人口23人的安全出行问题
465 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 砂山村 | 公路硬化 | 新建 | 砂山村 | 202310 | 202311 | 砂山村 | 北局1组公路硬化400米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 23 | 94 | 1 | 5 | 20 | 人均收入增加0.03万元 | 解决周边贫困人口20人的安全出行问题
466 | 产业发展项目 | 配套基础 设施项目 | 小型农田 水利设施建设 | 禹山镇 | 终南山 社区 | 山塘升级 改造 | 改建 | 终南山社区 | 202302 | 202303 | 终南山社区 | 社区农业组山塘升级改造约30亩。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 38 | 116 | 0 | 5 | 7 | 人均收入增加0.03万元 | 解决农田灌溉条件，提高群众种粮积极性。
467 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 禹山镇 | 瓦圻村 | 药材基地管理 | 后续管理 | 瓦圻村 | 202303 | 202304 | 瓦圻村 | 北三渠夏家4、5、6、10组和瓦圻3、4、5、6组113亩，老大堤夏家1、6、7、8、10组383亩、闲置地132亩中药材 | 100 | 70 | 30 | 1 | 1035 | 3886 | 0 | 57 | 170 | 壮大集体经济，防返贫170人。 | 增加集体收入，提供脱贫人口就业
468 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 瓦圻村 | 公路硬化 | 新建 | 瓦圻村 | 202309 | 202310 | 瓦圻村 | 夏家八组公路硬化1740米 | 90 | 90 | 0 | 1 | 40 | 140 | 0 | 3 | 12 | 解决周边群众140人的出行、生产 | 优化人居环境，提高生活质量
469 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 瓦圻村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 瓦圻村 | 202302 | 202303 | 瓦圻村 | 禹夏渠3400米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 515 | 5000 | 0 | 57 | 170 | 沿渠群众增产增收防灾 | 提高村民种粮积极性，增产增收
470 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 瓦圻村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 瓦圻村 | 202301 | 202301 | 瓦圻村 | 东路口至北三渠2100米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 300 | 1250 | 0 | 28 | 85 | 解决周边1200亩抗旱 | 提高村民种粮积极性，增产增收
471 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 瓦圻村 | 沟渠疏洗 | 新建 | 瓦圻村 | 202309 | 202310 | 瓦圻村 | 友谊渠至东引渠1800米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 120 | 364 | 0 | 15 | 50 | 解决周边2000亩排渍 | 提高村民种粮积极性，增产增收
472 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 鱼口村 | 水利建设 | 加修 | 鱼口村 | 202303 | 202304 | 鱼口村 | 鱼口灌渠(鱼口片3、4、7、8组)沟渠疏洗2500米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 35 | 160 | 0 | 5 | 16 | 人均增收0.08万元 | 改善农田灌溉条件，增强农户种粮积极性
473 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 鱼口村 | 水利建设 | 加修 | 鱼口村 | 202303 | 202303 | 鱼口村 | 北里片二、三、八、九组沟渠疏洗2500米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 32 | 150 | 0 | 4 | 12 | 人均增收0.08万元 | 改善农田灌溉条件，增强农户种粮积极性
474 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 鱼口村 | 水利建设 | 加修 | 鱼口村 | 202303 | 202304 | 鱼口村 | 高圻一、二组沟渠疏洗3000米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 29 | 130 | 0 | 3 | 12 | 人均增收0.1万元 | 改善农田灌溉条件，增强农户种粮积极性
475 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 老河口村 | 沟渠梳洗 | 沟渠梳洗 | 老河口村 | 202305 | 202306 | 老河口村 | 四直渠、 五直渠、六直渠、二干渠长度3000米面7米底4米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 87 | 326 | 0 | 8 | 32 | 人均收入 增加0.05万元 | 解决老河口村 周边居民及周边农户农业生产问题
476 | 乡村建设行动 | 农村基 础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 老河口村 | 机耕路建设 | 砂石路建设 | 老河口村 | 202304 | 202306 | 老河口村 | 老河口村8组、10组、11组、桥梁9组、总长度2000米宽2.5米， | 10 | 10 | 0 | 1 | 72 | 238 | 0 | 7 | 27 | 人均收入 增加0.04万元 | 解决老河口村 周边居民及周边农户农业生产交通问题
477 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 老河口村 | 涵闸升级 | 升级改造 | 老河口村 | 202305 | 202307 | 老河口村 | 老河口村水产场涵闸升级改造，50米长/3米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 114 | 427 | 0 | 11 | 39 | 人均收入 增加0.02万元 | 解决老河口村 周边居民及周边农户农业生产农田灌溉i问题
478 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 禹山镇 | 松树岭村 | 基地管护 | 新建 | 松树岭村 | 202301 | 202310 | 松树岭村 | 松树岭村三组、十一组药柑基地管护150亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 720 | 3214 | 0 | 40 | 101 | 人均收入增加0.005万元 | 解决全村村民生产生活问题
479 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站 | 禹山镇 | 松树岭村 | 建设光伏电站 | 新建 | 松树岭村 | 202304 | 202305 | 松树岭村 | 松树岭村村部建设光伏电站 | 10 | 10 | 0 | 1 | 720 | 3214 | 0 | 40 | 101 | 人均收入增加0.001万元 | 解决全村村民生产生活问题
480 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 禹山镇 | 松树岭村 | 茶厂机房维修 | 维修 | 松树岭村 | 202303 | 202306 | 松树岭村 | 松树岭村茶厂机房维修600平方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 85 | 253 | 0 | 5 | 14 | 人均收入增加0.02万元 | 解决茶场组村民农业生产问题
481 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 松树岭村 | 产业路硬化 | 新建 | 松树岭村 | 202308 | 202309 | 松树岭村 | 松树岭村茶厂机房产业路硬化400米(宽3米，厚0.2米) | 18 | 18 | 0 | 1 | 85 | 253 | 0 | 5 | 14 | 人均收入增加0.02万元 | 解决茶场组村民农业生产问题
482 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 松树岭村 | 产业路硬化 | 新建 | 松树岭村 | 202309 | 202310 | 松树岭村 | 松树岭村东湖三组产业路硬化300米(宽3米，厚0.2米) | 12 | 12 | 0 | 1 | 36 | 150 | 0 | 5 | 12 | 人均收入增加0.02万元 | 解决东湖三组村民农业生产问题
483 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 凤山村 | 机埠建设 | 加修 | 凤山村 | 202303 | 202304 | 凤山村 | 凤山村双花5组机埠新增设备一套 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 72 | 0 | 3 | 8 | 人均增收0.03万元 | 改善农田灌溉条件，增强农户种粮积极性
484 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 凤山村 | 机埠建设 | 加修 | 凤山村 | 202304 | 202305 | 凤山村 | 凤山村燕子窝7组机埠新增设备一套 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | 57 | 0 | 2 | 6 | 人均增收0.03万元 | 改善农田灌溉条件，增强农户种粮积极性
485 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 罗家嘴村 | 莲花5组机埠建设 | 新建 | 罗家嘴村 | 202301 | 202312 | 罗家嘴村 | 罗家嘴村莲花5组新建8吋机埠一座。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 35 | 115 | 0 | 5 | 10 | 莲花五组机埠建设补助标准为6万元，带动农业亩增产100斤，贫困户人均增收0.01万元，新增和改善灌溉面积130亩，惠及群众125人 | 解决机埠周边居民及周边农户农业生产问题
486 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 罗家嘴村 | 新龙2组沟渠疏洗 | 疏洗 | 罗家嘴村 | 202301 | 202312 | 罗家嘴村 | 罗家嘴村新龙2组沟渠疏洗1500米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 47 | 159 | 0 | 4 | 9 | 新龙2组沟渠疏洗补助标准为8万元，带动农业每亩增产100斤，贫因户每人增收0.02万元，新增和改善灌溉面积120亩，惠及群众159人 | 解决罗家嘴村新龙2组村民排渍抗旱问题
487 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 罗家嘴村 | 新龙4组至5组沟渠疏洗 | 疏洗 | 罗家嘴村 | 202301 | 202312 | 罗家嘴村 | 新龙4组至5组沟渠疏洗1000米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 新龙4组,5组沟渠疏洗补助标准为5万元，带动农业每亩增产100斤，贫因户每人增收0.01万元，新增和改善灌溉面积100亩，惠及群众85人 | 解决罗家嘴村新龙4组5组村民排渍抗旱问题
488 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 华兴村 | 华兴村荆竹6组机埠新建 | 公益性 | 华兴村 | 202304 | 202305 | 华兴村 | 新建机埠一个 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | 89 | 0 | 2 | 5 | 每户增收1000元 | 解决120亩农田灌溉
489 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 华兴村 | 华兴村荆竹14组公路硬化1000米 | 公益性 | 华兴村 | 202309 | 202312 | 华兴村 | 公路硬化1000米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 15 | 54 | 0 | 3 | 11 | 每户增收800元 | 解决123人出行难的问题
490 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 华兴村 | 华兴村三组鱼池堤面加宽加固硬化 | 公益性 | 华兴村 | 202308 | 202312 | 华兴村 | 华兴村三组鱼池堤面加宽加固硬化 | 34 | 34 | 0 | 1 | 18 | 68 | 0 | 5 | 16 | 每户增收1000元 | 解决周边渔民运输难的问题
491 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 禹山镇 | 建华村 | 建华村赣南脐橙基地建设 | 扩建 | 建华村 | 202306 | 202307 | 建华村 | 石山五组脐橙基地围栏建设1500米长 | 15 | 15 | 0 | 1 | 24 | 78 | 1 | 3 | 5 | 人均收入 增加0.02万元 | 增加集体经济收入，解决部分劳力务工问题
492 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 禹山镇 | 建华村 | 建华村赣南脐橙基地建设 | 扩建 | 建华村 | 202302 | 202306 | 建华村 | 石山五组脐橙基地埋肥、除草、剪枝、治虫、治病管护110亩 | 25 | 25 | 0 | 1 | 24 | 78 | 1 | 3 | 5 | 人均收入 增加0.02万元 | 增加集体经济收入，解决部分劳力务工问题
493 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 建华村 | 建华村赣南脐橙基地建设 | 扩建 | 建华村 | 202307 | 202308 | 建华村 | 石山五组脐橙基地抗旱蓄水池处硬化800平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 24 | 78 | 1 | 3 | 5 | 增加200元/亩 | 增加集体经济收入，解决部分劳力务工问题
494 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 建华村 | 建华村沟渠疏洗建设项目 | 扩建 | 建华村 | 202305 | 202306 | 建华村 | 沟渠全长3000米、沟宽5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 96 | 368 | 1 | 10 | 24 | 人均收入 增加0.01万元 | 解决周边农户1200亩灌溉问题增产增收每户0.05万元，减少生产成本0.001万元
495 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 建华村 | 建华村公路硬化建设工程 | 新建 | 建华村 | 202302 | 202303 | 建华村 | 石山五组公路硬化长500米、厚0.2公分 | 16.25 | 16.25 | 0 | 1 | 48 | 165 | 1 | 5 | 12 | 人均收入 增加0.01万元 | 解决周边农户出行及农副产品运出问题
496 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 南竹村 | 水利设施建设 | 新建 | 南竹村 | 202303 | 202312 | 南竹村 | 大乘机埠台渠硬化2400米 | 150 | 130 | 20 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 人均增收0.02万元 | 解决农田灌溉条件农业安全生产的问题
497 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 南竹村 | 产业道路建设 | 新建 | 南竹村 | 202306 | 202312 | 南竹村 | 南竹村东西片区道路黑化联网4公里 | 150 | 130 | 20 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 人均增收0.03万元 | 解决群众安全出行的问题
498 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 南竹村 | 产业道路建设 | 新建 | 南竹村 | 202306 | 202312 | 南竹村 | 旅游道路联网硬化2公里 | 80 | 70 | 10 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 人均增收0.02万元 | 解决群众安全出行的问题
499 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 便民综合服务设施 | 禹山镇 | 南竹村 | 村级服务平台升级改造 | 新建 | 南竹村 | 202304 | 202312 | 南竹村 | 村级服务平台升级改造 | 40 | 35 | 5 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 服务群众满意度提高 | 解决服务群众环境的问题
500 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 便民综合服务设施 | 禹山镇 | 南竹村 | 文化活动广场 | 新建 | 南竹村 | 202304 | 202312 | 南竹村 | 农民体育健身场地建设4处 | 80 | 70 | 10 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 群众生活环境满意度提高 | 解决群众生活环境健身的问题
501 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 南竹村 | 产业道路建设 | 新建 | 南竹村 | 202305 | 202312 | 南竹村 | 全村双季稻示范区机耕路硬化4000米，宽3米，厚0.2米 | 160 | 140 | 20 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 人均增收0.03万元 | 解决群众的农业安全生产的问题
502 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 南竹村 | 水利设施建设 | 新建 | 南竹村 | 202308 | 202312 | 南竹村 | 全村农田灌溉沟渠硬化10000米 | 500 | 450 | 50 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 人均增收0.03万元 | 解决群众的农业安全生产的问题
503 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 南竹村 | 全村20公里联组公路绿化项目 | 补植 | 南竹村 | 202301 | 202312 | 南竹村 | 全村20公里联组公路绿化 | 50 | 40 | 10 | 1 | 525 | 2188 | 0 | 57 | 143 | 群众生活环境满意度提高 | 解决群众生活环境的问题
504 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禹山镇 | 终南村 | 公路硬化 | 新建 | 终南村 | 202310 | 202312 | 终南村 | 黄石垱一组公路硬化1300米 | 60 | 50 | 10 | 1 | 17 | 55 | 0 | 6 | 24 | 周边贫困人口可人均增收200元 | 解决周边贫困人口55人的安全出行问题
505 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 终南村 | 沟渠疏洗 | 疏洗 | 终南村 | 202311 | 202312 | 终南村 | 终南七八组、五谷五、六、九组沟渠梳洗 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | 73 | 0 | 9 | 27 | 周边贫困人口可人均增收100元 | 解决周边贫困人口73的农业生产抗旱问题
506 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 禹山镇 | 终南村 | 山塘升级 | 清淤 | 终南村 | 202311 | 202312 | 终南村 | 禹山二、四组山塘升级 | 10 | 10 | 0 | 1 | 14 | 56 | 0 | 7 | 17 | 周边贫困人口可人均增收100元 | 解决周边贫困人口56的农业生产抗旱问题
507 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三封寺镇 | 泰和村 | 芥菜种植 | 新建 | 泰和村 | 202210 | 202303 | 泰和村 | 泰和村1500亩 芥菜种植 | 120 | 120 | 0 | 1 | 226 | 946 | 1 | 2 | 5 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 通过流转农户土地和务工方式提升农户的经济收入
508 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田 水利设施建设 | 三封寺镇 | 泰和村 | 沟渠清洗 | 扩建 | 泰和村 | 202303 | 202304 | 泰和村 | 太安10、11、12组 沟渠清洗2600米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 72 | 293 | 1 | 5 | 12 | 解决460亩田地的排灌溉问题 | 改善泰和村太安10、11、12组的抗旱排泄问题
509 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 三封寺镇 | 泰和村 | 道路硬化 | 新建 | 泰和村 | 202303 | 202304 | 泰和村 | 太安1组至运河大堤道路硬化，长300米，宽3米，厚0.2米 太安9、10组机耕路建设，长3000米 | 16 | 11 | 5 | 1 | 63 | 261 | 1 | 8 | 15 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善太安1组片区的农户出行、农产品运输问题
510 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三封寺镇 | 华一村 | 振兴华一合作社生产基地建设 | 维修扩建 | 华一村 | 202305 | 202307 | 华一村 | 4,5组沟渠及机耕路建设硬化 | 30 | 20 | 10 | 1 | 30 | 150 | 1 | 3 | 11 | 壮大村集体经济，带动农户增产增收 | 解决部分农户就业增产增收
511 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 三封寺镇 | 华一村 | 观光大棚建设 | 新建 | 华一村 | 202306 | 202308 | 华一村 | 4组大棚建设及绿色水果种植 | 80 | 60 | 20 | 1 | 30 | 200 | 1 | 5 | 13 | 壮大村集体经济，打造乡村生态旅游 | 增加周边农户就业，提升集体经济
512 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利基础建设 | 三封寺镇 | 华一村 | 沟渠疏洗 | 维修 | 华一村 | 202309 | 202301 | 华一村 | 1.3.5.7组沟渠疏洗3km | 20 | 18 | 2 | 1 | 60 | 300 | 1 | 4 | 12 | 解决农田灌溉800亩，粮食产量增加15% | 改善周边农田抗旱排泄问题
513 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三封寺镇 | 华一村 | 入户道路硬化 | 新建 | 华一村 | 202311 | 202312 | 华一村 | 全村范围道路硬化建设3km | 120 | 100 | 20 | 1 | 10 | 40 | 1 | 2 | 3 | 解决部分农户出行难问题 | 改善农户出入交通方面问题
514 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三封寺镇 | 华一村 | 道路亮化 | 新建 | 华一村 | 202303 | 202305 | 华一村 | 环湖西路新增路灯150根 | 45 | 40 | 5 | 1 | 100 | 500 | 1 | 3 | 11 | 提升村容村貌，路灯亮化长度4.5km | 带动周边农户增加收入
515 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三封寺镇 | 复兴村 | 新建涵闸，沟渠疏洗 | 扩建 | 复兴村 | 202310 | 202312 | 复兴村 | 复兴村金盆7组新建2个涵闸及配套设施，沟渠疏洗500长，50米宽 | 20 | 15 | 5 | 1 | 40 | 160 | 1 | 6 | 15 | 解决280亩水旱田排灌问题 | 改善金盆7组周边农田抗旱排泄问题
516 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三封寺镇 | 复兴村 | 新建涵闸 | 扩建 | 复兴村 | 202310 | 202312 | 复兴村 | 复兴港涵闸修建 | 40 | 30 | 10 | 1 | 160 | 700 | 1 | 4 | 12 | 解决900亩水旱田排灌问题 | 改善复兴村6.7.8.9.12组周边农田抗旱排泄问题
517 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会服务 | 三封寺镇 | 复兴村 | 复兴村劳务、家政服务公司 | 新建 | 复兴村 | 202303 | 202305 | 复兴村 | 复兴村劳务家政服务公司配套设施 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1000 | 2000 | 1 | 37 | 101 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 帮助农户务工投劳，增加农户经济收入
518 | 产业发展项目 | 生产项目 | 生态水稻深加工 | 三封寺镇 | 墨山铺村 | 生态水稻深加工 | 新建 | 墨山铺村 | 202303 | 202307 | 墨山铺村 | 150亩 有机生态稻深加工 | 25 | 25 | 0 | 1 | 15 | 45 | 1 | 5 | 13 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 通过流转农户土地种植有机生态稻经行深加工出售提高的村集体经济收入
519 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田 水利设施建设 | 三封寺镇 | 墨山铺村 | 沟渠1、2、3级截流沟 | 扩建 | 墨山铺村 | 202304 | 202311 | 墨山铺村 | 墨山1、2、7、6组 沟渠清洗2600米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 231 | 643 | 1 | 4 | 12 | 解决420亩田地的排灌溉问题 | 改善墨山铺村墨山1、2、7、6组的抗旱排泄问题
520 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田 水利设施建设 | 三封寺镇 | 墨山铺村 | 围山渠道硬化 | 新建 | 墨山铺村 | 202305 | 202311 | 墨山铺村 | 茅山3、4、5、7组围山渠道硬化 | 25 | 25 | 0 | 1 | 181 | 356 | 1 | 6 | 14 | 解决430亩田地的排灌溉问题 | 改善墨山铺村茅山3、4、5、7组的抗旱排泄问题
521 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田 水利设施建设 | 三封寺镇 | 墨山铺村 | 沟渠硬化 | 新建 | 墨山铺村 | 202306 | 202311 | 墨山铺村 | 墨山3组，沟渠硬化500米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 26 | 79 | 1 | 2 | 5 | 解决120亩田地的排灌溉问题 | 改善墨山铺村墨山3组的抗旱排泄问题
522 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田 水利设施建设 | 三封寺镇 | 墨山铺村 | 沟渠硬化 | 新建 | 墨山铺村 | 202307 | 202311 | 墨山铺村 | 墨山8组，沟渠硬化300米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 31 | 83 | 1 | 3 | 11 | 解决115亩田地的排灌溉问题 | 改善墨山铺村墨山8组的抗旱排泄问题
523 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三封寺镇 | 辅安村 | 辅安村芥菜池建设 | 新建 | 辅安村 | 202302 | 202303 | 辅安村 | 辅安村芥菜池建设钢架顶棚建设1400㎡ | 39.2 | 30 | 9.2 | 1 | 500 | 1800 | 1 | 10 | 30 | 壮大集体经济收入，带动提升农户的经济收入 | 增加农户的经济收入，提升集体经济
524 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三封寺镇 | 辅安村 | 辅安村渠道沟清洗 | 维修 | 辅安村 | 202303 | 202306 | 辅安村 | 辅安村排渍沟长1500米，宽4米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 100 | 350 | 1 | 4 | 7 | 解决600亩水旱田排灌问题 | 改善周边农田抗旱排泄问题
525 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 三封寺镇 | 辅安村 | 辅安危桥加固维修 | 维修 | 辅安村 | 202303 | 202309 | 辅安村 | 辅安危桥长10米，宽3.5米 | 5 | 4 | 1 | 1 | 70 | 240 | 1 | 2 | 5 | 解决部分农户出行难问题 | 改善农户出入交通方面问题
526 | 产业发展项目 | 生产项目 | 芥菜板块建设 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 松木桥村五湖芥菜板块建设 | 扩建 | 松木桥村 | 202212 | 202312 | 松木桥村 | 五湖芥菜板块扩建200亩 | 20 | 10 | 10 | 1 | 200 | 700 | 1 | 5 | 14 | 壮大集体经济，引导农户发展芥菜生产，增产增收。 | 招聘脱贫人口劳务增收，示范引领农户发展芥菜产业。
527 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 沟渠梳洗 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 松木桥村马涧片区2000米沟渠清洗 | 新建 | 松木桥村 | 202212 | 202312 | 松木桥村 | 马涧片区沟渠清洗2000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | 700 | 1 | 5 | 14 | 改善生产条件，保障农业生产稳产丰收。 | 保障农业生产水利条件得以改善，提高村民发展生产的积极性。
528 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 官堰片区600米道路硬化 | 新建 | 松木桥村 | 202212 | 202312 | 松木桥村 | 官堰片区600米道路硬化 | 30 | 10 | 20 | 1 | 150 | 500 | 1 | 4 | 12 | 改善村民生产、生活条件。 | 解决村民出行问题，节约运输成本，增加村民收入。
529 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 油茶产业 | 扩建 | 莲花堰村 | 202301 | 202304 | 莲花堰村 | 夜合山1500百亩油茶节水灌溉，补植抚育；新增面积500亩 | 300 | 300 | 0 | 1 | 800 | 3900 | 1 | 30 | 81 | 每亩增收200元 | 壮大村集体经济，增加脱贫户务工收入
530 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 农田水利设施 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 山塘升级改造 | 扩建 | 莲花堰村 | 202301 | 202312 | 莲花堰村 | 全村27个小组所需抗旱山塘升级改造 | 100 | 100 | 0 | 1 | 800 | 3900 | 1 | 30 | 81 | 解决2000亩农田用水问题 | 使每亩农田增收200元
531 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 农田水利设施 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 沟渠硬化建设 | 扩建 | 莲花堰村 | 202301 | 202312 | 莲花堰村 | 杨家冲水库至柞树、红莲5000米；延真庵至周家门1000米渠道疏洗硬化 | 150 | 150 | 0 | 1 | 400 | 2000 | 1 | 20 | 61 | 解决1800亩农田用水问题 | 使每亩农田增收200元
532 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 入户路改造 | 新建 | 莲花堰村 | 202301 | 202312 | 莲花堰村 | 4组、6组、11组、16组、21组、23组3000米连户路硬化 | 150 | 150 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 1 | 18 | 50 | 解决1500人出行问题 | 减少运输成本，人平200元
533 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 桥梁建设 | 新建 | 莲花堰村 | 202301 | 202312 | 莲花堰村 | 13组至茅山公路罗姓桥建设 | 100 | 100 | 0 | 1 | 200 | 800 | 1 | 12 | 40 | 解决800人出行问题 | 减少运输成本，人平200元
534 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利基础建设 | 三封寺镇 | 新铺村 | 沟渠疏洗 | 维修 | 新铺村 | 2023.09 | 2023.11 | 新铺村 | 新铺1.2.4.5.11组 毛家1.13组沟渠疏洗3.5km(清淤.杂草清除.沟渠加深及坡度护理等) | 22 | 20 | 2 | 1 | 120 | 480 | 1 | 5 | 18 | 解决农田灌溉1000亩，粮食产量增加15% | 改善周边农田抗旱排泄问题
535 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田家湖生态新区 | 普圣堂社区 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 普圣堂社区 | 202302 | 202303 | 普圣堂社区 | 华南渠疏洗：总长600米×宽 10米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 118 | 506 | 0 | 15 | 28 | 解决1200亩农田的灌溉问题 | 改善三、四、八三个组农田的抗旱排泄问题
536 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田家湖生态新区 | 普圣堂社区 | 道路硬化 | 新建 | 普圣堂社区 | 202305 | 202306 | 普圣堂社区三组 | 普圣堂社区三组道路硬化：长900米×宽2.5米×厚0.2米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 40 | 96 | 0 | 6 | 13 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善周围贫困人口13人的出行问题
537 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田家湖生态新区 | 田家湖社区 | 机耕路铺设 | 新建 | 田家湖社区 | 202305 | 202306 | 田家湖社区 | 田家湖社区五家洲.渔业组.六组.七组.九组.四组.6条机耕路砂石路铺设：总长3200米*宽2.5米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 80 | 240 | 0 | 8 | 16 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善周围贫困人口16人的出行问题
538 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 永安村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 永安村 | 202303 | 202305 | 永安村 | 永安村六角十二组八组九组三组，共计5400米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 146 | 480 | 1 | 16 | 31 | 解决580亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
539 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 永安村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 永安村 | 202302 | 202306 | 永安村 | 永安村油榨一组二组三组四组十二组，共计5760米 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 231 | 625 | 1 | 31 | 78 | 解决610亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
540 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 永安村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 永安村 | 202305 | 202306 | 永安村 | 永安村油榨八组疏洗共计3600米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 46 | 121 | 1 | 14 | 26 | 解决350亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
541 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 永安村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 永安村 | 202302 | 202306 | 永安村 | 永安村六角五组沟渠疏洗4200米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 51 | 134 | 1 | 6 | 17 | 解决400亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
542 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 永安村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 永安村 | 202301 | 202306 | 永安村 | 永安村油榨三组沟渠清洗共计5720米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 86 | 264 | 1 | 12 | 43 | 解决600亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
543 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 操军镇 | 湖城村 | 供水保障设施建设 | 新建 | 湖城村 | 202303 | 202310 | 湖城村 | 洲子农村供水保障设施建设 | 15 | 12 | 3 | 1 | 135 | 326 | 1 | 2 | 7 | 解决洲子片区135户安全饮水问题 | 解决洲子片区135户安全饮水问题
544 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 湖城村 | 机埠建设 | 新建 | 湖城村 | 202302 | 202305 | 湖城村 | 护安片区新建机埠及附属工程 | 12 | 10 | 2 | 1 | 346 | 1100 | 1 | 4 | 16 | 解决1200亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 解决1200亩农田灌溉问题，促进农户增收。
545 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 湖城村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 湖城村 | 202302 | 202303 | 湖城村 | 东升1组、二渔场3000米砂石产业路. | 18 | 15 | 3 | 1 | 76 | 240 | 1 | 3 | 12 | 解决350亩农田农产品运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输
546 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 湖城村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 湖城村 | 202302 | 202303 | 湖城村 | 南华片区、洲子片区3000米砂石产业路. | 18 | 15 | 3 | 1 | 76 | 315 | 1 | 8 | 23 | 解决420亩农田农产品运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输
547 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 湖城村 | 道路硬化 | 新建 | 湖城村 | 202302 | 202305 | 湖城村 | 东湾湖长600米宽2米通村道路建设 | 14.4 | 12 | 2.4 | 1 | 32 | 106 | 1 | 2 | 6 | 解决280亩渔池农产品运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输
548 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 麦子村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 麦子村 | 202302 | 202305 | 麦子村 | 麦子村2组砂石产业路长1000米宽2米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 110 | 271 | 1 | 3 | 4 | 解决270亩农田收割运输问题，保障农户骑车安全 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输
549 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 麦子村 | 道路硬化 | 新建 | 麦子村 | 202303 | 202305 | 麦子村 | 麦子16组路面硬化长200米宽2.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 34 | 121 | 1 | 4 | 10 | 解决100亩农田运送问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输
550 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 麦子村 | 道路硬化 | 新建 | 麦子村 | 202304 | 202306 | 麦子村 | 麦子6组级公路硬化长150米宽2米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 29 | 100 | 1 | 6 | 10 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输
551 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 岳城村 | 道路硬化 | 新建 | 岳城村 | 2023.9 | 2023.10 | 岳城村 | 岳城村闸口二组居民点公路，长度100米，宽度2.5米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 109 | 280 | 1 | 6 | 18 | 解决100亩农产品的运输难问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
552 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 岳城村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 岳城村 | 2023.10 | 2023.11 | 岳城村 | 岳城村闸口7组沟渠清淤长度2800米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 110 | 268 | 1 | 5 | 12 | 解决600亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利条件提高农作物产量
553 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 岳城村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 岳城村 | 2023.10 | 2023.12 | 岳城村 | 岳城村闸口10组沟渠清淤长度2500米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 65 | 188 | 1 | 4 | 15 | 解决500亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利条件提高农作物产量
554 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 岳城村 | 道路硬化 | 新建 | 岳城村 | 202303 | 202304 | 岳城村 | 岳城村闸口4组路面硬化，长度300米，宽度2.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 33 | 128 | 1 | 4 | 14 | 解决240亩农产品的运输难问题，提升农户的经济收入 | 改善交通，方便群众出行，农产品运输
555 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 岳城村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 岳城村 | 2023.06 | 2023.08 | 岳城村 | 闸口3组水渠梳洗项目，水渠全长3000米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 66 | 218 | 1 | 5 | 12 | 解决350亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
556 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 操军镇 | 岳城村 | 危桥改造 | 扩建 | 岳城村 | 2023.05 | 2023.08 | 岳城村 | 岳城村闸口4组桥长10米*宽5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 77 | 400 | 1 | 8 | 29 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输，壮大集体经济
557 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 太仙村 | 机埠建设 | 新建 | 太仙村 | 2023.01 | 2023.12 | 太仙村 | 太仙村太仙河抗旱机埠建设(太仙村太仙片6、8组各一个。中咀9组一个。江黄6组14组各一个) | 37.5 | 37.5 | 0 | 1 | 451 | 3750 | 1 | 69 | 248 | 提高太仙河两岸，抗旱减灾能力，确保两岸5200亩稻田丰收。 | 改善水利条件提高农作物产量
558 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 操军镇 | 太仙村 | 危桥改造 | 扩建 | 太仙村 | 2023.01 | 2023.12 | 太仙村 | 太仙村中咀：5、6、7组引水渠中咀片危桥重建 | 12 | 12 | 0 | 1 | 82 | 463 | 1 | 12 | 39 | 降低生产成本，减轻体力强度，提高脱贫户收入 | 改善交通，方便群众出行，农产品运输
559 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 太仙村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 太仙村 | 202303 | 202304 | 太仙村 | 太仙村太仙片2组、12组至爱民沟渠疏洗2098米。 | 12.56 | 12.56 | 0 | 1 | 76 | 470 | 1 | 14 | 35 | 打造700亩优质稻生产基地，增加脱贫户收入 | 改善水利条件提高农作物产量
560 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 太仙村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 太仙村 | 2023.05 | 2023.08 | 太仙村 | 太仙村江黄片5、6、7、8、9、组水泥管路，沟渠除杂清淤1560米 | 11.7 | 11.7 | 0 | 1 | 364 | 906 | 1 | 66 | 195 | 解决2022年因旱灾沟渠排灌不畅的问题。 | 改善水利条件提高农作物产量
561 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 太仙村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 太仙村 | 202303 | 202304 | 太仙村 | 太仙村江黄片4、5组丰收路除杂清淤1576米 | 11.82 | 11.82 | 0 | 1 | 402 | 1090 | 1 | 79 | 283 | 解决2022年因旱灾沟渠排灌不畅的问题。 | 改善水利条件提高农作物产量
562 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 太仙村 | 道路硬化 | 新建 | 太仙村 | 2023.06 | 2023.08 | 太仙村 | 太仙片区9、11组产业路公路长500米宽2.5米。 | 24.5 | 24.5 | 0 | 1 | 234 | 540 | 1 | 6 | 27 | 解决240亩农田的农产品运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通，方便群众出行，农产品运输
563 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 砚溪村 | 道路硬化 | 新建 | 砚溪村 | 202303 | 202308 | 砚溪村 | 砚溪村1.2组级公路2.5米×280米硬化 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | 113 | 245 | 1 | 3 | 8 | 解决200亩农产品的运输难问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输，壮大集体经济
564 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 砚溪村 | 道路硬化 | 新建 | 砚溪村 | 202303 | 202307 | 砚溪村 | 砚溪8组末2.5米×260米道路硬化 | 11 | 11 | 0 | 1 | 161 | 280 | 1 | 2 | 5 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输，壮大集体经济
565 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 砚溪村 | 道路硬化 | 新建 | 砚溪村 | 2023.02 | 2023.06 | 砚溪村 | 砚溪村原石英十一组2.5米×320米道路硬化 | 12.8 | 12.8 | 0 | 1 | 85 | 264 | 1 | 3 | 6 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行及农产品运输，壮大集体经济
566 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 朝阳村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 朝阳村 | 2023.04 | 2023.07 | 朝阳村 | 18.19.20组机耕路长2000米，宽2.5米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 125 | 378 | 1 | 14 | 39 | 解决860亩农田运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
567 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 朝阳村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 朝阳村 | 2023.04 | 2023.07 | 朝阳村 | 11.13组机耕路长2600米，宽2.5米 | 10.4 | 10.4 | 0 | 1 | 132 | 386 | 1 | 5 | 21 | 解决386亩农田运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
568 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 朝阳村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 朝阳村 | 202302 | 202303 | 朝阳村 | 22组蓄水沟清淤长4000米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 113 | 326 | 1 | 3 | 8 | 改善1100亩渔池生产用水问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
569 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 朝阳村 | 新建涵闸 | 新建 | 朝阳村 | 202301 | 202311 | 朝阳村 | 朝阳湖进出水涵闸重建 | 3 | 3 | 0 | 1 | 113 | 326 | 1 | 4 | 8 | 改善朝阳胡渔场的抗旱、排渍问题 | 改善水利设施，提高抗灾能力
570 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 操军镇 | 南岳庙社区 | 下水道维修 | 新建 | 南岳庙社区 | 202301 | 202311 | 南岳庙社区 | 南岳庙下水道管全长1000米，宽0.6米 | 9.6 | 9.6 | 0 | 1 | 276 | 900 | 1 | 8 | 30 | 解决周边900人生产生活质量 | 方便群众污水处理问题
571 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 南岳庙社区 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 南岳庙社区 | 2023.04 | 2023.05 | 南岳庙社区 | 南岳庙农业组水渠梳洗项目，全长3100米规格3米*1.5米 | 9.3 | 9.3 | 0 | 1 | 47 | 200 | 1 | 5 | 20 | 解决本组200亩灌溉问题，提升农户的经济收入 | 解决水利设施提高农作物产量
572 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 南岳庙社区 | 道路硬化 | 新建 | 南岳庙社区 | 2023.03 | 2023.04 | 南岳庙社区 | 南岳庙社区农业组水稻种植基地产业公路，长300米×3.5米 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 47 | 200 | 1 | 5 | 20 | 解决本组200亩农产品运输问题，提升农户的经济收入 | 解决本组200亩农产品运输问题
573 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 操军镇 | 白莲村 | 光伏发电 | 新建 | 白莲村 | 2023.03 | 2023.04 | 白莲村 | 原白莲村马蹄村部500平方 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1130 | 4850 | 1 | 66 | 190 | 增加集体经济收入6万每年，提升农户的经济收入 | 壮大村集体经济收入，提升农户的经济收入
574 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 白莲村 | 道路硬化 | 新建 | 白莲村 | 2023.09 | 2023.11 | 白莲村 | 白莲村马蹄6组长700米.宽2.5 | 18 | 10 | 8 | 1 | 50 | 200 | 1 | 3 | 7 | 解决500亩农田生产资料及农作物运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，便于农作物运输
575 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 白莲村 | 沟渠硬化 | 扩建 | 白莲村 | 2023.03 | 2023.05 | 白莲村 | 白莲10组沟渠硬化长300米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 36 | 110 | 1 | 2 | 5 | 解决150亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
576 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 操军镇 | 南华渡社区 | 管道铺设 | 新建 | 南华渡社区 | 2023.01 | 2023.06 | 南华渡社区 | 南华渡社区农贸市场下水道管道引入污水厂260米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3367 | 8457 | 1 | 5 | 20 | 解决辖区市场内排水问题 | 为南华渡社区居民日常生活提供便利
577 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 操军镇 | 南华渡社区 | 道路硬化 | 新建 | 南华渡社区 | 2023.02 | 2023.04 | 南华渡社区 | 南华渡农贸市场进出道路硬化长260米宽8米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 3367 | 8457 | 1 | 5 | 20 | 解决农贸市场进出道路 | 为南华渡社区居民日常生活提供便利
578 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 六合村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 六合村 | 2023.02 | 2023.04 | 六合村 | 六合村青雀一组、十组沟渠梳洗2800米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 98 | 320 | 1 | 9 | 28 | 解决450亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
579 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 六合村 | 机耕路铺设 | 扩建 | 六合村 | 2023.03 | 2023.06 | 六合村 | 六合村十三组、青雀七组砂石路铺装共2300米宽3米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 369 | 838 | 1 | 23 | 46 | 解决401亩农田运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
580 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 操军镇 | 六合村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 六合村 | 2023.02 | 2023.04 | 六合村 | 六合村一组沟渠梳洗长3000米宽2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 39 | 122 | 1 | 2 | 4 | 解决185亩农田灌溉问题，提升农户的经济收入 | 改善水利设施，提高农作物产量
581 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 东港村 | 道路硬化 | 新建 | 东港村 | 2023.04 | 2023.06 | 东港村 | 东港渔场组组级产业路长300米宽2.5米公路硬化 | 9 | 9 | 0 | 1 | 41 | 120 | 1 | 2 | 5 | 解决140亩农田资源运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
582 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 东港村 | 道路硬化 | 新建 | 东港村 | 2023.08 | 2023.11 | 东港村 | 东港村向明六组组级产业路长800米宽2.5米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 56 | 190 | 1 | 3 | 12 | 解决360亩农田资源运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
583 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 留仙村 | 道路硬化 | 新建 | 留仙村 | 2023.07 | 2023.08 | 留仙村 | 留仙村一组产业路硬化长400米宽2.5米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 41 | 286 | 1 | 8 | 28 | 解决200亩农田资源运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
584 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 操军镇 | 留仙村 | 道路硬化 | 新建 | 留仙村 | 2023.08 | 2023.09 | 留仙村 | 留仙村三组产业路硬化长200米宽2.5米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 36 | 192 | 1 | 4 | 12 | 解决120亩农田资源运输问题，提升农户的经济收入 | 改善交通条件，方便群众出行，农产品运输
585 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新河乡 |  | 管网延伸 | 扩建 | 牛角尖村 | 2023.1 | 2023.2 | 新河乡人民政府 | 牛角尖村渔业组管网延伸2900 | 20 | 20 | 0 | 0 | 35 | 155 | 0 | 1 | 3 | 解决19户安全饮水 | 改善渔业组用水问题
586 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新河乡 |  | 管网延伸 | 扩建 | 南堤村 | 2023.1 | 2023.2 | 新河乡人民政府 | 陆家湖渔场组管网延伸1900米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 解决4户13人用水 | 解决13人用水
587 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新河乡 |  | 六甲湖渔场 | 重建 | 南堤村 | 2023.3 | 2023.4 | 新河乡人民政府 | 南堤村六甲湖渔场进排水与交通 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 交通水利 | 进排水与交通
588 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 |  | 道路硬化 | 新建 | 坝河村 | 2023.4 | 2023.5 | 新河乡人民政府 | 坝河村3组、6组路宽4米*800米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 48 | 192 | 0 | 2 | 4 | 改善周围贫困人口出行问题 | 改善周围192人出行问题和农产品运输难问题
589 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 徐家岭村 | 道路建设 | 新建 | 徐家岭村 | 2023.1 | 2023.12 | 徐家岭村 | 徐家岭村9-11组砂石路 | 12 | 7 | 5 | 1 | 300 | 1850 | 0 | 7 | 24 | 解决4个组群众出行，农副产品运输畅通 | 改善4个村民小组交通设施，方便群众出行及农产品出售
590 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 徐家岭村 | 道路建设 | 新建 | 徐家岭村 | 2023.1 | 2023.12 | 徐家岭村 | 先锋1组至赤眼湖连接线砂石路、先锋3组砂石路 | 12 | 8 | 4 | 1 | 280 | 1750 | 0 | 9 | 36 | 解决2个组群众出行，农副产品运输畅通 | 改善2个村民小组交通设施，方便群众出行及农产品出售
591 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 徐家岭村 | 道路建设 | 新建 | 徐家岭村 | 2023.1 | 2023.12 | 徐家岭村 | 徐家岭村赛美7组、8组、12组兰草渠砂石路建设 | 11 | 8 | 3 | 1 | 350 | 2100 | 0 | 10 | 42 | 解决24个组群众出行，农副产品运输畅通 | 改善24个村民小组交通设施，方便群众出行及农产品出售
592 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新河乡 | 牛角尖村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 牛角尖村 | 2023.2 | 2023.5 | 牛角尖村 | 牛角尖村9-13组东风渠和白洋圻3-8组电排渠疏洗，全长2500米*宽4米 | 2.16 | 2.16 | 0 | 1 | 85 | 312 | 0 | 10 | 27 | 解决8个组近500亩耕地排灌问题 | 改善8个组抗旱和排渍问题
593 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 牛角尖村 | 道路硬化 | 新建 | 牛角尖村 | 2023.6 | 2023.8 | 牛角尖村 | 牛角尖村7组机耕路400米*3.5米,18组机耕路600米*2.5米 | 43.5 | 43.5 | 0 | 1 | 45 | 122 | 0 | 7 | 20 | 解决2个组农产品运输难的问题 | 进一步改善2个组的产业结构调整
594 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新河乡 | 牛角尖村 | 机埠建设 | 新建 | 牛角尖村 | 2023.5 | 2023.9 | 牛角尖村 | 牛角尖村17组抗旱机埠,牛角尖村26组抗旱机埠 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 105 | 0 | 5 | 14 | 从根本上解决2个组干旱问题 | 确保2个组抗旱保丰收
595 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 新河口社区 | 公路硬化 | 新建 | 新河口社区 | 2023.3 | 2023.5 | 新河口社区 | 新河口社区一组公路、长650米、宽3米 | 30 | 23 | 7 | 2 | 63 | 252 | 0 | 2 | 5 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善交通设施，方便群众出行及农产品出售
596 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 新河口社区 | 公路硬化 | 新建 | 新河口社区 | 2023.5 | 2023.7 | 新河口社区 | 新河口社区6组公路、长700米、宽3米 | 31.5 | 24 | 7.5 | 1 | 38 | 152 | 0 | 1 | 2 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善交通设施，方便群众出行及农产品出售
597 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 新河口社区 | 公路硬化 | 新建 | 新河口社区 | 2023.7 | 2023.9 | 新河口社区 | 新河口社区7组公路、长900米、宽3米 | 40 | 30 | 10 | 1 | 40 | 160 | 0 | 1 | 3 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善交通设施，方便群众出行及农产品出售
598 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 新河乡 | 十三刀村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 十三刀村 | 2023.8 | 2023.9 | 十三刀村 | 十三刀村友谊渠片稻虾养殖沟渠疏洗1500米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 | 406 | 0 | 5 | 12 | 解决350亩水田和旱田的排涝灌溉问题 | 改善友谊渠片稻虾养殖和周边农田的抗旱排泄问题
599 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 十三刀村 | 道路硬化 | 新建 | 十三刀村 | 2023.8 | 2023.1 | 十三刀村 | 十三刀村5.6组道路硬化，长500x宽2.5x0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 80 | 242 | 0 | 4 | 7 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善周围贫困人口28人的出行问题
600 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 十三刀村 | 道路硬化 | 新建 | 十三刀村 | 2023.1 | 2023.12 | 十三刀村 | 十三刀村老公路硬化，长1100x宽3.5x厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 200 | 839 | 0 | 16 | 41 | 解决农户出行和农产品运输问题 | 改善周围贫困人口41人的出行问题
601 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农田水利建设 | 新河乡 | 县河口村 | 涵闸修建 | 重建 | 县河口村 | 2023.3 | 2023.4 | 县河口村 | 县河口村8、11组两处涵闸重建 | 8 | 8 | 0 | 1 | 80 | 170 | 0 | 15 | 50 | 解决500亩农产品运输难的问题 | 改善建军8组、11组农产品运输问题
602 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农村道路建设 | 新河乡 | 县河口村 | 机耕路建设 | 新建 | 县河口村 | 2023.8 | 2023.9 | 县河口村 | 县河口村9、10组1000米机耕路建设 | 6 | 6 | 0 | 1 | 50 | 120 | 0 | 10 | 28 | 解决300亩农产品运输难的问题 | 改善建军10组农产品运输问题
603 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 县河口村 | 道路硬化 | 新建 | 县河口村 | 2023.4 | 2023.5 | 县河口村 | 县河口村双堤5组公路水泥硬化200米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 50 | 110 | 0 | 10 | 29 | 解决350亩农产品运输问题 | 改善原八一桑场农产品运输出行问题
604 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施基础建 | 新河乡 | 沙口村 | 涵闸新建 | 新建 | 沙口村 | 2023.3 | 2023.5 | 沙口村 | 沙口村赤眼湖新建涵闸1个 | 18 | 15 | 3 | 1 | 160 | 687 | 0 | 5 | 11 | 解决1700亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善沙口片稻虾养殖基地和周边农田的抗旱排泄问题
605 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新河乡 | 沙口村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 沙口村 | 2023.4 | 2023.5 | 沙口村 | 沙口村建兴6组渠宽2.5米*长800米 沙口村建兴8组渠宽2.5米*长1000米 沙口村建兴12组渠宽2.5米*长1000米 | 14 | 10 | 4 | 1 | 63 | 315 | 0 | 6 | 15 | 解决580亩水田和旱田的排灌溉问题 | 改善建兴片稻虾养殖基地和周边农田的抗旱排泄问题
606 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 沙口村 | 道路硬化 | 新建 | 沙口村 | 2023.9 | 2023.1 | 沙口村 | 沙口村建兴9组路宽3米*长400米 沙口村建兴10组路宽3米*长400米 | 32 | 30 | 2 | 1 | 53 | 212 | 0 | 8 | 18 | 改善周围贫困人口18人的出行问题 | 改善周围212人出行问题及农产品运输难问题
607 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新河乡 | 沙口村 | 危桥改造 | 改建 | 沙口村 | 2023.1 | 2023.2 | 沙口村 | 沙口村红专5组危桥改扩建宽4米*长10米 沙口村建兴5组危桥改扩建宽4米*长10米 | 20 | 16 | 4 | 1 | 48 | 237 | 0 | 4 | 13 | 改善周围贫困人口13人的出行问题 | 改善周围237人农户出行问题及农产品运输难问题
608 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 新河乡 | 沙口村 | 幸福院屋面翻修 | 改建 | 沙口村 | 2023.3 | 2023.4 | 沙口村 | 沙口村幸福院屋面翻修(40米*8米) | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 改善沙口村五保户、低保户住房安全问题 | 改善沙口村五保户、低保户住房安全问题
609 | 乡村建设行动 | 农村基本设施 | 农村道路安全 | 新河乡 | 南堤村 | 道路建设 | 改建 | 南堤村 | 2023.4 | 2023.4 | 南堤村 | 六甲湖1组600M×3.5M, 2组600M×3.5M, 4组500M×3.5M, 5组500M×3.5M | 96 | 89 | 7 | 1 | 130 | 418 | 0 | 8 | 20 | 解决道路问题 | 解决村民的道路安全问题
610 | 乡村建设行动 | 农村基本设施 | 农村道路安全 | 新河乡 | 南堤村 | 道路建设 | 改建 | 南堤村 | 2023.1 | 2023.1 | 南堤村 | 南堤12组800M×3.5M， 14组600M×3.5M， 26组250M×3.5M | 60 | 57 | 3 | 1 | 98 | 303 | 0 | 5 | 17 | 解决道路问题 | 解决村民的道路安全问题
611 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 新河乡 | 南堤村 | 沟渠疏洗 | 扩建 | 南堤村 | 2023.3 | 2023.3 | 南堤村 | 军民渠1200M， 新河干渠1500M | 10 | 10 | 0 | 1 | 250 | 750 | 0 | 15 | 53 | 解决环境与水利问题 | 解决水利环境问题
612 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 新河乡 | 华丰村 | 沟渠疏洗 | 水利 | 华丰村 | 2023.3 | 2023.3 | 华丰村 | 沟渠长500米宽10米 | 5.5 | 5 | 0.5 | 1 | 20 | 80 | 0 | 2 | 6 | 解决道路问题 | 解决村民的道路安全问题
613 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 新河乡 | 华丰村 | 沟渠疏洗 | 水利 | 华丰村 | 2023.4 | 2023.4 | 华丰村 | 沟渠长1200米宽5.5米 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1 | 73 | 292 | 0 | 4 | 7 | 解决道路问题 | 解决村民的道路安全问题
614 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 华丰村 | 道路硬化 | 新建 | 华丰村 | 2023.6 | 2023.7 | 华丰村 | 道路长600米，宽3.5米 | 25.4 | 10 | 15.4 | 1 | 50 | 150 | 0 | 5 | 9 | 解决环境与水利问题 | 解决水利环境问题
615 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 坝河村 | 道路硬化 | 新建 | 坝河村 | 2023.3 | 2023.7 | 坝河村 | 坝河村六组道路硬化，长870m*宽4.5m,厚0.2m. | 43.5 | 35 | 8.5 | 1 | 28 | 117 | 0 | 3 | 11 | 解决农户出行问题和农产品运输问题，改善周边脱贫农户11人。 | 解决村民的道路安全问题
616 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 坝河村 | 道路硬化 | 新建 | 坝河村 | 2023.4 | 2023.7 | 坝河村 | 坝河村7、8、12组道路硬化，长1600m*宽4.5m,厚0.2m. | 80 | 60 | 20 | 1 | 85 | 452 | 0 | 11 | 27 | 解决农户出行问题和农产品运输问题,改善周边脱贫农户27人。 | 解决村民的道路安全问题
617 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 新河乡 | 坝河村 | 沟渠梳洗 | 扩建 | 坝河村 | 2023.1 | 2023.12 | 坝河村 | 坝河村1、2、6、7、8、12、13、14组沟渠梳洗， 总长2800m，宽3m，深0.8m | 8 | 5 | 3 | 1 | 237 | 783 | 0 | 19 | 48 | 解决1300亩水田抗旱问题和 其他经济作物的排涝问题 | 解决水利环境问题
618 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新河乡 | 新合村 | 危桥改造 | 新建 | 新合村 | 2023 | 2023.05 | 新合村 | 双湖1组危桥新建带启播闸 | 100 | 100 | 0 | 1 | 200 | 556 | 0 | 15 | 26 | 改善交通运输，提升农户经济收入 | 改善周围农户出行问题及农产品运输难问题
619 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 新合村 | 道路硬化 | 新建 | 新合村 | 2023 | 2023.09 | 新合村 | 带动桂花鱼养殖300亩、交通运输，长艳湖1组800米、双湖1组400米、新合2组400米、长艳湖9、4组1000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 100 | 302 | 0 | 10 | 21 | 改善交通运输，带动特产养殖规模 | 解决村民的道路安全问题
620 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 新河乡 | 新合村 | 沟渠梳洗 | 新建 | 新合村 | 2023 | 2023.03 | 新合村 | 稻虾套养、水源改善，长艳湖3、5、9组1500米三八渠1500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 890 | 0 | 50 | 124 | 改善水源，带动稻虾套养排泄问题 | 解决水利环境问题
621 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新河乡 | 新合村 | 铺砂砾路 | 新建 | 新合村 | 2023 | 2023.05 | 新合村 | 改善稻虾套养、交通运输，长艳湖7、9组1500米双湖3、4、5组1500米，新合1、2、11组1500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 400 | 1250 | 0 | 20 | 35 | 改善交通运输，稻虾运输畅通 | 解决村民的道路安全问题
622 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新河乡 | 新合村 | 养殖桂花鱼 | 扩建 | 新合村 | 2023 | 2023.01 | 新合村 | 长艳湖1组、10组扩大桂花鱼养殖规模 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 156 | 0 | 17 | 30 | 壮大村集体收入 | 壮大村集体收入
623 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 华容县 | 华容县 | 以工代赈 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 以工代赈 | 40 | 40 | 0 | 4 | 100 | 200 | 3 | 20 | 56 | 改善交通运输，提升农户经济收入 | 改善周围农户出行问题及农产品运输难问题
624 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 华容县 | 华容县 | 老区发展资金项目 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 老区发展资金项目 | 40 | 40 | 0 | 4 | 100 | 200 | 3 | 20 | 56 | 改善交通运输，提升农户经济收入 | 改善周围农户出行问题及农产品运输难问题
625 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 华容县 | 华容县 | 小额贷款贴息 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 小额贷款贴息 | 300 | 300 | 0 | 120 | 500 | 2000 | 120 | 50 | 100 | 小额信贷贴息 | 小额贷款贴息
626 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 华容县 | 华容县 | 交通费补助 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 交通费补助 | 50 | 50 | 0 | 80 | 400 | 500 | 80 | 100 | 200 | 交通费补助 | 交通费补助
627 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受 “雨露计划”职业教育补助 | 华容县 | 华容县 | 享受 “雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 享受 “雨露计划”职业教育补助 | 200 | 200 | 0 | 80 | 600 | 800 | 28 | 600 | 800 | 享受 “雨露计划”职业教育补助 | 享受 “雨露计划”职业教育补助
628 | 产业发展项目 | 林草基地建设 | 国有贫困林场建设项目 | 华容县 | 华容县 | 国有贫困林场建设项目 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 国有贫困林场建设项目 | 160 | 160 | 0 | 2 | 200 | 400 | 2 | 20 | 42 | 国有贫困林场建设项目 | 国有贫困林场建设项目
629 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 华容县 | 华容县 | 芥菜标准腌制池建设 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 芥菜标准腌制池建设 | 3000 | 3000 | 0 | 50 | 4000 | 13320 | 50 | 50 | 145 | 芥菜标准腌制池建设 | 芥菜标准腌制池建设
630 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 华容县 | 华容县 | 农村卫生厕所改造 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 农村卫生厕所改造 | 1000 | 1000 | 0 | 150 | 2500 | 8900 | 150 | 60 | 189 | 农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | 农村卫生厕所改造(户用、公共厕所)
631 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 华容县 | 华容县 | 项目管理费 | 新建 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 华容县 | 项目管理费 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目管理费 | 项目管理费