附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：2021年度农村公路建设

项目单位：华容县交通运输局

主管部门：

评价方式：华容县交通运输局绩效自评

评价机构：2021年度农村公路建设绩效评价组

报告日期：2022年10月8日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 曹国辉 | 联系电话 |  |
| 项目地址 | 团洲乡 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 558 | 实际到位资金（万元） | 212 | 实际支出（万元） | 212 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | 558 | 其中：中央财政 | 212 | 其中：中央财政 | 212 | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 团洲乡农村公路建设通三级公路项目 | 212 | 2021年10月5号 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **212** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| **团洲乡团北至墟场9.86公里三级公里建设** | **完成计划目标9.86公里建设** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 农村公路建设量程 | 公里 | 9.86 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 交工质量达标率 | % | 100% |
| 资金使用规范率 | % | 100% |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | % | 100% |
|  |  |  |
| 成本指标 | 概算执行率 | % | 100% |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成投资 | 万元 | 558 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 乡村振兴基本服务 | 评价 | 提升 |
| 公路安全水平 | 评价 | 提高 |
| 生态效益指标 | 环评指标达标率 | % | 100% |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 参建民工满意度 | % | 100% |
| 群众通行满意度 | % | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 邓震宇 | 工程师 | 华容县农村公路领导小组办公室 |  |
| 张帆 | 股长 | 县局规划股 |  |
| 黄建兵 | 股长 | 县局财计股 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：黄建兵 联系电话：13974084588

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、基本情况(一)项目概况。团洲乡是省厅认定的我县未通三级公路的乡镇，十四五规划编制时由乡镇申报，层层审核后，确定团洲乡通三级公路为县道X251升级改造，建设里程11.51公里，其中2021年度建设计划9.86公里。(二)项目绩效目标。2021年度建设计划9.86公里，项目已全部完工。二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围。评价本年度农村公路建设项目资金投入产出效益、资金使用流程、资金管理内控制度；评价对象为团洲农村公路通三级路建设。(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。根据华财函[2022]76号《全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，评价指标体系执行《湖南省交通运输厅办公室关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的通知》（厅办函〔2021〕11号）的要求。评价方法以自评为主；评价标准执行省交通运输厅颁发业内评价标准。(三)绩效评价工作过程。县交通运输局成立评价工作领导小组，抽调业务力量成立自评机构。以现场抽查和查阅内业资料为主，自评内容按照上级工作要求制订。争取全面评价、客观评价、实时评价三、综合评价情况及评价结论 。通过自评工作，2021年团洲乡通三级农村公路建设项目绩效评定为：优。四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况。我局在年初通过局党委会设立了农村公路三路建设领导小组。确定了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。(二)项目过程情况。根据县政府要求，由项目所在团洲乡为建设业主，经过公开招标，确定了施工单位，按照合同约定，如期完成年度建设目标。(三)项目产出情况。该项目完成9.86公里建设的数量指标、完成投放558万元投入，达到环保要求，(四)项目效益情况。经济效益、社会效益、生态效益符合指标值，群众满意度100%五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析交通建设项目实行“县为主体，国省补助”体制，国省补助资金只占建设项目20-40%，大部分资金需由县级配套解决；当前，我县财力艰难，严控地方政府举债，交通建设项目融资越来越困难。 六、有关建议。建议政府加强地方资金配套。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 6 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。