华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称： 中央补助医疗服务与保障能力提升

项目单位： 华容县疾病预防控制中心

主管部门：   华容县卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 10 月  9 日

华容县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李基全 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18473097216 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 华容县华容大道中路072号 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414200 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 200 |  | 实际到位资金 （万元） | 200 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 200 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 200 |  | 其中：中央财政 | 200 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 200 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| DR设备费 |  |  |  | 791179元 |  | 2021年12月22# |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测费 |  |  |  | 6000元 |  | 2022年2月11# |  |  |  |  |  |  |  |
| 室验实设备费 |  |  |  | 1169000元 |  | 2022年3月16# |  |  |  |  |  |  |  |
| 室验实设备费、咨询费 |  |  |  | 33821元 |  | 4月17#、19# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 2000000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 提高我中心服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购置相关仪器设备一批，完成了水质监测、食品监测、农村环卫生监测等工作 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 水质监测项目 |  |  | 42 |  | 42项 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 食品监测项目 |  |  | 55 |  | 55项 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 购置DR |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 提升检测效率 |  |  | 30% |  | 30% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 降低检测限 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 长期保持相关能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 一次性投入增加 |  |  |  |  | 200万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 设备使用率 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 提升应急能力 |  |  | 逐步提升 |  | 逐步提升 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 方便群众检测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 水质环境卫生监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 农村环境卫生监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全检测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 李基全 |  |  | 检验科主任 |  |  |  | 华容疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |
| 苏玲 |  |  | 财务科主任 |  |  |  | 华容疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 张志华 2022 年10 月1 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）：施恩 2022 年 10 月 14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

华容县疾病预防控制中心

2021年度中央补助医疗卫生机构能力提升

项目绩效自评报告

为加快推进我省医药卫生体制改革，支持全省卫生健康事业发展提高医疗卫生机构服务能力。根据财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）的要求，我中心对2021年中央补助医疗卫生机构能力提升项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

- 湘财预[2021]87号文中央补助医疗服务与保障能力提升专项资金200万元；湘财社指[2021]57号医疗卫生领域中央预算内投资项目资金400万元，2021年县财政均已下达到我中心。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截至目前，拨付我中心的中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费200万已经全部用于项目实施工作。按照上级要求，我中心成立了项目实施工作领导小组，明确了专人负责，加强了项目实施督查，所有项目经费做到了专款专用，专款管理，确保了项目实施效果。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目资金主要用于疾控中心能力提升，实验室硬件设施改造，共采购仪器43种，包含湖南省疾病预防控制中心仪器清单内A类设备，B类设备，根据实验室发展需要的其他设备。设备主要集中应用在水质检测，食品检测，食品安全微生物快速检测应急，地方病监测监测项目。

（三）绩效指标完成情况分析

- 1.水质检测能力提升：能够进行省级部门要求的常规水质检测项目，检测时间缩短30%，检测限达到国家标准要求，为全县水质卫生安全提供技术保障。

- 2.食品安全检测能力提升：能够对食源性疾病常规样本及致病因子进行有效检测，对可疑的化学性中毒可进行形态学分析，微生物鉴定仪器使得在细菌性疾病应急方面取得了较为理想的时间节点，从以前的一周时间缩短为2-3天。为全县食源性疾病应急，检测提供有效性保障。

- 3.职业卫生能力提升：在工作场所有害因子检测方面进行了有效的补充，重金属形态分析，矽尘，有机毒物形态分析的检测能力得到保证。

- 4.重点传染病能力提升：在手足口、流感、鼻病毒、麻疹、风疹在分子生物学检测方面得到能力升级。

- 5.ICP-MS，微生物鉴定，流动注射仪为县级疾控中心装配较早的单位，在技术上属于领先。

二、改进措施

一是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位。二是项目配套资金没及时到位，导致有些工作无法开展。

- 今后我中心将更加细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。

华容县疾病预防控制中心

2022年10月9日

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 2 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 生态 效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。