华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：      应急物质保障体系建设补助

项目单位：    华容县疾病预防控制中心

主管部门：      华容县卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年10 月 11 日

华容县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李基全 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18473097216 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 华容县华容大道中路072号 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414200 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 62 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 62 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 62 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 62 |  | 其中：中央财政 |  | 62 |  | 其中：中央财政 |  |  | 62 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 核酸检测 |  |  |  | 397980元 | 2021年1月8# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外环境核酸采样检测试剂 |  |  |  | 142775元 | 2021年1月8# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核酸检测试剂 |  |  |  | 79245元 | 2021年1月8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 620000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 完成全县区域内新冠肺炎病毒监测核酸检测任务（包含重点人群，重点岗位、风险人群、外环境监测核酸检测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 监测目标检测全覆盖 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 保证检测质量、防控处置完善度。 |  |  |  | 假阳性0% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 2020年防控监测核酸检测 |  |  |  | 保证全年全区域监测检测 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 一次性投入 |  |  |  |  |  | 62万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 保证落实“早防控”、“早发现” |  |  |  | 保护人民群众健康 |  | 无新增病例，100% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 无投诉 |  |  |  | 100% |  | >95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 李基全 |  |  | 检验科主任 |  |  |  | 华容疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |
| 苏玲 |  |  | 财务科主任 |  |  |  | 华容疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：张志华 2022 年 10月 14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）：施恩 2022 年10 月 14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：苏玲              联系电话：15074031568

2021年应急物质保障体系建设补助资金绩效自评报告 根据华容县财政局《关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号），华容县疾病预防控制中心2021年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下： 一、预算支出基本情况 （一）预算支出概况。 根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》、《湖南公共卫生专项资金管理办法》文件要求，我中心建成核酸检测实验室，配置全自动核酸提取仪2台，实时荧光PCR分析系统2套，达到日常最大容量单管2400份。根据国发明电〔2020〕14号《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，国办发明电〔2020〕16号《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情防控相关工作的通知》对辖区内“应检尽检”人员进行采样检测，根据岳突发公卫指〔2020〕240号《关于加强农集贸市场等场所外环境新冠病毒核酸监测的紧急通知》对辖区内政府指定人员进行采样检测，对辖区内农集贸市场进行禽流感外环境采样检测；农集贸市场、超市、冷库以及海鲜加工经营门店、餐饮店进行了新冠外环境采样检测。 - 预算资金使用管理情况。 ①组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以中心主任蔡建湘同志为组长、张志华、孙贤兵、陈克红为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。 ②分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。 ③项目资金管理情况分析：严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。 （三）预算支出绩效目标完成程度。 我中心建成核酸检测实验室，配置全自动核酸提取仪2台，实时荧光PCR分析系统2套，达到日常最大容量单管2400份，我中心实验室累计检测样品19323个，其中企业复工复产（自愿检测）1238个，乡镇重点人群1464个，其他应检尽检和政府指定人员7618人，海鲜市场外环境样本9003个。其中出院病人周涛检测结果为阳性，其余所检测样品结果均为阴性。 二、绩效评价工作情况 为确保专项资金的安全，提高资金使用效率，规定所有专项资金实行“专人管理、专户储存、专帐核算、专项使用”，避免了挤占、挪用、扣押专项资金现象。 （一）项目组织情况分析：该项目按照预算安排和各项工作进度逐笔支出，项目组织管理有制度保障，项目相关的资料较完备。 （二）项目管理情况分析： 为加强传染病防控、新冠肺炎监测工作，我中心重点抓了以下工作。 一是广泛宣传。定期推送微信公众号，加强广大群众对传染病以及新冠肺炎的认识以及预防措施。 二是强化培训。为了提高传染病防控人员业务水平，我中心2020年多次对相关人员进行了业务培训，规范了采样、核酸检测流程，提高了生物安全意识，切实提高了检验能力。 三是强化日常检测。根据上级要求，从2020年3月实验室建成开始，实验室周一至周五每天开展检测，对辖区内重点人群，重点人员12小时内报告结果。 四是完善采购管理。2020年10月后所有采购均在政府采购平台上采购，超过五万元的项目支出均经过“三重一大”手续。 三、预算支出主要绩效及评价结论 1.项目资金预算。2021年度新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金总额62万元。 2.项目资金到位。2021年度新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金62万元，截至2020年12月，财政将上述专项资金全部下拨到项目实施单位。 3.项目资金使用。 专项补助资金无结余。新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金专款专用，资金使用安全有效。 通过对外环境的监测采样，有效的控制了我县重点传染病和新冠肺炎的发生，2021年3月份后无新冠病例发生，通过对照目标分析评价指标进行分析，已按要求完成了年度总目标和绩效指标。 四、绩效评价指标分析。 （一）预算支出决策情况 2021年新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金62万元及时拨付，到位率100%。 （二）预算执行过程情况 2021年新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金62万元，已全部拨付到位。 （三）预算支出产出情况 （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。 （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。 （3）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。 （4）项目完成质量：按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好地完成新冠肺炎监测检测工作。 （四）预算支出效益情况 我中心实验室累计检测样品19323个，其中企业复工复产（自愿检测）1238个，乡镇重点人群1464个，其他应检尽检和政府指定人员7618人，海鲜市场外环境样本9003个。其中出院病人周涛检测结果为阳性，其余所检测样品结果均为阴性。 华容县新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面都达到了预期目标。项目达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度。 五、绩效自评工作的经验、问题和建议 1、加强对新冠肺炎监测、采样，检测人员业务培训学习，提高相关业务水平。 2、加大对新冠肺炎监测专项补助经费投入，解决好工作人员的待遇问题，提高服务能力。 华容县疾病预防控制中心 2022年10月10日

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 生态 效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。