附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | 19 | 57.58% |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一、基本支出： | 605.7 | 498.27 | 498.27 |
| 其中：三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 |  |  |  |
| 二、项目支出： | 114 | 122 | 122 |
| 1.卫生健康支出 | 114 | 122 | 122 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：练正杰  填报日期：2023.7.13 联系电话：18711231466  单位负责人签字：
附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 县级预算部门名称 | 华容县插旗镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 预算 申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 369.4 | 620.27 | 620.27 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：356.04 |  |  |  | 其中：基本支出：498.27 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：122.0 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：264.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：保障职工工资福利发放，“五险一金缴纳” 目标2：公用经费确保工作正常运转 目标3：医疗收入保障医院日常工作开展 |  |  |  | 职工工资福利发放，“五险一金缴纳”到位 医疗和公卫工作圆满完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量 指标 | 工资福利发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “五险一金”缴纳率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 95.58% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 日常公用经费使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 建档立卡贫困人口签约率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 财政配套资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 患者治愈率 | 100% | 95% | 6 | 3 | 加强专业医疗知识培训，提升医疗治疗水平 |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境污染处理率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医废污染处理 | 100% | 100% | 6 | 5 |  |
|  |  |  | 基层服务能力不断提升 | 100% | 100% | 6 | 5 | 提升医疗业务和公共卫生服务水平 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 签约居民满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 4 | 提升医疗业务和公共卫生服务水平 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：练正杰 填报日期：2023.7.13  联系电话：18711231466 单位负责人签字：
附件3

2022年度华容县插旗镇卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2022年度华容县插旗镇卫生院整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

（一）部门基本概况

华容县插旗镇卫生院隶属于华容县卫生健康局所属二级预算单位，2022年编制部门核实华容县插旗镇卫生院卫生院事业编制33名，实有事业编制人员19人。是公益性、综合性的基层医疗卫生机构。为保障本单位平稳运行，切实做好基层医疗单位的相关工作，我院高度重视医护人员医疗水平和服务质量的提升，重视院内医疗环境和设施的改善，不断提高辖区内居民的健康水平，努力满足人民群众日益增长的健康需求，保证基层医疗卫生工作的有序开展，维护医护人员的相关合法权益。华容县插旗镇卫生院单位内设机构包括：3个职能科室：医疗组、防保组、行政后勤组。

（二）部门主要职能及支出使用方向和内容

1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

7.负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

8.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

- 9.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品.

- 基本支出情况

2022年华容县插旗镇卫生院基本支出合计498.27万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资福利支出194.9万元，商品和服务支出303.37万元。

- 项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况

2022年华容县插旗镇卫生院整体年初项目资金合计申报122万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物资储备的支出。

2、专项资金管理情况分析

- 严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，加强项目资金日常使用监督。

- 四、部门整体支出绩效情况

1.部门整体收支情况：

（1）收入情况：医院全年收入合计620.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.05万元，事业收入235.82万元，其他收入28.4万元。

（2）支出情况：医院全年支出合计620.27万元，其中：基本支出498.27万元（工资福利支出194.9万元，商品和服务支出303.37万元。）

项目支出122万元，主要是商品和服务支出122万元。

2.三公经费支出情况：2022年本单位安排“三公”经费”0万元，实际支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2022年本单位没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

4.部门整体绩效目标完成情况：

2022年规范化居民电子健康档案已完成23394份，建档率达98 %；共完成接种2123针次，其中卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破、流脑、乙脑、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达99 %以上；0-6岁儿童健康管理人数842人，新生儿家庭访视率100%，儿童健康管理率100%；共管理56 例孕产妇，早孕建册率100%，产后访视率100%；老年人健康管理3086人，健康管理率91 %；糖尿病697人，规范管理 506人，规范管理率72.6 %；高血压管理2120人,规范管理1489人,规范管理率70.24%；严重精神障碍患者健康管理 101人，规范管理101人，规范管理率100%；肺结核13人，已管理13人，管理率100%，规范服药5人，规范服药率100%；接受中医药健康管理服务老年人2230人，老年人中医药健康管理率72.26 %，0-3岁儿童接受中医药健康管理服务213人，儿童中医药健康管理服务率81.92%；卫生院均实行了传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率100%，及时报告率100%；卫生计生监督协管信息报告率100%。

全镇家庭医生团队4个累计签约人数11936人，通过“家庭医生签约（卫宁）”实现了应签尽签，签约率100%。

五、存在的问题及原因分析

存在问题：一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；三是中医药服务水平不高；四是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。

六、下一步改进措施

1.强化宣传。一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生服务工作宣传力度，增加巡讲次数；二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训。

2.严格审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3.分析常态化。将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好医院整体支出预算评价工作。

4.强化信息公开。积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

5.加大人才培养。由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入。

6.增强投入。疾病预防控制中相关经费短缺，预防性健康体检经费，疫情防控经费，建设等项目需要增强投入和建设。加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

7.加强财务管理。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |  |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |  |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |  |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 生态 效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

# 附件5

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：        填报日期：          联系电话：           单位负责人签字：

附件6

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题