附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 20 | 105.26% |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一、基本支出： | 376.3 | 350.25 | 350.25 |
| 其中：三公经费 | 1.35 | 1.2 | 1.09 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.35 | 1.2 | 1.09 |
| 二、项目支出： | 119.54 | 335.2 | 335.2 |
| 1.天然林管护补助资金 | 2.54 | 2.53 | 2.53 |
| 2.天然林停伐支出项目 | 10 | 10 | 10 |
| 3.森林抚育项目 | 12 | 48 | 48 |
| 4.森林生态效益补偿项目 | 15 | 14.67 | 14.67 |
| 5.林业草原防灾 | 10 | 10 | 10 |
| 6.森林质量精准提升项目 | 30 | 60 | 60 |
| 7.欠发达国有林场巩固提升项目 | 40 | 40 | 40 |
| 8.国家战略储备林项目 |  | 130 | 130 |
| 9.林区道路养护项目 |  | 20 | 20 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：李红  填报日期：2023.7.13  联系电话：18873000175  单位负责人签字：
附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 县级预算部门名称 | 湖南省华容县胜峰国有林场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 预算 申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 248 | 685.45 | 685.45 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：685.45 |  |  |  | 其中：基本支出：350.25 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：335.2 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 培育森林资源、提高森林覆盖率 - 保护森林资源、加大森林法的宣传力度，加强森林防火、防盗意识目标 - 为社会提供生态服务。 - 提高职工生产、生活质量。 |  |  |  | - 完成了2400亩中幼林的抚育营林建设、1000亩国家战略储备林建设、3000亩森林质量精准提升项目建设。 - 完成了辖区内项目外林地的造林、抚育等营林工作。 - 确保了全年辖区内无一起森林火灾事故。 （四）确保了林场的其它日常工作的顺利进行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量 指标 | 中幼林抚育2400亩、国家战略储备林1000亩林、森林质量精准3000亩 | 6400亩 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公益林管护面积9777亩 | 9777亩 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 按年初规划设计方案完成达到预期效果。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 当年任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 抚育 | 200元/亩 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 木材战略储备 | 500元/亩 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 森林质量精准改培项目 | 600元/亩 | 100% | 5 | 5 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 职工年收入水平增幅 | ≥10% | 12% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 林区民生状况（是否逐渐改善） | 是 | 是 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力（是否提高） | 是 | 是 | 5 | 3 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续发挥生态作用（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕农户、林区职工和周边群众满意度（%） | 90% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：李红 填报日期：2023.7.13 联系电话：18873000175  单位负责人签字：
附件3

2022年度华容县胜峰国有林场整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月13日

（此页为封面）

2022年度华容县胜峰国有林场整体支出

绩效自评报告

- 基本情况

湖南省华容县胜峰国有林场始建于1958年，2010年12月与华容县桃花山省级森林公园管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马。林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；负责桃花山省级森林公园管理。内设办公室、计财股、营林森工股、林调队、综治办、计生办等机构，内含一个桃花山省级森林公园，鼎山、七女峰两个工区和一个种养分场。在册职工218人，其中在职职工47人，退休职工171人。在职人员中有技术干部8名，其中工程师2名，助理工程师6名。

- 基本支出情况

全年的基本支出350.25万元，其中人员经费282.53万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支出32.96万元，主要用于日常办公开支，对个人和家庭的补助支出34.76万元，主要用于生活补助方面开支。

- 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年专项资金计划335.2万元，共投入335.2万元。

- 2.专项资金实际使用情况分析

- 2022年专项资金支出为335.2万元，主要用于营林生产、基础建设等工作，年末无结余。

- 专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,林业各项指标得到了增长,林农收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。

五、存在的问题及原因分析

1、由于上级交办林业调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、非税收入执收项目无法事先控制，如部门收费标准和依据临时调整，非税收入预算编制难以准确编制。

六、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 生态 效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

# 附件5

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 其他林业和草原支出（2020年度国家储备林项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 华容县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县胜峰国有林场 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 现有林改培面积（亩） | 1000 | 1000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 现有林改培面积完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 现有林改培质量合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 现有林改培当期任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 木材战略储备林中央财政补助标准（元/亩） | 500 | 500 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间伐木材收入（元/亩） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 现有林改培带动就业人数（人） | 80 | 80 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 森林资源培育对生态环境改善情况（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 森林资源培育是否维护林区稳定 | 是 | 是 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 改培推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 改培构建稳定森林生态系统（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 李红  填报日期： 2023.7.13   联系电话：18873000175   单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县胜峰国有2020年度国家储备林项目支出绩效自评报告

单位名称：湖南省华容县胜峰国有林场

2023年7月13日

（此页为封面）

2022年度华容县胜峰国有林场2020年度国家储备林项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。实施现有林改培1000亩，形成酸枣（檫木）+红豆杉+楠木+栎树等异龄复层混交结构。对改培项目林分采取割灌除草、修枝、抚育间伐和施肥等综合技术措施，促进林木及早成林、成材。1000亩储备林分布于2个工区4个小班。总投资223.02万元，其中中央财政投资 50 万元，地方配套自筹资金 173.02万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标是在胜峰国有林场建设3000亩的国家战略储备林场，通过采取择伐、间伐、补植、割灌、扩穴、施肥、修枝、应用优质苗木或容器苗局部整地栽植等技术措施，调整林分组成，提高林地土壤肥力，改善林地、林木生长条件，调整树种结构，提高林地、林分质量和生长量，培育优质、高效的珍稀树种用材和大径材，实现国家储备林基地的立木培育目标和蓄积储备功能。

阶段性目标是2020年度建设1000亩国家战略储备林，形成酸枣（檫木）+红豆杉+楠木+栎树等异龄复层混交结构。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价得目的是通过项目的实施评估，提高资金使用效率，达到预期的经济、生态、社会效益。对象是胜峰国有林场2020年度国家储备林实施项目，对项目的决策、实施、管理、效益等方面进行评价

- 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

- 绩效评价主要遵循绩效目标与部门预算相统一、定量分析与定性分析综合运用和绩效评价与财政监督相结合的原则，对胜峰国有林场国家储备林基地项目绩效情况进行客观分析和评价。

产出指标、效益指标和满意度指标等三个方面的评价指标体系。满分100分。

- 绩效评价工作过程。

- 1.前期准备工作，在开展现场评价工作前，安排确定现场工作时间，了解绩效目标设定、预算执行和自评情况，夯实各项基础工作。

2.收集基础资料，收集所需基础信息资料，包括项目基本概况、绩效评价自评表、专项资金文件和拨付指标文件、前期审批手续和项目方案等文件资料。

3.开展现场评价，通过检查提供的项资料和财务资料对绩效目标完成情况进行评价。对项目绩效管理有关情况和基础材料进行核实并形成评价结论。

4.撰写报告，按照规定的评价指标、评价标准和评价方法，对项目绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，依据绩效目标完成情况，对项目进行评价打分，提出项目实施过程中存在的问题与建议，总结归纳形成初步评价结论并撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合评价，华容县胜峰国有林场国家战略储备林建设项目的评价分值为 94 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据湖南省林业局湘林规［2020］34号文件精神，下达华容县胜峰国有林场国家木材战略储备基地项目1000亩，为确保项目顺利实施，根据《湖南省国家木储备林建设规划（2018-2035）》等文件要求，我场在省、市、县林业主管部门的指导下，结合本场实际，计划开展项目实施。

(二)项目过程情况。

1、割灌除草。除去影响林木生长的杂草，砍除杂灌和非目的树种，保障林木合理的光、水、肥、气、热供给。

2、合理间伐。对现有林分进行间伐，每亩保留50株左右，再在林下均匀栽植珍稀树种70株左右，10年后分批合理间伐上层林木，最终每亩保留70株左右珍稀树种作为定向培育。

3、修枝整形。结合割灌除草或抚育间伐，在林木休眠期进行修枝，修除树冠下的死枝和病枝。

4、人工补植。在林下改造林分中均匀挖穴，酸枣、樟树、檫木林分改培南方红豆杉+楠木+栎树，所有种苗全部采用优良种源容器苗和实生苗。

(三)项目产出情况。

该项目建成后，8年左右均匀移植胸径8cm的珍稀树种活立木20-30株。10年后，通过合理择伐上层大径材杉木每亩30株，总计能生产木材2 m3。一个轮伐期后能生产珍稀树种大径材2万m3。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验和做法：

1.创新建设模式，转变项目管理方式，林场充分利用现有的森林资源核查手段，对基地进行跟踪监督，对项目分场列入重点管理，签订责任状，将业务人员的工资、奖金与造林成效直接挂钩，严格考核程序，确保项目工作成效显著。

2.强化监督检查，切实提高培育质量，营林生产股具体负责基地建设的规划、质量检查督促、验收、实验数据的收集整理等。各相关工区负责项目施工。

3.搞好科技推广，提高项目科技含量，我场有多年的杉木速生丰产林和杉木大径材培育经验，并拥有一大批各类技术干部7人，同时，与湖南省优质用材林工程研究中心有限公司合作，在遗传改良、测土配方、密度调节、修枝强度及时间、施肥种类及用量、间伐时间及强度等进一步探索。

（二）存在的问题：

1.资金方面：项目在实施过程中省市县配套资金不足，使项目实施过程中受到制约。

2.技术方面：基层技术人员配备不够，技术人员的继续教育和培训项目不足，导致在技术上较为落后。

# 附件5

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 其他林业和草原支出（2021年度国家储备林项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 华容县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县胜峰国有林场 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 现有林改培面积（亩） | 1000 | 1000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 现有林改培面积完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 现有林改培质量合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 现有林改培当期任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 木材战略储备林中央财政补助标准（元/亩） | 800 | 800 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间伐木材收入（元/亩） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 现有林改培带动就业人数（人） | 70 | 70 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 森林资源培育对生态环境改善情况（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 森林资源培育是否维护林区稳定 | 是 | 是 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 改培推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 改培构建稳定森林生态系统（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 李红  填报日期： 2023.7.13   联系电话：18873000175   单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县胜峰国有2021年度国家储备林项目支出绩效自评报告

单位名称：湖南省华容县胜峰国有林场

2023年7月13日

（此页为封面）

2022年度华容县胜峰国有林场2021年度国家储备林项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。完成现有林改培1000亩，其中杉木、酸枣、樟树改培成珍稀树种大径材培育基地1000亩。形成树种结构合理、生态系统稳定、森林健康多样的规模化珍稀树种资源，逐步掌握林场珍稀树种生长发育规律，摸索出配套的培育技术和管理模式，为进一步推进国家储备林项目建设奠定基础。

我场1000亩储备林分布于2个工区7个小班。具体在：鼎山庙工区现有林改培133亩，3个小班；七女峰工区现有林改培867亩，4个小班。总投资223.02万元，其中中央财政投资 80 万元，地方配套自筹资金 143.02万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标是在胜峰国有林场建设3000亩的国家战略储备林场，通过采取择伐、间伐、补植、割灌、扩穴、施肥、修枝、应用优质苗木或容器苗局部整地栽植等技术措施，调整林分组成，提高林地土壤肥力，改善林地、林木生长条件，调整树种结构，提高林地、林分质量和生长量，培育优质、高效的珍稀树种用材和大径材，实现国家储备林基地的立木培育目标和蓄积储备功能。

阶段性目标是2021年度建设1000亩国家战略储备林，形成杉木+红豆杉+楠木+栎树、酸枣（樟树）+红豆杉+楠木+栎树等异龄复层混交结构。对改培项目林分采取割灌除草、修枝、抚育间伐和施肥等综合技术措施，促进林木及早成林、成材。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价得目的是通过项目的实施评估，提高资金使用效率，达到预期的经济、生态、社会效益。对象是胜峰国有林场2021年度国家储备林实施项目，对项目的决策、实施、管理、效益等方面进行评价.

绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价主要遵循绩效目标与部门预算相统一、定量分析与定性分析综合运用和绩效评价与财政监督相结合的原则，对胜峰国有林场国家储备林基地项目绩效情况进行客观分析和评价。

产出指标、效益指标和满意度指标等三个方面的评价指标体系。满分100分。

绩效评价工作过程。

1.前期准备工作，在开展现场评价工作前，安排确定现场工作时间，了解绩效目标设定、预算执行和自评情况，夯实各项基础工作。

2.收集基础资料，收集所需基础信息资料，包括项目基本概况、绩效评价自评表、专项资金文件和拨付指标文件、前期审批手续和项目方案等文件资料。

3.开展现场评价，通过检查提供的项资料和财务资料对绩效目标完成情况进行评价。对项目绩效管理有关情况和基础材料进行核实并形成评价结论。

4.撰写报告，按照规定的评价指标、评价标准和评价方法，对项目绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，依据绩效目标完成情况，对项目进行评价打分，提出项目实施过程中存在的问题与建议，总结归纳形成初步评价结论并撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合评价，华容县胜峰国有林场国家战略储备林建设项目的评价分值为 94 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据《湖南省国家木储备林建设规划（2018-2035）》等文件要求，我场在省、市、县林业主管部门的指导下，结合本场实际计划开展项目实施。

(二)项目过程情况。

1、割灌除草。除去影响林木生长的杂草，砍除杂灌和非目的树种，保障林木合理的光、水、肥、气、热供给。

2、合理间伐。对现有林分进行间伐，每亩保留50株左右，再在林下均匀栽植珍稀树种70株左右，10年后分批合理间伐上层林木，最终每亩保留70株左右珍稀树种作为定向培育。

3、修枝整形。结合割灌除草或抚育间伐，在林木休眠期进行修枝，修除树冠下的死枝和病枝。

4、人工补植。在林下改造林分中均匀挖穴，酸枣、樟树、檫木林分改培南方红豆杉+楠木+栎树，所有种苗全部采用优良种源容器苗和实生苗。

(三)项目产出情况。

该项目建成后，8年左右均匀移植胸径8cm的珍稀树种活立木20-30株。10年后，通过合理择伐上层大径材杉木每亩30株，总计能生产木材2 m3，一个轮伐期后能生产珍稀树种大径材2万m3, 能有效缓解木材供需的结构性矛盾.

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验和做法：

1.创新建设模式，转变项目管理方式，林场充分利用现有的森林资源核查手段，对基地进行跟踪监督，对项目分场列入重点管理，签订责任状，将业务人员的工资、奖金与造林成效直接挂钩，严格考核程序，确保项目工作成效显著。

2.强化监督检查，切实提高培育质量，营林生产股具体负责基地建设的规划、质量检查督促、验收、实验数据的收集整理等。各相关工区负责项目施工。

3.搞好科技推广，提高项目科技含量，我场有多年的杉木速生丰产林和杉木大径材培育经验，并拥有一大批各类技术干部7人，同时，与湖南省优质用材林工程研究中心有限公司合作，在遗传改良、测土配方、密度调节、修枝强度及时间、施肥种类及用量、间伐时间及强度等进一步探索。

（二）存在的问题：

1.资金方面：项目在实施过程中省市县配套资金不足，使项目实施过程中受到制约。

2.技术方面：基层技术人员配备不够，技术人员的继续教育和培训项目不足，导致在技术上较为落后。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2020年森林质量精准提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 华容县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县胜峰国有林场 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 现有林改培面积（亩） | 2000 | 2000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 现有林改培面积完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 现有林改培质量合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 现有林改培当期任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 木材战略储备林中央财政补助标准（元/亩） | 500 | 500 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 间伐木材收入（元/亩） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 现有林改培带动就业人数（人） | 60 | 60 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 森林资源培育对生态环境改善情况（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 森林资源培育是否维护林区稳定 | 是 | 是 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 改培推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 改培构建稳定森林生态系统（是否明显） | 明显 | 明显 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

# 填表人： 李红  填报日期： 2023.7.13   联系电话：18873000175   单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县胜峰国有森林质量精准提升项目支出绩效自评报告

单位名称：湖南省华容县胜峰国有林场

2023年7月13日

（此页为封面）

2022年度华容县胜峰国有林场森林质量精准提升项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。项目建设总规模2000亩，建设地点位于华容县胜峰国有林场，共17个小班，总面积2000亩。

项目总投资124.5万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标是对胜峰国有林场5000亩人工阔叶纯林进行森林质量精准提升改造，对生长不良、质量低劣、风折雪压严重、无培育前途或抑制目标树生长的林木进行伐除，提高林分质量。

阶段性目标是2020年度对2000亩人工阔叶纯林进行森林质量精准提升改造。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价得目的是通过项目的实施评估，提高资金使用效率，达到预期的经济、生态、社会效益。对象是胜峰国有林场2020年度国家储备林实施项目，对项目的决策、实施、管理、效益等方面进行评价.

绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价主要遵循绩效目标与部门预算相统一、定量分析与定性分析综合运用和绩效评价与财政监督相结合的原则，对胜峰国有林场国家储备林基地项目绩效情况进行客观分析和评价。

产出指标、效益指标和满意度指标等三个方面的评价指标体系。满分100分。

绩效评价工作过程。

1.前期准备工作，在开展现场评价工作前，安排确定现场工作时间，了解绩效目标设定、预算执行和自评情况，夯实各项基础工作。

2.收集基础资料，收集所需基础信息资料，包括项目基本概况、绩效评价自评表、专项资金文件和拨付指标文件、前期审批手续和项目方案等文件资料。

3.开展现场评价，通过检查提供的项资料和财务资料对绩效目标完成情况进行评价。对项目绩效管理有关情况和基础材料进行核实并形成评价结论。

4.撰写报告，按照规定的评价指标、评价标准和评价方法，对项目绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，依据绩效目标完成情况，对项目进行评价打分，提出项目实施过程中存在的问题与建议，总结归纳形成初步评价结论并撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合评价，华容县胜峰国有林场森林质量精准提升及森林抚育项目的评价分值为 94  分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据《全国森林经营规划（2016-2050年）》（林规发〔2016〕88号）、《“十三五”森林质量精准提升工程规划》（林规发〔2017〕91号）、湖南省发展和改革委员会、湖南省林业局《关于抓紧申报重点防护林工程2020年中央预算内投资计划申报工作的通知》湘发改农[2019]791号。等文件要求，我场在省、市、县林业主管部门的指导下，结合本场实际计划开展项目实施。

(二)项目过程情况。

1.林地清理，清除病死木、断梢木、植树穴中的穴中多余木或萌芽株，胸径 5 厘米以下的被压木、藤蔓、有害生物，保留黄檀、香樟、青冈、栎类等高价值的珍贵阔叶树，离保留木2米以内的高价值珍贵阔叶树也要清理掉。

2.间伐抚育，按照《森林抚育规程》（ GB/T15781-2015 ）的要求， 开展间伐抚育，将过密的人工纯林郁闭度应调整到不低于0.6 。间伐抚育后，林木平均胸径，平均树高均应大于间伐抚育前。

3.补植，本项目地块补植楠木、木荷、红豆杉等阔叶树种。大块空地补植补造时，需要进行整地，整地时间为秋初冬末，采用穴垦方式，禁止全垦。

4.培蔸抚育，开展项目的林分内补植和保留的幼树需连续进行三年抚育。以植株为中心，清除 1 米直径范围内的杂草杂灌，培蔸除萌，覆盖保墒。

(三)项目产出情况。

项目建成后，实施小班每亩每年森林蓄积增加1立方米，单株胸径增加1厘米，单株树高增加1米，产值增加1000元。不断提升区域内生态旅游在华容县社会经济发展中的地位，提高国民环境意识，提高地方政府对国有林区的关注度和支持度，把以往的被动环境保护方式转变为主动环境保护方式，从而为林业和林场可持续发展和永续利用赢得更好的法制和政策支持。逐步提高森林经营水平和管护意识，优化管理模式，为该场经营起到以点带面作用。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验和做法：

1.创新建设模式，转变项目管理方式，林场充分利用现有的森林资源核查手段，对基地进行跟踪监督，对项目分场列入重点管理，签订责任状，将业务人员的工资、奖金与造林成效直接挂钩，严格考核程序，确保项目工作成效显著。

2.强化监督检查，切实提高培育质量，营林生产股具体负责基地建设的规划、质量检查督促、验收、实验数据的收集整理等。各相关工区负责项目施工。

3.搞好科技推广，提高项目科技含量，我场有多年的杉木速生丰产林和杉木大径材培育经验，并拥有一大批各类技术干部7人，在遗传改良、测土配方、密度调节、修枝强度及时间、施肥种类及用量、间伐时间及强度等进一步探索。

（二）存在的问题：

1.资金方面：项目在实施过程中省市县配套资金不足，使项目实施过程中受到制约。

2.技术方面：基层技术人员配备不够，技术人员的继续教育和培训项目不足，导致在技术上较为落后。