## Sheet1
项目支出名称 | 华容县公安局鲇鱼须派出所基础设施建设项目
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 华容县公安局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 254.19 | 254.19 | 254.19
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 254.19 | 254.19 | 254.19 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成主体及室外附属配套工程，项目竣工验收。 |  |  |  | 完成主体及室外附属配套工程，项目竣工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | ≧1122㎡ | 1122㎡ | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 | ≧100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程量拨款及时率 | ≧97% | 87% | 10 | 8.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | ≧98% | 99% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≧95% | 96% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 综合利用率 | ≧95% | 85% | 10 | 8.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | ≧98% | 80% | 15 | 12.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | ≦531万元 | 425万元 | 15 | 15.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 93.00