2023年度融媒体指挥中心和设备改造项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

自2015年以来，华容县融媒体中心各项设备均没有进行升级改造，软件系统、设备机器均已超出设计使用寿命，性能老化，已严重影响中心的宣传报道和安全播出。2021年，省委意识形态工作专项检查组对华容县开展意识形态专项巡视“回头看”，指出我县存在“指挥大厅验收后未投入正式运营”的问题，造成这一问题的原因主要是当时并未实质性完成融媒体指挥中心建设，设施设备跟不上需求；落实省委巡视整改意见，必须启动相关项目建设；2022年4月，县委副书记、县长周鹏来我中心调研，实地查看我中心设施设备后，批准我中心更换老化设备。

2、主要内容及实施情况

涉及融媒体指挥中心、电视播出机房设备、电台播出机房设备、摄录采编设备、演播室设备、天线发射设备更新。

3、资金投入

项目总投资435万（2022年200万），2023年到位235万，资金到位率100%。

4、使用情况

资金全部用于融媒体指挥中心和设备改造项目，2023年度实际支出235万，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标。

完成融媒体指挥中心建设、电视播出机房设备、电台播出机房设备、摄录采编设备、演播室设备、天线发射设备更新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过开展绩效评价，了解项目是否达到了预期目标，资金管理是够规范，资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

对象：华容县融媒体中心

范围：235万。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2023年我中心严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）绩效评价工作过程。

围绕本单位职责、行业及发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑产业和业务活动，从预算管理、职责履行、履职效能等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，提高资金管理水平。

三、综合评价情况及评价结论

资金总体评价结论：本项目2023年度预算资金为235万，到位资金235万，2023年实际执行金额为235万，资金到位率100%，预算执行率100%，最终得分98.24分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目从立项、可行性研究到政府采购招投标程序均符合法律法规、相关政策、发展规划；我中心在执行民主决策的过程中，也遵循“三重一大”程序开展。

（二）项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，项目资金使用情况符合相关的财务管理制度执行，按照项目进度进行拨款。

（三）项目产出情况。

通过该项目，我中心完成了指挥中心大厅建设，并更新了网络安全维护系统、电视播控系统、演播室系统等6套系统，为安全播出提供了坚强基础保障。

（四）项目效益情况。

项目的实施更新陈旧设备、为安全播出提供了基础保障。在壮大主流思想阵地上发挥了极大作用，2023年度未出一起因设备原因引起的安全播出事故。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制及预算执行有待进一步加强，该项目本应在2022年度开始启动，但受立项、招投标程序和事件的限制，造成2022年项目资金结余而预算执行率较低，2023年度虽预算资金执行率为100%，但受2022年度度影响，导致整个项目资金执行效率下降。

针对存在的问题，我中心将采取切实有效的措施，努力做好项目经费的管理，一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务；二是严格按照使用管理规定加强对经费的管理和运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务；三是进一步健全项目管理相关制度，强化实施主体则人，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

六、其他需要说明的问题

无