附件6

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 残疾人事业资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 | 华容县政府办 |  |  |  | 实施单位 | 华容县残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 421.9 | 421.9 | 421.9 | 10 | 100% | 98 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 421.9 | 421.9 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1：开展 0-6岁残疾儿童和7-14岁儿童抢救性康复。 2、组织残疾人劳动就业培训。 3、开展残疾人装配假肢。 4、残疾人辅助器具。 5、贫困残疾人居家托养工作。 6、残疾人发放燃油补贴工作。 7、残疾人申报者发放阳光增收补贴和残疾人创业扶持资助。 8、贫困残疾人家庭进行无障碍改造。 9、低视力残疾人适配低视力镜。 10、贫困残疾人学生教育资助 |  |  |  | 1、实施150名0-6岁残疾儿童和16名7-14岁儿童抢救性康复。 2、落实32名残疾人劳动就业培训。 3、为29名残疾人负责装配假肢。 4、给予1000名残疾人赠送辅助器具。 5、给予205名贫困残疾人进行居家托养。 6、给予465名残疾人发放燃油补贴。 7、给予170名残疾人申报者发放阳光增收补贴和18名残疾人创业扶持资助。 8、为80名贫困残疾人家庭进行无障碍改造。 9、为45名低视力残疾人适配低视力镜。 10、对101名贫困残疾人学生教育资助 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (30分） | 数 量 指 标 | 儿童康复任务数 | 166人 | 166人 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |  | 残疾人教育资助 | 101 | 101 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |  | 残疾人家庭无障碍改造 | 80 | 80 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |  | 残疾人燃油补贴 | 465 | 465 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |  | 残疾人居家托养 | 205 | 205 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |  | 残疾人生活质量有效率 | ≥90% | ≥95% | 5 | 4 | 完善相关制度 |
|  |  | 质 量 指 标 | 补助标准执行达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 效 指 标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 项目完成及时率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分） | 经济 效益 指标 | 残疾家庭经济效益 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 残疾康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 生态效益 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 提升残疾人生活自理能力及社会生存能力 | 有所提长升 | 有所提升 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 残疾人及其家属满意度 | 95% | 90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 成 本 指 标 （20分） | 经济 成本 指标 | 控制预算内 | 没超出范围 | 没超出范围 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会 成本 指标 | 社会成本 | 社会成本 | 无成本 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态 环境 成本 指标 | 生态环境成本 | 生态环境成本 | 无成本 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：蔡洁    填报日期： 2024.5.22   联系电话：4208636   单位负责人签字：吴军华