2023年度华容县疾病预防控制中心重大传染病防控经费项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：(  盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2023年度华容县疾病预防控制中心重大传染病防控经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

- 内容包括中央下达本省“2023年重大传染病防控资金”和“2023年医疗服务与保障能力提升”转移支付预算和区域绩效目标情况。情况如下：

- 湘财社指[2022]102号，湖南省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控资金的通知，指标金额238万元。其中：免疫规划99万元、艾滋病防治58、结核病防治18、精神卫生和慢病非传染性疾病防治25、重大传染病及健康危害因素监测38万元。

- 湘财社指[2023]8号，湖南省财政厅关于下达2022年中央第二批重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升补助资金的通知，指标金额79.51万元，其中：艾滋病防治23.7万元、结核病防治5.86万元、重大传染病及健康危害因素监测49.95 万元

- 此两笔传染病防控资金共计317.51万元。

- 绩效评价工作开展情况

（一）资金投入情况分析。

1、免疫规划 99万元，主要用于扩大免疫规能力建设。

2、艾滋病防治 艾滋病丙肝综合防治44.2万元，县人民医院抗病毒治疗和随访8万元，感染者随访6.5万元，母婴传播23万元（按文件转拨县妇幼使用），合计81.7万元。

3、结核病防治 23.86万元。

4、精神卫和慢性非传染性疾病防治  严重精神障碍管理治疗9.11万元、农村癫痫防治项目15.89万元，合计25万元。

5、重大传染病及健康危害因素监测 学生常见病20万元、疟疾及其他寄生虫病防治9.8万元、麻风病监测2.5万元、重大传染病监测16.75万元、饮用水和环境卫生监测25.89万元、消毒监测与评价3.5，食品监测9.51万元，合计87.95万元。

- 资金管理情况分析。

- 截至目前，拨付我中心的中央补助“重大传染病项目经费”238万元，“医疗服务与保障能力提升项目经费”79.51万元，共计317.51万元。其中“重大传染病项目经费”中23万元“母婴阻断”经费转拨县妇幼使用，其他全部用于项目实施工作。按照上级要求，我中心成立了项目实施工作小组，并按要求实施预算绩效管理，加强了项目实施督查，所有项目经费做到了专款专用，专款管理，严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度，确保了项目实施效果。

三、总体绩效目标完成情况分析

1、免疫规划

- 完成了乡镇冷链设备及监控系统更新、疫苗运输车维护保养、添置发电机组保障中心冷链设备应急供电，保证了整个县区内接种单位的疫苗系统有效运行。开展了预防接种日及肝炎日的现场教育宣传工作。

- 艾滋病防治

- 扩大了艾滋病防治宣传覆盖面，加强重点人群宣传和干预，扩大了艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高了随访管理质量。

- 结核病防治

- 规范了结核病管理及结核病规范服药，对病原学阳性肺结核患者密切接触者、入学新生、糖尿病患者、65岁及以上老年人群进行了肺结核筛查。

- 精神卫和慢性非传染性疾病防治

- 完成了严重精神障碍患者管理培训、督导、网络巡查、危险性评估，对农村癫痫筛排查、入组、随访、信息填报等作，完成了死因监测、恶性肿瘤报告、高血压、糖尿病患者监测等工作，并深入开展了各个慢性病相关宣传活动。

- 重大传染病及健康危害因素监测

- 对学生常见病进行了现场筛查及问卷调查；对重点传染病进行常规监测，发热病人疟原虫血检，麻风病症状监测，病人随访，疫点调查；开展了全县公共场所、饮用水（含二次供水）农村卫生环境等监测工作。

四、绩效评价指标分析

- 免疫规划

- 对21个接种单位的冷链设备及监控系统更新；对疫苗运输车进行了维护保养，保障了疫苗运转能力；中心添置发电机组设备，保障了中心冷链设备应急供电，保证了整个县区内接种单位的疫苗系统有效运行。年内开展了“预防接种日”及“肝炎日”的两次大型现场宣教工作。

- 艾滋病防治

- VCT门诊任务量965人次，实际完成966人次；暗娼干预任务量460人次，实际完成465人次,性病门诊就诊者干预任务量1165人次，实际完成1215人次；艾滋病抗病毒治疗率90%，实际完成 97.9%；随访及CD4检测率、配偶/固定性伴检测比例、结核检测比例100%，实际完成100%；常住人口检测比例24%以上（177600人次），实际完成224.1%(178509人次)。

- 结核病防治

- 结核病规范管理率90%，实际完成100%；结核病规范服药率90%，实际完成94.1%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率95%，实际完成100%；肺结核患者病原学阳性率50%，实际完成56.5%，；病原学阳性患者耐药筛查率90%，实际完成100%；肺结核患者成功治疗率90%，实际完成97.9%；入学新生肺结核筛查率90%，实际完成98.1%；糖尿病患者肺结核筛查率90%，实际完成95.8%；65岁及以上老年人群肺结核筛查率90%，实际完成98%。

- 精神卫生和慢性非传染病疾病防治

- 严重精神障碍患者检出率4.58‰，实际完成率5.98‰；农村癫痫入组治疗患者数1‰，实际完成率1.34‰；死因监测粗死亡率6‰，实际完成率8.35‰，全年各项任务超额完成。

- 重大传染病及健康危害因素监测

- 学生常见病筛查现场筛查至少1840人，问卷调查至少1680人，现场质量控制，复核不少于5%。实际现场筛查2271人，问卷调查2099人，现场质量控制，复核率5%。

- 手足口病全年监测采样26份；狂犬病动物咬伤暴露病例监测3207例；霍乱采集内、外环境样本226份；麻风病疑似症状监测48例，麻风病核心接触者健康检查10人，全年共随访4次，麻风病愈后存活调查3人，皮肤查菌1人，开展麻风病疫点调查，无新发病例；疟疾全年完成了发热病人疟原虫血检任务数277张。

- 城乡生活饮用水采样数220个，农村环境人户调查采样数100个，覆盖了21个乡镇均采样完成。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 在以后工作中将努力抓好绩效目标管理。在申报专项资金时编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

- 今后我中心将更加细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。

- 其他需要说明的问题

无