## Sheet1
项目支出名称 | 2023年重大传染病防控资金
主管部门 | 华容县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县疾病预防控制中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 317.51 | 317.51 | 317.51
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 317.51 | 317.51 | 317.51 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标一：更新本单位及县区其他接种单位冷链设备机系统，保障全县冷链系统正常运行。 目标二：扩大艾滋病防治宣传覆盖面，加强重点人群宣传和干预，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高随访管理质量。 目标三：规范结核病管理，对病原学阳性肺结核患者密切接触者、，入学新生、糖尿病患者、65岁及以上老年人群进行肺结核筛查。 目标四：加强严重精神障碍患者管理、危险性评估；完成农村癫痫筛排查；完成死因监测、恶性肿瘤报告、高血压、糖尿病患者监测等工作；深入开展各个慢性病相关宣传活动。 目标五：学生常见病筛查，重点传染病常规监测，麻风病症状监测，发热病人疟原虫血检；开展全县公共场所、饮用水（含二次供水）农村卫生环境等监测工作。 |  |  |  | 均已按实施目标按质按量完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇冷链设备更新，监控系统更新，保障疫苗运输车有效运转，添置发电设备保障冷链设备应急供电；预防接种日及肝炎日的现场教育宣传工作。 | 覆盖21个接种单位，全年2次大型宣教活动。 | 已全面覆盖；2次宣教活动 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | VCT门诊任务量，暗娼干预任务量，性病门诊就诊者干预任务量，艾滋病抗病毒治疗率，随访及CD4检测率、配偶/固定性伴检测比例、结核检测比例，常住人口检测比例。 | 65人次，460人次，1165人次，90%，100%,24%以上（177600人次）。 | 966人次,465人次,1215人次,97.9%,100%,24.1%(178509人次) | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 结核病规范管理率，结核病规范服药率，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率，肺结核患者病原学阳性率，病原学阳性患者耐药筛查率，肺结核患者成功治疗率，入学新生肺结核筛查率，糖尿病患者肺结核筛查率，65岁及以上老年人群肺结核筛查率。 | 90%，90%，95%，50%，90%，90%，90%，90%，90%。 | 100%，94.1%，100%，56.5%，100%，97.9%，98.1%，95.8%，98.7% | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者检出率；农村癫痫入组治疗患者数；死因监测粗死亡率。 | 4.58‰； 1‰； 6‰。 | 5.98‰；1.34‰；8.35‰。 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1、学生常见病筛查现场筛查，问卷调查。 2、手足口病全年监测采样，狂犬病动物咬伤暴露病例监测。霍乱采集内、外环境采样，麻风病疑似症状监测，麻风病核心接触者健康检查随访，麻风病愈后存活调查，麻风病疫点调查，发热病人疟原虫血检； 3、城乡生活饮用水采样数，农村环境人户调查采样数 | 1、至少1840人，至少1680人； 2、按重点传染病方案执行； 3、220个， 100个。 | 1、2271人,2099人； 2、按方案指标完成。 3、220个，100个。 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保障乡镇疫苗冷链系统正常运行。 | 覆盖21个接种单位 | 全面覆盖 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 重点人群宣传和干预，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高随访管理质量。 | 按工作指南执行 | 按质按量完成 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 规范结核病管理 | 按工作指南执行 | 按工作指南执行 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率；严重精神障碍患者规律服药率率；农村癫痫患者发作有效控制率。 | 90%； 65%； 60%。 | 98.81%； 89.70%； 76.19%。 | 2 | 2.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学生常见病筛查现场质量控制复核率； 对报告的重点传染病及时调查，及时采样，及时送检； 乡镇水厂检测覆盖率，农村环境卫生监测覆盖率。 | 1、不少于5% 2、及时有效处置 3、覆盖21个乡镇。 | 已按质按量完成 | 2 | 2.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年度各项工作任务完成度 | ≥95% | 100% | 1 | 1.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 对严重精神障碍患者提供随访服务；对农村癫痫患者提供随访服务。 | 三个月一次；两个月一次。 | 100% | 1 | 1.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高预防接种率，保障人民身体健康。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民对艾滋病、结核病和慢性病的认知。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 早发现，早预防，减少传播，有效降低传染病的发生，及时阻断疫情扩散。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预防接种率，保障人民身体健康。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民对艾滋病、结核病和慢性病的认知。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 早发现，早预防，减少传播，有效降低传染病的发生，及时阻断疫情扩散。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高预防接种率，保障人民身体健康。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 早发现，早预防，减少传播，有效降低传染病的发生，及时阻断疫情扩散。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过基本公卫服务，提高公民健康意识，保障人民身体健康。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 早发现，早预防，减少传播，有效降低传染病的发生，及时阻断疫情扩散，降低公共卫生事件对社会的影响。 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇冷链设备及监控系统更新，添置发电设备保障冷链设备应急供电；预防接种日及肝炎日的现场教育宣传工作经费。 | ≤99万元 | 99万元 | 3 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病各项工作任务经费 | ≤81.7万元 | 81.7万元 | 3 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病筛查及对象管理费用 | ≤23.86万元 | 23.86万元 | 3 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严重精神障碍患者管理及各项慢病工作经费 | ≤25万元 | 25万元 | 3 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生常见病筛查及传染病防治工作经费 | ≤87.95万元 | 87.95万元 | 3 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 增强居民健康意识，减少疾病发生和传播 | 基本达标 | 基本达标 | 3 | 3.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 增强居民健康意识，减少疾病发生和传播 | 基本达标 | 基本达标 | 2 | 2.00
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00