2023年度华容县妇幼保健院

公立医院综合改革补助项目支出

绩效自评报告

按照《华容县2023年公立医院综合改革真抓实干实施方案》文件精神及县财政局关于绩效评价工作的要求，我院组织对2023年的公立医院综合改革项目工作进行了综合评价，项目评价具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2009年4月6日，孕育近3年的新医改转入施行阶段，“推进公立医院改革”是新医改方案确定的五项重点改革内容之一，2015年5月18日，国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，2017年，城市公立医院综合改革试点全面推开，截至2017年9月底，全国所有公立医院已全部开展综合改革，逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制，缓解群众看病贵、看病难。我院在县政府、县卫健局的指导下，按照公立医院改革文件精神，建立健全现代医院管理制度，提升医疗服务体系能力。为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，提升患者满意率，我院将公立医院改革项目资金用于临床重点学科和信息系统建设、人才培养、医疗、办公设备购置、维修、购买专用设备等。根据财政局文件精神，审议核定我院2023年用于公立医院改革项目的财政拨款资金74万元，该笔款项于2023年下达我院。

（二）项目绩效目标

总体目标：激发医护人员的积极性创造性，改善医患关系，提升医务人员和患者的满意度及幸福感。

阶段性目标：进一步完善服务体系，创新服务机制，彻底根除以药养医，薪酬改革向纵深推进、建立完整的现代医院管理制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围：绩效评价是为检验公立医院改革成果和工作成效，进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，实现医疗服务能力提升和服务效率的提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：绩效评价是以百分制的形式从党建、社会效益、医疗服务、综合管理、可持续发展等几个方面进行综合评价。

三、绩效评价工作过程：绩效评价小组主要采取“一听、二看、三查、四评”的方法开展工作。“一听”主要指现场座谈，听取医院各科室对改革的意见与建议;“二看”主要是指实地检查，了解改革实施情况和就医群众的反馈:“三查”主要是指查阅文件档案等实施资料;“四评”主要是指根据听、看、查情况，对工作遵循公平、公正、独立的原则，按照评价指标体系进行评分。评分后就医院经验，做法及存在的主要问题进行分析总结，确定项目绩效的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分92分，自评为优。

四、绩效评价指标分析

我院自开展县级公立医院改革工作以来，院领导班子高度重视，立即成立了以院长为组长的组织领导小组，按要求制订了实施方案，并根据实施方案，多次召开相关会议，部署了我院医改工作，对各项工作明确了具体的工作步骤与目标，并制定相应的考核办法。具体做法是制定医院章程，完善管理制度；加强药品、耗材的采购与管理；调整医疗服务价格；进一步完善医院信息系统建设，积极推进“互联网+医疗健康”；启动二级公立医院薪酬制度改革；加强医德医风管理；落实“结对帮扶”政策。2023年度财政拨付我院综合改革补助资金74万元，12月已全部到位并使用，主要用于增强医院医疗服务能力体系：临床重点学科建设、信息化建设、人才培养、设备购置维修等方面，该笔资金于2023年已使用完毕。医院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况。项目产出情况：一是数量指标，完成专用设备采购。二是质量指标，设备到货后验收使用，三是时效指标，本年采购及支付及时，四是成本指标，共支出74万元。项目效益情况：一是社会效益，合理控制了医药费用不合理增长幅度。二是生态效益，根据环境保护的相关规定，单位针对医疗废物、污水处理等对环境会造成污染的排放物及固体垃圾，都按照相关规定摆放、处理后，由专门的人进行清理及检测，避免造成环境污染。四是可持续影响，通过加强重点学科建设，更新医疗设备，逐步推进适合妇幼机构的现代医院管理制度建设，不断提高医疗服务水平，合理控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，基本达成预期指标。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织评价小组开展绩效自评工作，切实提高自评质量，通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面；预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限等问题。

六、有关建议

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平；三是加强宣传引导，强化绩效观念；四是完善指标体系，规范评价标准；五是强化运行监管，突出结果导向。

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管 理 | 10 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（扣2分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 5 | 资金 使用 | 3 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣3分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3分 ④超标准开支扣2分 ⑤超预算扣2分 | 3 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（0.5分） ②严格执行制度（0.5分） ③会计核算规范（1分） | 2 |
| 项目绩效 | 90 | 项目产出 | 50 | 产出 数量 | 10 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 6 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 15 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得15分，未完成100%的同比例扣减。 | 15 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 5 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得5分，未如期完成且无充分理由不得分。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 20 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得20分，未完成的，按超支比例扣减。 | 20 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得6分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 18 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得18分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 18 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得6分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 10 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94 |