2023年度华容县妇幼保健院

农村适龄和城镇低保适龄妇女

两癌筛查项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、 部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我县农村适龄和城镇低保适龄女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。2023年投入省级资金50.4万元，县本级资金90万元，合计140.4万元。

（二）项目绩效目标

2023年目标人群数为9000人。筛查10895人，目标人群覆盖率达121.06%，宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率分别达95、65和95以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的：提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。服务范围：对我县35-64岁农村适龄和城镇低保适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌的免费检查。

（二）评价指标体系（见附表）

（三）绩效评价工作过程

1、加强领导，确保组织到位。制定了华容县两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对所有检查对象建立电子档案，健全“两癌信息数据采集系统”。

四、综合评价情况及评价结论根据文件要求，我局对全县两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。绩效评价等级：98分，为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。

任务数9000人，实际完成10895人。完成率121.06%。确诊乳腺癌10人，确诊宫颈低级别病变158人，宫颈高级别（癌前）病变63人，宫颈癌4人（其中宫颈微小浸润癌3人，浸润癌1人），阴道低级别病变3人，阴道高级别病变5人；宫颈高级别病变及宫颈癌患者及阴道病变患者共75人。乳腺癌前病变2人，乳腺癌10人，对所有阳性患者均已进行随访及转诊治疗指导，阳性患者均已进行治疗。

（四）项目效益情况。

提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

六、存在问题和建议

（一）问题：我县农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作进展比较顺利，效果令人满意，但仍存在一些问题。部分群众对两癌筛查的意识淡薄，筛查阳性病人对筛查结果不认可，导致后续的追踪随访难度加大。

（二）建议：一是适度增加财政投入。为了保证各项工作顺利开展，建议财政部门适度增加投入，合理补贴医疗机构设备款，解决项目单位部分工作经费。

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管 理 | 10 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（扣2分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 5 | 资金 使用 | 3 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣3分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3分 ④超标准开支扣2分 ⑤超预算扣2分 | 3 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（0.5分） ②严格执行制度（0.5分） ③会计核算规范（1分） | 2 |
| 项目绩效 | 90 | 项目产出 | 50 | 产出 数量 | 10 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 10 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 10 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得10分，未如期完成且无充分理由的扣5分。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 20 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得20分，未完成的，按超支比例扣减。 | 20 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 社会 效益 | 15 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得15分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 15 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 15 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得15分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 15 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 10 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |