2023年度华容县妇幼保健院

孕产妇产前筛查项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：孕产妇免费产期筛查自2023年起纳入公共卫生服务项目，实行常态化管理。切实做好孕产妇免费产前筛查工作是出生缺陷综合防控的重要环节，加强孕产期产前检查，降低先天智力残疾儿出生，增加人民群众幸福感。在县卫生健康局精心组织下，明确责任，压实环节，专款专用，项目工作圆满完成。

2023年财政拨款经费40.57万元，全部资金用于孕产妇免费产期筛查的检测支出。专款专用，资金统一管理，严格按计划使用资金，保质保量完成了项目工作任务，无浪费、挤占、挪用等行为。

（二）项目绩效目标。建立科学规范的免费产前筛查制度，制定产前筛查技术规范并组织实施,提高孕产妇产前筛查率,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。年度内计划为2600名孕产妇提供免费中期产前筛查。孕产妇产前筛查目标人群覆盖率、高危人群干预诊断率、高危人群妊娠结局随访率分别达到100%、85%和95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

规范项目实施，全部实施对象、实施过程均纳入项目评价。根据项目绩效方案、指标完成预期目标，完成项目评价。

评价指标体系见附表。

三、综合评价情况及评价结论

全面开展孕产妇产前筛查率项目工作，加强了母婴安全管理工作，降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。制定下发《2023年华容县孕产妇免费产前筛查工作方案》并遵照执行。

（二）项目过程情况。年度内为2828名孕产妇提供免费产前筛查。孕产妇产前筛查目标人群覆盖率108.77%。

（三）项目产出情况。全年无唐氏综合征患儿分娩。

（四）项目效益情况。降低家庭及社会项目相关费用负担。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）工作完成情况：2023年免费中期产筛任务数2600人，完成筛查2828人，完成率108.77%。产前筛查异常人数517 人，转诊人数486人，接受干预人数477人，干预诊断率92.26%，高风险人群分娩428人，随访 428人，妊娠结局随访率100%。

（二）工作措施：1.加强领导，责任明确。自项目工作开展以来，在县卫生健康局的带领下多次与县妇幼保健院对接工作方案，成立了妇幼公共卫生领导小组，组织召开了公共卫生领导小组会议。制定下发了《华容县2023年孕产妇免费产前筛查和工作方案》，明确了各部门职责。2.加强宣传，扩大影响。今年进一步加大产前筛查宣传力度，充分利用多种形式开展宣传，如讲座、义诊、电子显示屏、微信群、手机报、宣传栏、发放宣传折页、张贴海报等让群众知晓政府的惠民政策，了解产前筛查的重要性，积极主动的接受服务。3.加强督导，确保质量。为确保项目落到实处，市县两级卫生健康行政部门对辖区医疗机构进行了免费产前筛查项目工作专项督导；针对存在的问题，提出来切实可行的整改措施，并要求各医疗机构持续整改。

（三）存在问题：筛查免费产前筛查高风险干预人群随访工作有难度。因产前诊断费用较高，目前暂未纳入医保报销范围，许多群众存在思想顾虑，怀着侥幸心理，不愿进一步检查，留下隐患，目前缺乏确诊患者后续诊疗经费支持，管理存在困难。

六、建议

1.加大宣传力度，重点对筛查、诊断的检查意义和方法进行宣传讲解，促进群众自觉参检意识。

2.加大投入，同时适当扩大检测项目，有针对性地进行精准检测，为群众提供全方位、更科学的检测服务。

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管 理 | 10 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（扣2分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 5 | 资金 使用 | 3 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣3分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3分 ④超标准开支扣2分 ⑤超预算扣2分 | 3 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（0.5分） ②严格执行制度（0.5分） ③会计核算规范（1分） | 2 |
| 项目绩效 | 90 | 项目产出 | 50 | 产出 数量 | 10 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 10 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 10 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得10分，未如期完成且无充分理由的扣5分。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 20 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得20分，未完成的，按超支比例扣减。 | 20 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 社会 效益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 10 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 20 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得20分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 18 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 10 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |