2023年度华容县妇幼保健院

新生儿耳聋基因筛查项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：新生儿免费耳聋基因筛查是市委市政府2023年重点民生实事项目，切实降低全市出生缺陷发生，提高出生人口素质。在县卫生健康局精心组织下，明确责任，压实环节，专款专用，项目工作圆满完成。

2023年财政拨款经费199.36万元，全部资金用于免费新生儿耳聋基因筛查的检测支出。专款专用，资金统一管理，严格按计划使用资金，保质保量完成了项目任务，无浪费、挪用、挤占等行为。

（二）项目绩效目标。建立和完善新生儿耳聋缺陷的防治体系和运行机制，做到应查尽查、能查必查，减少耳聋出生缺陷；对于遗传性耳聋患儿，及早确诊并进行干预，降低和避免耳聋的发生，提高全民人口素质。2023年1月1日起，通过政府提供基本公共服务的方式免费为至少2400例新生儿开展耳聋基因筛查（具体施行以实际出生新生儿数核算）。

二、绩效评价工作开展情况

规范项目实施，全部实施对象、实施过程均纳入项目评价。根据项目绩效方案、指标完成预期目标，完成项目评价。

评价指标体系见附表。

- 综合评价情况及评价结论

- 全面开展新生儿免费耳聋基因筛查项目工作，加强了出生缺陷安全管理工作，降低了先天性耳聋出生缺陷发生风险，提高出生人口质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照市级制定下发的《岳阳市出生缺陷防控新生儿耳聋基因筛查项目实施方案》执行。

（二）项目过程情况。年度内为2468名新生儿提供免费耳聋基因筛查。新生儿免费耳聋基因筛查目标人群覆盖率102.83%。

（三）项目产出情况。全年确诊1例先天耳聋。

（四）项目效益情况。降低家庭及社会项目相关费用负担。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）工作完成情况：2023年免费新生儿耳聋基因筛查任务数2400人，免费新生儿耳聋基因筛查完成2468人，完成率102.83%。

（二）工作措施：1.加强领导，责任明确。自项目工作开展以来，在县卫生健康局的带领下多次与县妇幼保健院、县财政局对接工作方案，成立了妇幼重点民生实事领导小组，组织召开了妇幼重点民生实事领导小组会议

,明确了各部门职责。2.加强宣传，扩大影响。今年进一步加大重点民生实事宣传力度，充分利用多种形式开展宣传，如讲座、义诊、电子显示屏、微信群、手机报、宣传栏、发放宣传折页、张贴海报等让群众知晓政府的惠民政策，了解产前筛查的重要性，积极主动的接受服务。3.加强督导，确保质量。为确保项目落到实处，市县两级卫生健康行政部门对辖区医疗机构进行了免费新生儿耳聋基因筛查项目工作专项督导；针对存在的问题，提出来切实可行的整改措施，并要求各医疗机构持续整改。

（三）存在问题：免费新生儿耳聋基因筛查阳性儿童随访工作有难度。因需到市级医院确诊复查，家属考虑患儿月份太小、路程较远、免疫力低下等原因不愿前往市级做相应检查。

六、建议

1、加大宣传力度，重点对筛查、诊断的检查意义和方法进行宣传讲解，促进群众自觉参检意识。

2、加大投入，同时适当扩大检测项目，有针对性地进行精准检测，为新生儿提供全方位、更科学的检测服务。

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管 理 | 10 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（扣2分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 5 | 资金 使用 | 3 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣3分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3分 ④超标准开支扣2分 ⑤超预算扣2分 | 3 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（0.5分） ②严格执行制度（0.5分） ③会计核算规范（1分） | 2 |
| 项目绩效 | 90 | 项目产出 | 50 | 产出 数量 | 10 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 10 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 10 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得10分，未如期完成且无充分理由的扣5分。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 20 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得20分，未完成的，按超支比例扣减。 | 20 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 社会 效益 | 20 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得20分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 20 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 10 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |