## Sheet1
项目支出名称 | 高标准农田建设项目
主管部门 | 华容县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 12291.31 | 12291.31
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 12291.31 | 12291.31 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 大力推进高标准农田整治，有效增加耕地数量、提高耕地质量、优化土地资源要素配置。 |  |  |  | 大力推进高标准农田整治，有效增加耕地数量、提高耕地质量、优化土地资源要素配置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | ≥2万亩 | 2万亩 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积 | ≥1.5万亩 | 1.5万亩 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 98% | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2年内完成 | 2年内 | 2年内 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成农产品质量提升率 | ≥20% | 19% | 10 | 9.50
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | 100% | 95% | 10 | 9.50
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≥30% | 28% | 5 | 4.70
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源利用率 | ≥20% | 19% | 5 | 4.80
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年高标准农田建设项目资金成本 | ≤12291.31万元 | ≤12291.31万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 粮食生产综合能力 | ≥10% | 8% | 5 | 4.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 耕地质量提升 | ≥30% | 25% | 5 | 4.20
总分 | [5 empty] | 100 | 96.70