附件5

**2023年度三封寺镇移民基础设施建设项目支出绩效自评报告**

部门（单位）名称： 三封寺镇人民政府

2024年5月27日

**2023年度三封寺镇移民基础设施建设项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步做好三封寺镇基础设施建设及移民后扶工作。为解决移民出行和生产生产等问题，对全镇9个村（社区）基础设施进行扶持，以促进移民产业转型升级、带动移民增收致富、壮大村集体经济。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，与全市农村经济、农业产业发展相融合，将项目打造成为全县亮点，促进移民收入稳定增长，壮大村级集体经济，推动当地经济社会持续快速协调健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，切实加强资金监管，确保严按照相关规定和要求使用好移民资金，确保资金使用安全、规范、高效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出。

2.评价指标体系。自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、效益、群众满意度、成本等指标。

3.绩效评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分为各项指标得分汇总形成。

4.绩效评价标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指木值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为优（达年度指标且效果良好）、良（部分达成年度指标并具有一定效果）、差（未达成年度指标且效果较差）三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

（一）节减生产成本。通过项目实施，对所涉区域内移民稳定增收。

（二）改善生产条件。基础设施综合改善情况。改善了农民生产和生活条件，保证了农业持续稳定的发展，综合保障得到落实情况。

（三）通过村级民意测评，项目群众满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。1.村级申请；2.镇级审核；3.县级批复。

（二）项目过程情况

1.村级申请：各村通过村支两委会讨论后，根据本村实践情况上报项目。

2.乡镇审批。乡镇人民政府根据村上报的调查核实结果进行确认。

3.项目施工：按照上报项目如实安排施工，不能偷换或减少施工项目，与施工方签定施工合同，按四议两公开的方式完成施工。

4.资金管理：必须专款专用。

5.资料汇总：项目完成后报账资料必须祥细。

（三）项目产出情况。道路硬化2200米，山塘升级16口，自来水管网改造2600米。

（四）项目效益情况。较好的改善了农业农村生产生产条件，促进了所涉区域内移民户增产增收。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 移民基础设施建设 | | | | | |
| 主管  部门 | 华容县移民局 | | | | 实施单位 | 三封寺镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  | 144.46万 | 144.46万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 改善农业农村生产生产条件，促进所涉区域内移民户增产增收 | | | | 较好的改善了农业农村生产生产条件，促进了所涉区域内移民户增产增收 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数  量  指  标 | 道路硬化 | 3000米 | 2200米 | 10 | 8 |  |
| 山塘升级 | 20口 | 16口 | 5 | 4 |  |
| 管网改造 | 2400米 | 2600米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质  量  指  标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时  效  指  标 | 按时完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | 人平增收 | ≥100元 | 100 | 5 | 5 |  |
| 每亩节省生产成本 | ≥200元 | 200 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | 改善水利条件 | 1500亩 | 1500 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态  效益  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 | 工程使用年限 | 20年 | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | 财政拨款 | 144.46万 | 144.46万 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：余佳慧 填报日期：2024.05.24 联系电话：18873067108单位负责人签字：胡剑