**2023年度三封寺镇脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出绩效自评报告**

部门（单位）名称：三封寺镇人民政府

2024年5月27日

**2023年度三封寺镇脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出主要为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，结合脱贫户和监测对象帮扶管理、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村产业发展和乡村建设行动等工作实际，根据情况对衔接项目进行实施。

2.实施情况：坚持5个分配原则：1.重点支持产业项目；2.项目必须是村级主导；3.有明确的利益联结机制；4.有村集体投入；5.扎实做好项目基础台账。

（二）项目绩效目标

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高乡村产业发展、乡村建设及乡村治理和精神文明建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，切实加强资金监管，确保严格按照相关规定和要求确保乡村振兴资金使用安全、规范、高效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出。

2.评价指标体系。自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、效益、群众满意度、成本等指标。

3.绩效评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分为各项指标得分汇总形成。

4.绩效评价标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指木值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为优（达年度指标且效果良好）、良（部分达成年度指标并具有一定效果）、差（未达成年度指标且效果较差）三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.村级申请；2.镇级审核；3.县级批复。

（二）项目过程情况。

1.村级申请：各村通过村支两委会讨论后，根据本村实践情况上报项目。

2.项目施工：按照上报项目如实安排施工，不能偷换或减少施工项目，与施工方签定施工合同，按四议两公开的方式完成施工。

3.资料汇总：项目完成后报账资料必须祥细，需有以下14项（⑴建设项目申请表；⑵资金指标文件；⑶付款凭证；⑷合同书；⑸项目预算和决算表；⑹竣工验收资料；⑺项目彩色照片；⑻资产资源移交表；⑼绩效评价；⑽乡村振兴项目专用表格；⑾财政拨款手续和村级报账单；⑿对公招投标资料；⒀“四议两公开”资料；⒁公开公示记录。）

（三）项目产出情况。新建集体经济6处，新修道路5680米，沟渠硬化及清洗6300米。

（四）项目效益情况。为乡村产业发展和乡村建设提供有力保障，为村级发展提供支柱，使500户以上农户受益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | | | | | |
| 主管  部门 | 华容县乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 三封寺镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  | 472万 | 472万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高乡村产业发展、乡村建设及乡村治理和精神文明建设。 | | | | 巩固了拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高了乡村产业发展、乡村建设及乡村治理和精神文明建设。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数  量  指  标 | 集体经济建设 | 8处 | 8 | 10 | 10 |  |
| 基础设施建设 | 20处 | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质  量  指  标 | 验收合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时  效  指  标 | 实践与时率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | 提高集体经济 | 8处 | 85% | 5 | 5 |  |
| 改善村级基础设施 | 20处 | 20 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | 解决就业人口 | 100人 | 98 | 4 | 3 |  |
| 解决群众出行 | 216户 | 108 | 3 | 2 |  |
| 提高农户耕种条件 | 135户 | 135 | 3 | 3 |  |
| 生态  效益  指标 | 荒地种植 | 60亩 | 60 | 3 | 3 |  |
| 污水处理 | 2处 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 | 工程使用年限 | 20年 | 20 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | 财政拨款 | 472万 | 472 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：余佳慧 填报日期：2024.05.24 联系电话：18873067108 单位负责人签字：胡剑